- Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

- Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

- по состоянию на 31 декабря 2017 года

| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Оказание услуги и выполнение работ по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУК "Балезинская районная библиотека МО Балезинский район" в соответствии с муниципальным заданием | Муниципальное задание учреждения выполнено в полном объеме. | Помещения библиотек д. Кожило и д. Исаково аварийные. Низкая температура в помещениях ряда библитек (температура зимой в помещениях +5) Отсутствие пожарной сигнализации в зданиях Здания не оборудованы для организации обслуживания маломобильных групп населения |
| 03 | 1 | 02 |  | Комплектование библиотечных фондов | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Комплектование библиотечных фондов | Всего поступило 2625экз. книг и периодических изданий (в сравнении с 2016 годом меньше на 26 экз.) на общую сумму 392 тысяч рублей. В том числе -185 тыс. привлеченные внебюджетные (спонсорские ) средства. -133 тыс. бюджет МО «Балезинский район» - 73 тыс. межбюджетные трансферты | В 2017оформлена подписка в течении года с местного бюджета всего на 13тыс.из 133 тыс остальные 120 поступили в конце декабря соответственно эта сумма пошла на оформление подписки на 2018 год. |
| 03 | 1 | 03 |  | Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 03 | 01 | Организация и проведение мероприятий тематической направленности | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | 1300-1400 мероприятий | 1547 | Проводятся массовых мероприятия на открытых площадках. Начали свою работу после ремонта детская и районная библиотеки |
| 03 | 1 | 03 | 02 | Организация деятельности музейных уголков | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Деятельность 13 музейных уголков | 11 | В Воегурте из-за отсутствия площадей пришлось отказаться от музейного уголка. Часть библиотеки отдана под кабинет. Библиотека занимает 15 кв. м. Большая потребность в просторном помещении |
| 03 | 1 | 03 | 03 | Создание на базе библиотек любительских объединений (клубы; кружки) | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Деятельность 57 клубных формирований участников 1000 человек | 86 формирований 1253 участников |  |
| 03 | 1 | 03 | 04 | Оформление тематических выставок, экспозиций | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Организация 388 выставок | 308 выставок | Отсутствие финансов на приобретение расходных материалов для оформления выставок и приобретения современного выставочного оборудования |
| 03 | 1 | 04 |  | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики в подразделениях МБУК «Балезинская районная библиотека МО «Балезинский район» | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Обеспечение подразделений МБУК «Балезинская районная библиотека МО "Балезинский район" доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Балезинская районная библиотека МО "Балезинский район" | Подключено к сети Интернет 9 библиотек это 35 % от общего количества библиотек. 17 компьютеров с доступом к Интернет из них 12 компьютеров доступно для работы посетителей | Отсутствие финансирования на приобретение компьютерной техники, оплата Интернет трафика не осуществляется 100% |
| 03 | 1 | 05 |  | Создание электронных информационных ресурсов | Управление культуры | 2015-2019 годы | 2019 год | Создание электронных информационных ресурсов: «Виртуальная экологическая карта района» | Создание электронных информационных ресурсов: «Виртуальная экологическая карта района» |  |
| 03 | 1 | 06 |  | Оказание методической помощи структурным подразделениям в сельских поселениях | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Методическая помощь структурным подразделениям в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы (3 семинара, 5 совещаний, 25 выездов в подразделения) | 5 семинаров, (в т.ч. выездной) 6 совещаний, 9 выездов в структурные подразделения | Необходимы средства на ГСМ и оплату командировочных |
| 03 | 1 | 07 |  | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Балезинском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 07 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио (не менее 40) | 175 публикаций |  |
| 03 | 1 | 07 | 02 | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУК "Балезинская районная библиотека МО "Балезинский район" | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Информирование о мероприятиях населения | Информирование о мероприятиях населения |  |
| 03 | 1 | 07 | 03 | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Балезинский район»; на сайте БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества», и Едином информационном портале библиотек Удмуртии | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Информирование о мероприятиях населения (не менее 10 публикаций) | 4 на официальных сайтах | Всего анонсов 11. Больший эффект от анонсов дают социальные сети. |
| 03 | 1 | 07 | 04 | Создание официального сайта МБУК «Балезинская районная библиотека МО Балезинский район", публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Информирование населения о деятельности муниципальных библиотек | На Едином портале библиотек Удмуртии имеется своя страничка. регулярно отправляются материалы и актуализируется информация о библиотеке, пополняется электронный каталог. За 2017 год размещено 15 информационных материалов. На 31.12.2017 в электронном каталоге 28134 библиографические записи. Что составляет 63% от библиотечного фонда. Обращение к сайту - 767. 10 библиотек ведут свои странички в контакте |  |
| 03 | 1 | 08 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК "Балезинская районная библиотека МО "Балезинский район" системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг на регулярной основе | В мониторинге удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг населению участвовало 820 респондентов. Коэффициент удовлетворенности качеством услуг составил по учреждению 90,6 % |  |
| 03 | 2 |  |  | «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам » |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Выполнение работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Проведение культурно-досуговых мероприятий различной направленности для всех категорий населения Балезинского района | Проведение культурно-досуговых мероприятий различной направленности для всех категорий населения Балезинского района | Отсутствие зала для развития новых направлений и полноценной работы |
| 03 | 2 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Реализация творческой деятельности населения путём участия с самодеятельном (любительском) художественном творчестве» | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Работа постоянно действующих клубных формирований | Работа постоянно действующих клубных формирований | Недостаточно специалистов |
| 03 | 2 | 02 | 1 | Организация деятельности клубных формирований | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Деятельность постоянно действующих клубных формирований | Деятельность постоянно действующих клубных формирований | Недостаточно специалистов |
| 03 | 2 | 02 | 2 | Выдвижение кандидатов на соискание звания "народный" ("образцовый") коллектив | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Выдвижение кандидатов на соискание звания "народный" ("образцовый") коллектив | Выдвинут коллектив «Калинушка» Карсовайского ЦСДК на соискание звания "народный" ("образцовый") | Звание «Народный» коллективу «Калинушка» Карсовайского ЦСДК присвоено |
| 03 | 2 | 02 | 3 | Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, руководителей общественных национальных центров, художественных мастер-классы, творческие лаборатории) | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Повышение профессионального уровня работников | Повышение профессионального уровня работников | Отсутствие зала |
| 03 | 2 | 04 |  | Оказание услуги «Предоставление доступа к музейным фондам» | Управление культуры, БРКМ | 2015-2020 годы | 2020 год | Осуществление доступа населения Балезинского района к музейным фондам МБУК «БРКМ МО «Балезинский район» | Осуществление доступа населения Балезинского района к музейным фондам МБУК «БРКМ МО «Балезинский район» |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Выполнение муниципальной работы по формированию, учету, хранению, изучению, публикации и обеспечению сохранности и безопасности предметов музейного фонда МБУК «БРКМ МО «Балезинский район» | Управление культуры, БРКМ | 2015-2020 годы | 2020 год | Осуществление муниципальной работы по формированию, учету, хранению, изучению, публикации и обеспечению сохранности и безопасности предметов музейного фонда МБУК «БРКМ МО «Балезинский район» | Осуществление муниципальной работы по формированию, учету, хранению, изучению, публикации и обеспечению сохранности и безопасности предметов музейного фонда МБУК «БРКМ МО «Балезинский район» |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Выполнение муниципальной работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий силами МБУК «БРКМ МО «Балезинский район» | Управление культуры, БРКМ | 2015-2020 годы | 2020 год | Выполнение муниципальной работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий силами МБУК «БРКМ МО «Балезинский район» | Выполнение муниципальной работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий силами МБУК «БРКМ МО «Балезинский район» |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Методическая работа по музейной деятельности | Управление культуры, БРКМ | 2015-2020 годы | 2020 год | Осуществление методической работы по музейной деятельности | Осуществление методической работы по музейной деятельности |  |
| 03 | 2 | 08 |  | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 2 | 08 | 01 | Создание Итернет-сайта музея, перевод фондовых коллекций музея в электронный вид, использование информационных технологий во всех видах деятельности музея | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Создание Итернет-сайта музея, перевод фондовых коллекций музея в электронный вид, использование информационных технологий во всех видах деятельности музея | Создание Итернет-странички музея в соц.сети, использование информационных технологий во всех видах деятельности музея | Отсутствие специальной программы «Камис» для перевода фондовых коллекций музея в электронный вид |
| 03 | 2 | 08 | 02 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Балезинского района через районную газету «Вперед», официальный сайт АУК УР «РДНТ-Дом молодежи», БУ УР «Дом Дружбы народов» |  |
| 03 | 2 | 08 | 03 | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Информационное обеспечение населения об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Балезинского района | Информационное обеспечение населения об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Балезинского района |  |
| 03 | 2 | 09 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК "Центр развития культуры" и МБУК "Балезинский районный историко-краеведческий музей МО "Балезинский район" системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Обеспечение качества предоставляемых услуг | Обеспечение качества предоставляемых услуг |  |
| 03 | 3 |  |  | «Развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Балезинского района | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 1 | -Количество видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел; | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | 14 | 14 | нет |
| 03 | 3 | 01 | 2 | -количество «особо ценных» изделий народного художественного ремесла; | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | 5 | 9 | нет |
| 03 | 3 | 01 | 3 | -количество предметов внесенных в электронный каталог. | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | 16 | 26 | нет |
| 03 | 3 | 02 |  | - Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятии | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | 240 | 294 |  |
| 03 | 3 | 02 | 01 | -количество посетителей культурно-массовых мероприятий. | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | 3000 | 3257 |  |
| 03 | 3 | 03 |  | -количество мероприятий (семинаров, мастер-классов и др. мероприятий метод. характера); | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | 100 | 118 |  |
| 03 | 3 | 03 | 01 | -количество участников; | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | 500 | 836 |  |
| 03 | 3 | 03 | 02 | -количество разработанных и изданных информационно-методических материалов. | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | 2 | 2 |  |
| 03 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры Администрации МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 01 | Содержание Управления культуры Администрации МО «Балезинский район» | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры Администрации муниципального образования «Балезинский район» | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры Администрации муниципального образования «Балезинский район» | На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено 1571,8 тыс.руб |
| 03 | 4 | 01 | 02 | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры Администрации муниципального образования «Балезинский район» | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры Администрации муниципального образования «Балезинский район» | На реализацию данного мероприятия было потрачено 1940,73 тыс.руб. |
| 03 | 4 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Балезинского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Балезинского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) | На предоставление мер соц.поддержки было потрачено 933.3 тыс.руб. |
| 03 | 4 | 03 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Балезинского района МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры МО «Балезинский район» | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Балезинского района централизованной бухгалтерией | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Балезинского района централизованной бухгалтерией |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Транспортные работы по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район» | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Транспортные работы по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район» | Транспортные работы по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры МО «Балезинский район» | Транспортные работы по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры МО «Балезинский район» в машино-часах составил: 451 (план 450) |
| 03 | 4 | 05 |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | 55 работников прошли переподготовку |
| 03 | 4 | 06 |  | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Проведено 12 аттестаций работников муниципальных учреждений культуры |
| 03 | 4 | 07 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 01 | Направление молодых специалистов на обучение в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Балезинского района (целевой набор на получение среднего профессионального и высшего профессионального образования) | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Направление молодых специалистов на обучение в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Балезинского района путем целевого набора | В 2017 году 1 молодой специалист направлен на обучение в учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования |  |
| 03 | 4 | 07 | 02 | Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Балезинского района | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Балезинского района | Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Балезинского района |  |
| 03 | 4 | 07 | 03 | Организация прохождения студентами производственной практики в учреждениях культуры Балезинского района | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Балезинского района | Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Балезинского района | студентов проходили производственную практику в учреждениях культуры Балезинского района |
| 03 | 4 | 07 | 04 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | Архитектурно-строительный сектор, Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2020 год | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым специалистам для привлечения и закрепления их в муниципальных учреждениях культуры Балезинского района |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 05 | Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Отдел земельных и имущественных отношений, Управление сельского хозяйства | 2015-2020 годы | 2020 год | Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства молодым специалистам для закрепления в муниципальных учреждениях культуры Балезинского района |  |  |
| 03 | 4 | 08 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 01 | Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Управление культуры | 2015 год | 2015 год | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры Постановление Правительства УР от 29.12.2017 г. № 572 «О внесении изменений в постановление Правительства УР от 30.11.2015 № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) в отношении государственных учреждений культуры |
| 03 | 4 | 08 | 02 | Уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры и молодежной политики | 2015 год | 2015 год | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры Постановление Правительства УР 29.12.2017 г. № 572 «О внесении изменений в постановление Правительства УР от 30.11.2015 № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) в отношении государственных учреждений культуры |
| 03 | 4 | 08 | 03 | Формирование муниципального задания учредителем в разрезе структурных подразделений МБУК «БРБ», МБУК "ЦРКиНТ", МБУК "РДК "Дружба", МБУК "БРИКМ", МБУ ДО ДШИ п.Балезино, МБУК "РДХПиР", МБУ "СХТО УК" | Управление культуры | 2016-2020 годы | 2020 год | Формирование муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУК «БРБ», МБУК "ЦРКиНТ", МБУК "РДК "Дружба", МБУК "БРИКМ", МБУ ДО ДШИ п.Балезино, МБУК "РДХПиР", МБУ "СХТО УК" | Формирование муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУК «БРБ», МБУК "ЦРКиНТ", МБУК "РДК "Дружба", МБУК "БРИКМ", МБУ ДО ДШИ п.Балезино, МБУК "РДХПиР", МБУ "СХТО УК" |  |
| 03 | 4 | 08 | 04 | Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУК «БРБ», МБУК "ЦРКиНТ", МБУК "РДК "Дружба", МБУК "БРИКМ", МБУ ДО ДШИ п.Балезино, МБУК "РДХПиР", МБУ "СХТО УК" на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | Управление культуры | 2017-2019 годы | 2019 год | Переход к расчету субсидий на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУК «БРБ», МБУК "ЦРКиНТ", МБУК "РДК "Дружба", МБУК "БРИКМ", МБУ ДО ДШИ п.Балезино, МБУК "РДХПиР", МБУ "СХТО УК" на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | Переход к расчету субсидий на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУК «БРБ», МБУК "ЦРКиНТ", МБУК "РДК "Дружба", МБУК "БРИКМ", МБУ ДО ДШИ п.Балезино, МБУК "РДХПиР", МБУ "СХТО УК" на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей |  |
| 03 | 4 | 09 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района на основе заключения эффективных контрактов | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Управление культуры | 2015 год | 2015 год | Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района (правовой акт) | Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района (правовой акт) | Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района. Приказ Управления культуры Администрации МО «Балезинский район» «Об утверждении Показателей эффективности деятельности и порядка проведения оценки эффективности деятельности бюджетных, казённых муниципальных учреждений , подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район», их руководителей» от 28.10.2013 №32 о/д, приказ Управления Культуры Администрации МО «Балезинский район» «Об утверждении Показателей результативности и эффективности деятельности Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств п. Балезино, его руководителей и работников» от 29.11.2013 №33.3 о/д, приказ Управления Культуры Администрации МО «Балезинский район» «О внесении изменений в приказ управления культуры Администрации МО «Балезинский район» от 28.10.2013 г. «Об утверждении Показателей эффективности деятельности и порядка проведения оценки эффективности деятельности бюджетных, казённых муниципальных учреждений , подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район», их руководителей» от 25.12.2013 №39 о/д, приказ Управления Культуры Администрации МО «Балезинский район» от 15.03.2017 № 16 о/д «Об утверждении Показателей эффективности деятельности и порядка проведения оценки эффективности деятельности бюджетных, казённых муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район», их руководителей», приказ Управления Культуры Администрации МО «Балезинский район» от 07.09 .2017 № 36 о/д «О внесении изменений в приказ № 16-о/д от 15.03.2017 г. «Об утверждении Показателей эффективности деятельности и порядка проведения оценки эффективности деятельности бюджетных, казённых муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район», их руководителей», приказ Управления Культуры Администрации МО «Балезинский район» от 07.12.2017 № 56 о/д «О внесении изменений в приказ Управления культуры Администрации МО «Балезинский район» от 07.09.2017 г. № 36 о/д «О внесении изменений в приказ № 16-о/д от 15.03.2017 г. «Об утверждении Показателей эффективности деятельности и порядка проведения оценки эффективности деятельности бюджетных, казённых муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район», их руководителей» |
| 03 | 4 | 09 | 02 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 2015 год | 2015 год | Правовые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | Правов07ые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | Постановление Администрации МО «Балезинский район» от 02.06.2015 г. №925 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 22.12.2014г. №2078 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Служба хозяйственно-технического обеспечения учреждений культуры муниципального образования «Балезинский район»; Постановление Администрации МО «Балезинский район» от 08.05.2015 г. №796 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 15.08.2013 г. №1145 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, автономных и казенных муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район»; Постановление Администрации МО «Балезинский район» от 31.03.2015 г. №478 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 29.11.2013 г. №1808 «Об оплате труда работников Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств п.Балезино»; постановление Администрации МО «Балезинский район» от 15.03.2017 г. №361 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 29.11.2013 г. № 1808 «Об оплате труда работников МБУ ДО ДШИ п.Балезино»; постановление Администрации МО «Балезинский район» от 23. 10.2017 г. №1564 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 15.03.2017 г. № 361 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 29.11.2013 г. № 1808 «Об оплате труда работников МБУ ДО ДШИ п.Балезино»; постановление Администрации МО «Балезинский район» от 07.12..2017 г. № 1808 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 29.11.2013 г. № 1808 «Об оплате труда работников МБУ ДО ДШИ п.Балезино»; постановление Администрации МО «Балезинский район» от 26.01..2017 г. № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 22.12.2014 г. № 2078 «Об утверждении Положения об оплате труда работников МБУК «СХТО МО «Балезинский район»; постановление Администрации МО «Балезинский район» от 04.09..2017 г. № 1305 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 22.12.2014 г. № 2078 «Об утверждении Положения об оплате труда работников МБУК «СХТО МО «Балезинский район»; постановление Администрации МО «Балезинский район» от 07.12..2017 г. № 1809 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 22.12.2014 г. № 2078 «Об утверждении Положения об оплате труда работников МБУК «СХТО МО «Балезинский район»; постановление Администрации МО «Балезинский район» от 26.01..2017 г. № 126 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 15.08.2013 г. № 1145 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, автономных и казённых муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район»; постановление Администрации МО «Балезинский район» от 04.09..2017 г. № 1304 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 15.08.2013 г. № 1145 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, автономных и казённых муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район»; постановление Администрации МО «Балезинский район» от 06.12..2017 г. № 1807 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Балезинский район» от 15.08.2013 г. № 1145 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, автономных и казённых муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Балезинский район» |
| 03 | 4 | 09 | 03 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Балезинского района и их филиалов | Управление культуры | 2015-2016 годы | 2016 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Балезинского района и их филиалов | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Балезинского района и их филиалов | Заключен 1 эффективный контракт с руководителем муниципального учреждения культуры Балезинского района |
| 03 | 4 | 09 | 04 | Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Управление культуры | 2015-2016 годы | 2016 год | Заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Заключено 26 эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Балезинского район |
| 03 | 4 | 10 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Балезинского района в сфере культуры | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 10 | 01 | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Балезинский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Балезинского района в сфере культуры | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Балезинского района в сфере культуры |  |
| 03 | 4 | 10 | 02 | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Балезинского района (МБУК «БРБ», МБУК "ЦРКиНТ", МБУК "РДК "Дружба", МБУК "БРИКМ", МОУ ДОД ДШИ п.Балезино, МБУК "РДХПиР"), а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Балезинского района | Создан общий сайт Управления культуры Администрации МО «Балезинский район», странички в соц.сетях МБУК «БРБ», МБУК «ЦРКиНТ», МБУК «РДК «Дружба» МБУК «БРИКМ» создал собственный сайт |
| 03 | 4 | 11 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год |  |  |  |
| 03 | 4 | 11 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Балезинского района | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования |  |
| 03 | 4 | 11 | 02 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования |  |
| 03 | 4 | 11 | 03 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Зарегистрировано 32 обращений граждан по вопросам сферы культуры, все (в количестве 32) обращения рассмотрены и приняты меры реагирования |
| 03 | 4 | 11 | 04 | Публикация на официальном сайте Администрации Балезинского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Балезинского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление культуры | 2015-2020 годы | 2020 год | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением | Обеспечение взаимодействия с населением |  |