|  |  |
| --- | --- |
|  | ПриложениеУтверждено постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики»от 28.08.2024г. № 1181 |

**План**

подготовки и проведения всероссийского учения по действиям работников образовательных организаций и сотрудников охраны муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» при совершении преступления террористической направленности и поступления сигналов гражданской обороны по отработке комплексного сценария «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получения сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Доклад об исполнении |
| Кто докладывает | Кому докладывает | Срок представления |
|  | ПОДГОТОВКА |  |  |  |
| 1. | Утверждение планов подготовки и проведения учения  | Управление образования Балезинского района | МОиН УР | 28 августа 2024  |
| 2. | Согласование вопросов подготовки и проведения учения с антитеррористической комиссией, территориальными органами и подразделениями МЧС России, МВД России и Росгвардии | Руководители образовательных учреждений | Управление образования Балезинского района | 28 августа 2024  |
| Управление образования Балезинского района | МОиН УР | 28 августа 2024  |
| 3. | Утверждение состава оперативного штаба по подготовке и проведению учения из представителей соответствующих органов управления образования, антитеррористической комиссии, территориальных органов и подразделений МЧС России, МВД России и Росгвардии | Управление образования Балезинского района | МОиН УР | 28 августа 2024 |
| 4. | Проведение образовательными организациями уточнения документов, определяющих антитеррористическую защищенность объектов (территорий) образовательных организаций, порядка укрытия при объявлении сигнала «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге | Руководители образовательных учреждений | Управление образования Балезинского района | До 28 августа 2024 |
| 5. | Определение перечня объектов образовательных организаций, на базе которых будет проводиться учение | Управление образования Балезинского района | МОиН УР | До 28 августа 2024 |
| 6. | Доведение информации о предстоящем учении до руководства охранных организаций, осуществляющих охрану образовательных организаций | Управление образования Балезинского района | МОиН УР | До 28 августа 2024 |
| 7. | Утверждение состава группы контроля из представителей органов управления образования, территориальных органов и подразделений МЧС России, МВД России и Росгвардии за ходом проведения учения | Управление образования Балезинского района | МОиН УР | 28 августа 2024 |
| 8. | Проведение проверок работоспособности технических средств охраны и оповещения в образовательных организациях | Руководители образовательных учреждений | Управление образования Балезинского района | До 28 августа 2024 |
| 9. | Проведение инструктажей с сотрудниками организаций, осуществляющих охрану образовательных организаций о порядке действий при захвате заложников (с использованием адаптированных Алгоритмов) и при получении сигналов гражданской обороны | Руководители образовательных учреждений | Управление образования Балезинского района | До 28 августа 2024 |
| 10. | Доклад о готовности к проведению учения | Руководители образовательных учреждений | Управление образования Балезинского района | 28 августа 2024 |
| Органы управления образованием | МОиН УР | 28 августа 2024 |
|  | ПРОВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Объявление о начале проведения учения и доведение объявления до участников учения | Руководители образовательных учреждений |  | 29 августа 2024 |
| 2. | Сбор и начало работы оперативных штабов по проведению учения (далее – оперативный штаб) |  |  | 08.00 29 августа 2024 |
| 3. | Проведение теоретических занятий с педагогическими и иными работниками образовательных учреждений о порядке действий при захвате заложников (с использованием адаптированных Алгоритмов) и при получении сигналов гражданской обороны | Руководители образовательных учреждений |  | с 09.00 до 10.0029 августа 2024 |
| 4. | Проведение мероприятий согласно сценарию учения в образовательных организациях | Руководители образовательных учреждений |  | с 10.00 29 августа 2024 |
| 5. | Контроль за ходом проведения учения в образовательных организациях | Управление образования Балезинского района | Оперативный штаб МОиН УР | Постоянно 29 августа 2024  |
| 6. | Доклад о завершении учения | Управление образования Балезинского района | Руководитель группы контроля МОиН УР | 29 августа 2024  |
|  | Отчеты направляются по адресу  |  | rono-bal@mail.ru  |  |