## октябрь
УТВЕРЖДАЮ Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
_____________________ Р.Р. Ибрагимов
«_____» января 2023 г.
Приложение к Постановлению № 1770 от 05.12.2024 г.
Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский Район УР"
План
основных мероприятий по подготовке муниципальных учреждений муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"
к отопительному периоду и новому учебному году 2024-2025 гг.
Управление образования Администрации Муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"
1 | МБОУ «Воегуртская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта ситемы отопления | август-сентябрь | 5000
2 | МБОУ «Кестымская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонт актового зала | август-сентябрь | 15000
|  | Приобретение электрокипятильника в моечную для ошпаривания посуды | август-сентябрь | 9212
3 | МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 45000
4 | МБОУ «Пибаньшурская средняя школа» | Приобретение аккумуляторных батарей АКБ 7Ач | август- декабрь | 10740
|  | Приобретение осветительных приборов | ноябрь -декабрь | 6260
5 | МБОУ «Быдыпиевская ООШ» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 2747
6 | МБОУ «Исаковская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 20000
7 | МБОУ «Карсовайская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта крыши спортивного зала | август-сентябрь | 80000
8 | МБОУ «МБОУ «Кожильская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 2000
9 | МБОУ «Балезинская СОШ № 1» | Приобретение материалов для ремонта кабинета информатики | август-сентябрь | 10000
|  | приобретение материалов для установка дополнительных радиаторов в кабинет № 31 | август-сентябрь | 12000
|  | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 10000
10 | МБОУ «Турецкая средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 37449.37
11 | МБОУ "Киршонская ООШ" | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 10000
12 | МБОУ "Балезинская средняя школа № 5" | Приобретение материалов для ремонта спортивного зала | август-сентябрь | 38590
|  | Приобретение материала для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 49970
|  | Приобретение водонагревателей и комплектующих | октябрь-ноябрь | 20768
13 | МБОУ "Балезинская основная школа" | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 24840
14 | МБОУ "Юндинская СОШ" | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 21000
15 | МБОУ "Балезинская средняя школа № 3" | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 20000
16 | МБОУ "Люкская средняя школа" | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 22000
17 | МБДОУ детский сад «Теремок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 17000
18 | МБДОУ детский сад «Ленок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 1050
19 | МБОУ Быдыпиевская ООШ (дошкольная группа) | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 7000
20 | МБДОУ детский сад «Италмас» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 8600
21 | МБДОУ детский сад «Солнышко» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 20000
|  | Приобретение датчика давления МИДА-ДА-13П-К-У2-0,5/1,6 МПа-01-М20-ПП | август-октябрь | 19440
|  | Поверка термометра, корректор газа, датчика давления | август-сентябрь | 20555
|  | Техническая проверка вентиляционных и дымовых каналов | август-октябрь | 1000
|  | Проверка огнетушителей, проверка противопоржарного водопровода (краны) | август-сентябрь | 5800
|  | Проведение электроизмерительных работ | август-октябрь | 5000
|  | Перенос пожарных извещателей | август-сентябрь | 4500
|  | Приобретение конвекторов | сентябрь-октябрь | 30300
22 | МБДОУ детский сад «Малышок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 35000
23 | МБДОУ детский сад «Сказка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 20000
24 | МБДОУ детский сад «Родничок» | Приобретение электроконвекторов | август-октябрь | 20000
25 | МБДОУ Юндинский детский сад | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 16116
|  | Организация поверки: Монометр | сентябрь-октябрь | 250
26 | МБДОУ детский сад «Чебурашка» | Приобретение циркуляционного насоса | август-сентябрь | 3117
ИТОГО |  |  |  | 707304.37
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"
27 | МБУК "Балезинская районная библиотека" | Приобретение материалов для ремонт системы отопления | август-сентябрь | 7518
28 | МБУК "Центр развития культуры" | Приобретение материалов для ремонта дымоходной трубы в секторе "Турецкий СДК" | август-сентябрь | 17040
|  | Приобретение проточного электрического водонагревателя в Верх-Люкинский ЦСДК" | сентябрь-октябрь | 126990
|  | Приобретение материалов для утепления кровли Ушурского СДК | ноябрь -декабрь | 65830.36
29 | МБУК "Районный Дом культуры "Дружба" | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | август-сентябрь | 83126.64
ИТОГО |  |  |  | 300505
ОБЩАЯ СУММА |  |  |  | 1007809.37