****

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ БАЛЕЗИНО ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ АДМИНИСТРАЦИЕЗ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| От «11» сентября 2024 г. |  № 1249 |

п.Балезино

Об утверждении Плана мероприятий

(дорожной карты) по борьбе

с борщевиком Сосновского

на территории Балезинского района на 2024-2026 годы

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение распространения на территории муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" сорного растения борщевик Сосновского (далее – борщевик Сосновского), руководствуясь Уставом муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики", ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» на 2024-2026 годы (далее – План) согласно приложению №1.

2. Руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, в также физическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Балезинского района, принять меры по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственных территориях согласно Плана.

3. Управлению по развитию территорий Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" (далее – Управление по развитию территорий) организовать выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

4. Определить Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» (далее – Отдел сельского хозяйства) ответственным структурным подразделением по координации работы по выполнению Плана.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

6. Отменить действие Постановления Администрации муниципального образования «Балезинский район» № 768 от «27» июля 2020г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Балезинского района на 2020-2023 годы».

7. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики".

Глава муниципального образования Ю.В.Новойдарский

«Муниципальный округ Балезинский

район Удмуртской Республики»

Утвержден

постановлением

Администрации муниципального образования

 «Муниципальный округ Балезинский

 район Удмуртской Республики»

от «11» сентября 2024 г. N 1249

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ

СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2024 - 2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения | Особенности проведения | Ответственные исполнители |
| **1. Проведение обследования территорий, заросших борщевиком Сосновского (инвентаризация)** |
| 1.1 | Проведение обследований территорий в границах муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" (далее Муниципального района), заросших борщевиком Сосновского (мониторинг,инвентаризация и анализ данных, полученных в результате дистанционного зондирования территории) |  | Ежегодно (мониторинг до15 мая) | Составление банка данных, включая картографический материал о площади распространения борщевика Сосновского | - Отдел сельского хозяйства- Управление по по развитию территорий- Правообладатели земельных участков |
| 1.2 | Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского |  | Постоянно в течение года (ежегодно) | Размещение информации на официальном сайте Администрации Муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет», социальной сети, распространение наглядной агитации | - Отдел сельского хозяйства- Управление по развитию территорий  |
| **2.Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель-земли населенных пунктов) на территориях общего пользования (земельных участков общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения** |
| 2.1 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов) | По итогам мониторинга | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней в глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев | - Отдел сельского хозяйства,- Управление по развитию территорий |
| 2.2 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | По итогам мониторинга | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |
| **3. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель-земли населенных пунктов) на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах** |
| 3.1 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов, удаление цветоносов) | По итогам мониторинга | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней в глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев | - Правообладатели земельных участков |
| 3.2 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | По итогам мониторинга | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |
| **4. Мероприятия, проводимые на территории садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ (категория земель-земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения)** |
| 4.1 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов, удаление цветоносов) | По итогам мониторинга | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней в глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев | -Правообладатели земельных участков |
| 4.2 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | По итогам мониторинга | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |
| **5. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах** |
| 5.1 | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) | По итогам мониторинга | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Вспашка до отрастания двух-трех листьев | -Правообладатели земельных участков |
| 5.2 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов, удаление цветоносов) | По итогам мониторинга | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней в глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев |
| 5.3 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | По итогам мониторинга | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |
| **6. мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности, государственной собственности до разграничения, земельных участках, подлежащих к отнесению к невостребованной долевой собственности** |
| 6.1 | Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта) | По итогам мониторинга | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Вспашка до отрастания двух-трех листьев | -Отдел сельского хозяйства- Управление по развитию территорий  |
| 6.2 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов, удаление цветоносов) | По итогам мониторинга | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней в глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев |
| 6.3 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | По итогам мониторинга | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |
| **7. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах** |
| 7.1 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов, удаление цветоносов) | По итогам мониторинга | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней в глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев | - Правообладатели земельных участков |
| 7.2 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | По итогам мониторинга | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |
| **8. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, отнесенных к безхозным объектам** |
| 8.1 | Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов, удаление цветоносов) | По итогам мониторинга | Апрель-сентябрь (ежегодно) | Подрезание корней в глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех листьев | - Отдел сельского хозяйства- Управление по развитию территорий  |
| 8.2 | Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) | По итогам мониторинга | Май-июль (ежегодно) | Соблюдение регламентов применения пестицидов |