|  | Приложение к Постановлению Главы Администрации муниципального образования «Балезинский район» от «07» июня 2021 года № 666 |
| --- | --- |

Дорожная карта

по созданию муниципального округа в Балезинском районе

| № п/п | Мероприятие |  | Ответствен-ный | Сроки | Примечание | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование ОМСУ (организационные и правовые вопросы) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта организационно-штатной структуры администрации округа, согласование штатной численности и ФОТ с Минфином УР |  | УПОРиА | до 26.04.2021 (продить срок) | Собеседование по отдельному графику |  |
| 2 | Разработка проекта положения об Администрации округа |  | УПОРиА | До 15.11.2021 |  |  |
| 3 | Разработка проектов положений учреждений и структурных подразделений администрации с правами юр. лица |  | Аппарат, Заместители главы, Руководители учреждений и структурных подразделений с правами юр. лица | До 15.11.2021 |  |  |
| 4 | Разработка проектов положений о структурных подразделениях и должностных инструкций специалистов |  | Заместители главы, Руководители учреждений и структурных подразделений | До 15.11.2021 |  |  |
| 5 | Утверждение схемы избирательных участков |  | Совет депутатов ТИК | до 25.05.2021 |  |  |
| 6 | Назначение выборов в Совет депутатов муниципального округа |  | Совет Депутатов ТИК | 21.06 -1.07. 2021 | (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) |  |
| 7 | Разработка типовых проектов МПА, необходимых к принятию на первой сессии: |  | Совет депутатов, Правовой отдел | до 13.08. 2021 |  |  |
|  | Устав муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | Регламент Совета депутатов |  |  |  |  |  |
|  | Положение о публичных слушаниях |  |  |  |  |  |
|  | Положение о конкурсе Главы |  |  |  |  |  |
|  | Положение о порядке опубликования НПА |  |  |  |  |  |
|  | Проект решения ликвидации представительных органов поселений и района, как юр. лиц. |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение выборов депутатов представительных органов округов |  | ТИК, Аппарат | 19.09. 2021 |  |  |
| 9 | Принятие Регламента Советов депутатов |  | Совет Депутатов округа | до 30.09.2021 | (на первой сессии вновь избранного Совета депутатов) |  |
| 10 | Избрание председателя Совета депутатов |  |  |  |  |  |
| 11 | Принятие положений: |  |  |  |  |  |
|  | о публичных слушаниях, |  |  |  |  |  |
|  | положений о конкурсе на Главу, |  |  |  |  |  |
|  | положений о порядке опубликования НПА |  |  |  |  |  |
| 12 | Назначение публичных слушаний по проекту Устава |  |  |  |  |  |
| 13 | Объявление конкурса по отбору кандидатур на должности главы округа |  |  |  |  |  |
| 14 | Решение о ликвидации представительных органов поселений и района, как юр. лиц Утверждение ликвидационной комиссии, назначение ликвидатора |  |  |  |  |  |
| 15 | Заполнение заявлений о ликвидации по форме № Р15016 для каждого Совета Депутатов поселений. Заверение у нотариуса. Направление заявлений и документов ликвидатора в МФЦ |  | Главы СП Правовой отдел | В течение 3-х суток с момента принятия решения | Нотариальный сбор за 1 заявление – 2000 руб |  |
| 16 | Размещение информации в Вестнике государственной регистрации, Едином федеральном реестре сведений |  | Правовой отдел Главы СП | В течение 3-х суток с момента принятия решения | В Вестнике 2500 руб, В фед. Ресурсе – Сами -1000 руб, Нотар.- 2000 руб, Оператор – 5000 р. |  |
| 17 | Принятие Устава муниципального округа |  | Совет Депутатов округа | до 10.11.2021 | 2/3 голосов |  |
| 18 | Государственная регистрация Устава |  | Совет Депутатов округа | до 10.12.2021 | Взаимодействие с Минюстом |  |
| 19 | Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа |  | Совет Депутатов округа | до 15.11.2021 | Информация публикуется не позднее, чем за 20 дней до дня проведения |  |
| 20 | Избрание Главы муниципального округа |  | Совет Депутатов округа | до 10.12.2021 |  |  |
| 21 | Принятие решений: |  | Совет Депутатов округа | до 10.12.2021 | после вступления главы МО в должность |  |
|  | - об учреждении администрации округа и утверждении положения о ней; |  |  |  |  |  |
|  | - о структуре администрации; |  |  |  |  |  |
|  | - об учреждении структурных подразделений администрации с правами юр. лица и утверждении положений о них |  |  |  |  |  |
| 22 | Назначение и.о. глав администраций поселений |  | Совет Депутатов округа | до 10.12.2021 | одновременно со вступлением Главы округа в должность |  |
| 23 | Государственная регистрация юр. лиц |  | Правовой отдел | до 20.12.2021 | Взаимодействие с ФНС |  |
| 24 | Изготовление бланков, печатей с новыми реквизитами |  | Организационный сектор | до 31.12.2021 |  |  |
| 25 | Начало полномочий администрации округа |  | Администрация | с 1.01.2022 |  |  |
| 26 | Завершение мероприятий по ликвидации юр. лиц |  | Совет депутатов Правовой отдел | до 31.03.2022 |  |  |
| Имущественный блок (отдельное приложение) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Проведение инвентаризации имущества и обязательств муниципального района (далее – МР), сельских поселений (далее - СП); |  | УИЗО, Сельские поселения, | До 20.07. 2021 | по состоянию на ближайшую отчетную дату после вступления в силу Закона |  |
|  | 1.2. Составление перечней муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, как имущественных комплексов (далее – юридические лица) согласно приложению; |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Принятие решения о списании неиспользуемого либо непригодного к использованию имущества; |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Уточнение сведений об имуществе, составляющем казну МО, СП, изготовление выписки из Реестра муниципального имущества; |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Определение состава имущества юридических лиц, включая незавершенные строительством объекты, земельные участки, объекты недвижимого имущества, для муниципальных учреждений – перечни особо ценного движимого имущества и перечни иного движимого имущества |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Подготовка перечня договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров с участием объектов муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| 2 | Утверждение перечней: - юридических лиц, собственником которых является муниципальный район и сельские поселения с приложением перечней земельных участков, объектов незавершенного строительства, объектов недвижимости, движимого имущества; - перечней имущества, входящего в состав имущества казны муниципального района и сельских поселений. |  | УИЗО, СП | 01.08. 2021 | по состоянию на ближайшую отчетную дату после вступления в силу Закона |  |
| 3 | 3.1. Официальное формирование муниципальной собственности МО оформляется посредством принятия органами местного самоуправления МО соответствующих нормативных правовых актов (постановлений); 3.2 Внесение сведений об имущественных комплексах, объектах имущества в реестр муниципального имущества МО |  | УИЗО | 01.08. 2021 | по представлении всех перечней МР и СП |  |
| 4 | 4.1. Уточнение почтовых адресов объектов недвижимого имущества в связи с их возможным изменением в ФИАС |  | УИЗО, ЖКХ | 01.08. 2021 | по состоянию на ближайшую отчетную дату после вступления в силу Закона |  |
|  | 4.2. Принятие решений о присвоении объектам адресации адресов либо аннулирование таких адресов органами местного самоуправления, внесение соответствующих изменений в ФИАС |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.1. внесение изменений в учредительные документы муниципальных юридических лиц; |  | Правовой отдел УИЗО Управле-ние обра-зования Управление культуру Сектор по кадровой работе |  | В месячный срок со дня формирования Администрации |  |
|  | 5.2. регистрация изменений в учредительные документы, в ИФНС России; |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. внесение изменение в трудовые договоры, заключенные с руководителями юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 6 | Осуществление мероприятий по регистрации права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимого имущества, земельных участков, объектов незавершенного строительства СП и МО |  | УИЗО |  | по объектам, в отношении которых предполагается изменение правообладателя - в месячный срок со дня формирования Администрации МО; по остальным объектам – в течение года со дня формирования Администрации МО |  |
| 7 | Подготовка дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного пользования, иным договорам об изменении стороны договора |  | УИЗО |  | в месячный срок со дня формирования Администрации МО; |  |
| 8 | Разработка плана оптимизации сети муниципальных организаций, анализ штатной численности организаций, выработка предложений по реорганизации либо ликвидации, реализаций указанных решений |  | Заместители Главы, Аппарат, |  | в месячный срок со дня формирования Администрации МО |  |
|  |  | Финансовый блок |  |  |  |  |
| 1 | Расчет дополнительных затрат до 31.12.2021: - по заработной плате (полный расчет); - на выплату выходного пособия; - компенсация за неиспользованные отпуска; - на оплату пошлин и нотариал. действий; - расходы на публикацию документов; - оплата электронных подписей; - закупка печатей, штампов. |  | УФ, бухгалтерия | сентябрь 2021 | не предусмотренные на данные цели расходы местных бюджетов по заявкам МО компенсируются из средств бюджета УР |  |
| 2 | Принятие решения о налогах (земельный, на имущество) |  | Совет депутатов округа | до 30.11.2021 |  |  |
| 3 | Своевременное внесение изменений по участникам процесса в ГИИС «Электронный бюджет», а также в справочники «Бюджеты», «Главы (ведомства)» |  | Управление финансов | ноябрь-декабрь 2021 | при смене участников (назначение и.о. главы администрации, избрание главы МО) |  |
| 4 | Принятие решения о бюджете муниципального округа, утверждение муниципальных программ |  | УФ ЦБ Заместители Главы | декабрь 2021 | Взаимодействие с ЦБ поселений |  |
| 5 | Открытие казначейских, лицевых счетов бюджета муниципального округа, закрытие счетов бюджетов муниципального района и поселений |  | Бухгалтерия, УФ | Декабрь 2021 | в НБ по УР и кредитных организациях, взаимодействие с УФК |  |
| 6 | Заключение соглашений и регламентов муниципального округа с УФК, расторжение соглашений муниципального района и поселений (кассовое обслуживание, ведение счетов, операции) |  | УФ бухгалтерия | Декабрь 2021 | Сразу после образования юр. лица |  |
| 7 | Предоставление в УФК нормативно-справочной информации (КБК, целевых статьях, закрепление кодов целей, нормативах отчислений, реестров доходов) |  | Управление финансов | Декабрь 2021 | Сразу после образования юр. лица |  |
| 8 | Открытие лицевых счетов уч. бюджетного процесса муниципального округа. округа, перенос показателей с л/сч поселений и района |  | Управление финансов | Декабрь 2021 | взаимодействие с УФК и УФ |  |
| 9 | Предоставление в УФК приказов о передаче полномочий на перечисление трансфертов в бюджеты муниципальных округов |  | Управление финансов | Декабрь 2021 | Минфин УР |  |
| 10 | Принятие и введение в действие изменений ОКТМО |  | Управление финансов | до 30.12.2021 | Удмуртстат, Минфин УР, УФК, ФНС |  |
| 11 | Подготовка бухгалтерской отчетности в поселениях и районе за 2021 год. Заключение (при необходимости) с бухгалтерами поселений договоров ГПХ |  | ЦБ | декабрь 2021- февраль 2022 |  |  |
|  |  | Кадровые вопросы |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение графиков отпусков выборных должностных лиц и работников ОМСУ с учетом неиспользованных в прошлые годы. |  | Сектор по кадровой работе Главы сельских поселений | до 31.05.2021 | все отпуска должны быть использованы до конца 2021 года |  |
| 2 | Разработка штатного расписания Администрации муниципального округа |  | Сектор по кадровой работе |  |  |  |
| 2 | Уведомление работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации. Уведомление органа службы занятости. |  | Сектор по кадровой работе Управление финансов Управление образования Управление культуры Главы СП | до 25.10.2021 |  |  |
| 3 | Утверждение штатного расписания |  | Сектор по кадровой работе Управление финансов Управление образования Управление культуры | до 20.12.2021 | после гос. регистрации админ, как юр. лица |  |
| 4 | Разработка и утверждение должностных инструкций, положений о структурных подразделениях администрации округа |  | Заместители Главы муниципального округа, руководители подразделений | до 20.12.2021 | (после гос. регистрации админ., как юр. Лица) |  |
| 5 | Предложение должностей в администрации округа |  | Сектор по кадровой работе Управление финансов Управление образования Управление культуры | с 20.12.2021 | после утверждения штатного расписания |  |
| 6 | Заключение трудовых договоров с работниками ОМСУ муниципального округа |  | Кадровый орган | до 31.12.2021 |  |  |
|  |  | 1.01.2022 – завершение переходного периода |  |  |  |  |

Начальник Управления правовой, организационной работы и архива

аппарата Администрации муниципального образования «Балезинский район»                                                                                А.И. Ратанов