Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2019

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление муниципальными финансами |
| 09 | 2 | 01 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО «Балезинский район» | % | 88,8 | Не менее 100 | 90,5 | -9,5 |  |  | Формирование основного источника дохода консолидированного бюджета Балезинского района (НДФЛ) на 2018 год при составлении программы осуществлялось из ожидаемой оценки исполнения за 2014 год со средним с учетом роста фонда оплаты труда в 2018 году относительно оценки 2014 года на 37,5 %. Фактически темп роста НДФЛ в бюджет Балезинского района в 2018 году относительно 2014 года составил 18,7 %. |
|  |  | 02 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Балезинского района | тыс.рублей | 269 577,2 | 317 328,2 | 287 233,2 | -30 095,0 | 90,5 | 106,5 |  |
|  |  | 03 | Исполнение расходных обязательств МО «Балезинский район» в соответствии с решением Совета депутатов МО «Балезинский район» о бюджете МО «Балезинский район» | % | 96,5 | Не менее 95 | 96,9 | 1,9 |  |  |  |
|  |  | 04 | Отношение дефицита бюджета МО «Балезинский район» к доходам бюджета МО «Балезинский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ | % | 8,9 | Не более 5 | 4,7 | -0,3 |  |  |  |
|  |  | 05 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета МО «Балезинский район» и муниципальных учреждений МО «Балезинский район» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) к расходам бюджета МО «Балезинский район» | % | 0,01 | Не более 1 | 0 | -1 |  |  |  |
|  |  | 06 | Доля дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в Балезинском районе из бюджета МО «Балезинский район» в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений в Балезинском районе | % | 31,5 | Не более 4 | 5,7 | 1,7 |  | 18,0 | Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального района при составлении программы осуществлялся исходя из ожидаемой оценки исполнения доходов бюджетов сельских поселений за 2014 год с учетом сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2015-2017 годах. Федеральным законом от 29.11.2014 N 383-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" внесены изменений в статью 61.5 в части уменьшения норматива зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты сельских поселений с 10% до 2%, что привело к снижению доходов бюджетов сельских поселений и увеличению объема дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета МО «Балезинский район» |
| 09 | 3 |  | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами |
|  |  | 01 | Оценка качества управления муниципальными финансами в Балезинском районе, определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики |  | Ненадлежащее управление | Надлежащее управление | Нет данных |  |  |  | Министерством финансов УР мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами проводится ежегодно в апреле месяце |
|  |  | 02 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Балезинский район» | % | 0,0 | не ниже 75 | 85,7 | 10,7 |  |  |  |
|  |  | 03 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 120,5 | 100,0 | Нет данных |  |  |  | Министерством финансов УР мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами проводится ежегодно в апреле месяце |
|  |  | 04 | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных решениями Советов депутатов поселений к налоговым доходам консолидированного бюджета МО «Балезинский район» | % | 1,0 | Не более 10 | 0,04 | -9,96 |  |  |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2019 г.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  |  | Управление муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 |  | Нормативно – правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в МО «Балезинский район» | Управление финансов | 2015-2020 |  | Правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Балезинский район» организован в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» от 30.10.2015 года №32-229 (ред. от 21.06.2018 года) «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балезинский район». Формирование проекта бюджета осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 24.06.2016 года № 926 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета МО «Балезинский район» на очередной финансовый год и плановый период»; приказ Управления финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 27.06.2016 года № 01-01/35 «Об утверждении Методики определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета МО «Балезинский район» в процессе составления проекта бюджета МО «Балезинский район» на очередной финансовый год и плановый период, Методики распределения предельных объемов бюджетных ассигнований проекта бюджета МО «Балезинский район» на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации». В целях формирования и исполнения бюджета муниципального образования «Балезинский район» утвержден приказ Управления финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 03.07.2018 года № 01-01/68 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2015 года № 01-01/68 «Об утверждении перечня и кодов целевых статей, применяемых при составлении и исполнении бюджета МО «Балезинский район»». |  |
| 09 | 2 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета МО «Балезинский район», прогноза консолидированного бюджета Балезинского района | Управление финансов, структурные подразделения Администрации МО «Балезинский район» | 2015-2020 |  | Проект бюджета МО «Балезинский район», прогноз консолидированного бюджета МО «Балезинский район» | Порядок составления проекта бюджета установлен решением Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» от 30.10.2015 года №32-229 (ред. от 21.06.2018 года) «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балезинский район». Основные параметры проекта консолидированного бюджета Балезинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласованы с Министерством финансов Удмуртской Республики. Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» о бюджете муниципального образования «Балезинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов представлен в Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район» в сроки, установленные законодательством. |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета МО «Балезинский район» | Управление финансов, структурные подразделения Администрации МО «Балезинский район» | 2015-2020 |  | Организация исполнения бюджета МО «Балезинский район» | Порядок исполнения бюджета муниципального образования «Балезинский район» установлен решением Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» от 30.10.2015 года №32-229 (ред. от 21.06.2018 года) «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балезинский район». Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Балезинский район». При исполнении бюджета применяются следующие документы: приказ Управления финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 29.12.2012 года № 01-01/78 «О порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО «Балезинский район» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета МО «Балезинский район» (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Балезинский район»)»; Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета МО «Балезинский район», утвержденный приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 18.03.2013 года № 01-01/23. |  |
| 09 | 2 | 04 |  | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета МО «Балезинский район» | Управление финансов, структурные подразделения Администрации МО «Балезинский район» | 2015-2020 |  | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета МО «Балезинский район» | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Балезинский район» осуществлялось посредством проведения Управлением финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» предварительного и текущего контроля за ведением операций на лицевых счетах, открытых муниципальным учреждениям Балезинского района. Всего обслуживалось в 2018 году 67 учреждений, которым открыто 185 лицевых счетов, в том числе получателям средств бюджета - 51, бюджетным и автономным учреждениям – 161. Санкционирование расходов осуществлялось на основании приказа Управления финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район»№ 01-01/62 от 24.12.2015 « О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Балезинский район» и бюджетов сельских поселений, администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Балезинский район» и бюджетов сельских поселений» и в соответствии с графиком санкционирования платежей, производимых за счет средств бюджета муниципального образования «Балезинский район» и бюджетов поселений. утвержденным приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 07.02.2018 года № 01-01/15 «О мероприятиях по исполнению бюджета муниципального образования «Балезинский район» и бюджетов сельских поселений» |  |
| 09 | 2 | 05 |  | Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса, организация составления, составление проектов бюджета, организация исполнения бюджетов и кассовое исполнение бюджетов поселений Балезинского района | Управление финансов Администрации МО «Балезинский район», ОМСУ поселений | 2015-2020 |  | Правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса поселений, организация исполнения и кассовое обслуживание поселений | Бюджетный процесс в муниципальных образованиях сельских поселений Балезинского района организован в соответствии с Положениями о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения, утвержденными представительными органами сельских поселений. В соответствии с заключенными соглашениями полномочия по составлению проекта бюджета поселения, представлению его с необходимыми документами и материалами для внесения в представительный орган, организации исполнения бюджета, установлению порядка составления бюджетной отчетности переданы Администрации мунициплаьного образования «Балезинский район». |  |
| 09 | 2 | 06 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов, структурные подразделения Администрации МО «Балезинский район» | 2015-2020 |  | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | Проведена работа по проверке и своду годовых отчетов главных распорядителей средств бюджета МО «Балезинский район» за 2017 год. Проводилась работа по оказанию методологической помощи по вопросам правильного применения правовых актов в сфере бюджетного учета и отчетности. |  |
| 09 | 2 | 07 |  | Составление и формирование бюджетной отчетности консолидированного бюджета МО «Балезинский район» и иной финансовой отчетности | Управление финансов, структурные подразделения Администрации МО «Балезинский район», ОМСУ поселений | 2015-2020 |  | Отчетность об исполнении бюджета МО «Балезинский район», консолидированного бюджета Балезинского района, иная финансовая отчетность | В соответствии с приказами Управления финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» формировалась ежемесячная, квартальная бюджетная отчетность, сформирован годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Балезинского района, сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений. Сводная отчетность представлена в Министерство финансов Удмуртской Республики в установленные сроки надлежащего качества |  |
| 09 | 2 | 08 |  | Организация составления, составление и ведение свода реестров расходных обязательств Балезинского района | Управление финансов, структурные подразделения Администрации МО «Балезинский район», ОМСУ поселений | 2015-2020 |  | Составление и ведение реестра расходных обязательств Балезинского района | Реестр расходных обязательств составляется и ведется на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Балезинский район» и реестров расходных обязательств сельских поселений, входящих в состав Балезинского района, согласно постановлению Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 14.04.2016 года № 545 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств МО «Балезинский район» и свода реестров расходных обязательств сельских поселений, входящих в состав Балезинского района. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Балезинского района, представлен в Министерство финансов Удмуртской Республики в установленный срок. |  |
| 09 | 2 | 09 |  | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО «Балезинский район» и бюджетов поселений Балезинского района | Управление финансов | 2015-2020 |  | Исполнение судебных актов | Учет исполнительных документов осуществлялся в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком учета и хранения Управлением финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» документов по исполнению судебных актов, утвержденным приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 14.12.2015 года № 01-01/58. За 2018 год поступило 7 исполнительных листов на сумму 64,5 тыс. руб., которые были исполнены в полном объеме. |  |
| 09 | 2 | 10 |  | Формирование условно-утвержденных расходов | Управление финансов | 2018-2020 |  | Условно утвержденные расходы формируются в соответствии с бюджетным законодательством для распределения в плановом периоде | В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в решении Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» от 13.12.2018 года № 28-203 «О бюджете муниципального образования «Балезинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» условно утвержденные расходы на 2020 и 2021 годы предусмотрены в объеме 8 900,0 тыс. рублей и 18 576,6 тыс. рублей соответственно. |  |
| 09 | 2 | 11 |  | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств перед бюджетом МО «Балезинский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам | Управление финансов, Управление сельского хозяйства | 2015-2020 |  | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, Правовой акт Администрации МО «Балезинский район» | Мероприятия по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Балезинский район» по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе, осуществляются в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 20.11.2013 года № 1747 «Об утверждении Порядка списания задолженности перед бюджетом муниципального образования «Балезинский район» по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам». В 2018 в соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 23.04.2018 года № 421, от 27.07.2018 года № 884, от 18.10.2018 года № 1285, от 18.10.2018 года № 1286, от 1112.2018 года № 1494 списана задолженность в общей сумме 1 711,2 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 12 |  | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом МО «Балезинский район» | Администрация МО «Балезинский район», Управление финансов | 2015-2020 |  | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, Правовой акт Администрации МО «Балезинский район | Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО «Балезинский район» принимаются в соответствии с порядками, утвержденными главными администраторами доходов бюджета. В 2018 году постановлением Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 14.12.2018 года № 1521 утвержден Порядок признания дебиторской задолженности нереальной (безнадежной) к взысканию для целей списания дебиторской задолженности по Администрации МО «Балезинский район». Мероприятия по списанию задолженности по неналоговым доходам не проводилось. |  |
| 09 | 2 | 13 |  | Выполнение функций уполномоченного органа по переданным государственным полномочиям по расчету и предоставлению дотаций поселениям Балезинского района и по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, находящихся на территории Балезинского района | Управление финансов | 2015-2020 |  | Надлежащее исполнение переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Балезинского района и по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, находящихся на территории Балезинского района | В 2018 году из бюджета Удмуртской Республики была выделена субвенция для финансового обеспечения полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики в сумме 1 785,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 1 785,0 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 14 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета МО «Балезинский район» и бюджетов поселений Балезинского района, ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета, составления и ведения реестра расходных обязательств Балезинского района | Управление финансов | 2015-2020 |  | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета МО «Балезинский район» и бюджетов поселений Балезинского района, ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета, составления и ведения реестра расходных обязательств Балезинского района | Проведены совещания с главными распорядителями средств бюджета по исполнению бюджета МО «Балезинский район» за 2018 год и прогнозу на 2019 год. Доведены до главных распорядителей средств бюджета изменения в части применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения. Подготовлены и направлены письма главным распорядителям средств бюджета МО «Балезинский район» с рекомендациями по формированию реестра расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета МО «Балезинский район». В целях формирования и исполнения бюджета МО «Балезинский район» утвержден приказ Управления финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 03.07.2018 № 01-01/37 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2015 года № 01-01/68 «Об утверждении перечня и кодов целевых статей, применяемых при составлении и исполнении бюджета МО «Балезинский район»». Рассматривались и анализировались поступающие предложения по совершенствованию бюджетного (бухгалтерского) учета, проведен семинар-совещание с бухгалтерами муниципальных учреждений. |  |
| 09 | 2 | 15 |  | Планирование контрольной деятельности | Администрация МО «Балезинский район», Управление финансов, структурные подразделения Администрации района | 2015-2020 |  | Планы контрольно- ревизионной работы на соответствующий финансовый год | План контрольных мероприятий контрольно-счетного органа муниципального образования «Балезинский район» на 2018 год утвержден решением Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» от 29.12.2017 года № 21-139. Главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Балезинский район» утверждены планы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. |  |
| 09 | 2 | 16 |  | Осуществление мероприятий финансового контроля | Администрация МО «Балезинский район», Управление финансов, структурные подразделения Администрации района | 2015-2020 |  | Мероприятия финансового контроля | Проведено 8 контрольных мероприятий. Проверено 10 учреждений МО «Балезинский район». В 4 из них выявлены нарушения на сумму 42,9 тыс. руб., из них финансовых – 0,0 тыс. руб. Составлено 4 представления. 2 сотрудника привлечено к ответственности. Главными распорядителями средств бюджета проводился внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. |  |
| 09 | 2 | 17 |  | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов | 2015-2020 |  | Документы для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики | Бюджетные кредиты из бюджета Удмуртской Республики в 2018 году не привлекались. |  |
| 09 | 2 | 18 |  | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов | 2015-2020 |  | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Балезинский район» осуществлены в срок и в полном объеме в общей сумме 297,8 тыс. руб. в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями) и графиками платежей. |  |
| 09 | 2 | 19 |  | Учет долговых обязательств МО «Балезинский район» в муниципальной долговой книге, контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов | 2015-2020 |  | Учет долговых обязательств МО «Балезинский район» в муниципальной долговой книге, контроль за их своевременным исполнением | Информация в муниципальную долговую книгу муниципального образования «Балезинский район» вносится в соответствии с Положением о составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования «Балезинский район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 26.10.2010 года № 993, контроль за их своевременным исполнением. Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования «Балезинский район» по состоянию на 01.01.2019 г. отсутствует. Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги муниципального образования «Балезинский район» передавалась в Министерство финансов Удмуртской Республики. |  |
| 09 | 2 | 20 |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности МО «Балезинский район» по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов | 2015-2020 |  | Мероприятия по реструктуризации задолженности МО «Балезинский район» по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.07.2018 года № 263 «Об утверждении Положения о проведении в 2018 году реструктуризации обязательств (задолженности) бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике перед бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам, срок полного исполнения которых наступает в 2018 году» заключено Соглашение между муниципальным образованием «Балезинский район» и Министерством финансов Удмуртской Республики о реструктуризации обязательств (задолженности) бюджета муниципального образования «Балезинский район» перед бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам, срок полного исполнения которых наступает в 2018 году. Реструктуризирована задолженность в общей сумме 53 647,6 тыс. руб. путем предоставления отсрочки погашения консолидированной задолженности по 27.12.2019 года. |  |
| 09 | 2 | 21 |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета МО «Балезинский район» | Управление финансов | 2015-2020 |  | Расчет и предоставление дотаций поселениям Балезинского района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | Дотация поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности рассчитана в соответствии с Порядком распределения дотаций из районных фондов финансовой поддержки поселений в части, формируемой за счет средств собственных доходов муниципального района, утвержденным Законом Удмуртской Республики от 21.11.2006 года № 52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» и осуществлялась из Фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования «Балезинский район». В 2018 году из РФФПП распределно дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных доходов муниципального образования 3 141,1 тыс. руб. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений в Балезинском районе в 2018 году составлял 1.31801. |  |
| 09 | 2 | 22 |  | Реализация установленных полномочий Управления финансов Администрации МО «Балезинский район» | Управление финансов | 2015-2020 |  | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Балезинском районе и координация деятельности в этой сфере ОМСУ В Балезинском районе | Управление финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» осуществляет реализацию полномочий в соответствии с Положением Об Управлении финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район», утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» от 22.05.2014 № 20-147», осуществляет разработку нормативных правовых актов и методических материалов, координацию работ по осуществлению бюджетного процесса, контроль за соблюдением бюджетного законодательства. |  |
| 09 | 2 | 23 |  | Предоставление дотаций на сбалансированность бюджетов поселений в Балезинском районе | Управление финансов | 2018-2020 |  | Расчет и предоставление дотаций на сбалансированность бюджетов поселений в Балезинском районе | В 2018 году из бюджета муниципального образования «Балезинский район» предоставлено дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Балезинского района в сумме 13 642,2 тыс. руб. |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | 01 |  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | 02 |  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | 02 | 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на ____________

| Наименование муниципальной программы | __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на ____________

| Наименование муниципальной программы | __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2019г.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  | "Муниципальное управление на 2015-2020 годы" | всего |  |  |  |  |  | 25 624,8 | 25 624,8 | 25 611,7 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 |  |  |  |  | 25 624,8 | 25 624,8 | 25 611,7 | 99,9 | 99,9 |
| 09 | 2 |  |  |  | Управление муниципальными финансами | всего |  |  |  | 0920000000 |  | 25 617,8 | 25 617,8 | 25 611,7 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 |  |  | 0920000000 |  | 25 617,8 | 25 617,8 | 25 611,7 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 2 | 13 |  |  | Выполнение функций уполномоченного органа по переданным государственным полномочиям по расчету и предоставлению дотаций поселениям Балезинского района | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 14 | 01 | 0921304370 | 511 | 1 785,0 | 1 785,0 | 1785,0 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 2 | 18 |  |  | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 13 | 01 | 0921860070 | 730 | 298,1 | 298,1 | 297,7 | 99,9 | 99,9 |
| 09 | 2 | 21 |  |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета МО "Балезинский район" | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 14 | 01 | 0922163000 | 511 | 3 141,1 | 3 141,1 | 3 141,1 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 2 | 22 |  |  | Реализация установленных полномочий Управлением финансов Администрации МО "Балезинский район" | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 01 | 06 | 0922260030 |  | 6 751,4 | 6 751,4 | 6 745,7 | 99,9 | 99,9 |
| 09 | 2 | 22 |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 01 | 06 | 0922260030 | 121 | 4 868,6 | 4 868,6 | 4 868,6 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 2 | 22 |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 01 | 06 | 0922260030 | 122 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 2 | 22 |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 01 | 06 | 0922260030 | 129 | 1 452,9 | 1 452,9 | 1 452,9 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 2 | 22 |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 01 | 06 | 0922260030 | 244 | 426,9 | 426,9 | 421,2 | 98,7 | 98,7 |
| 09 | 2 | 22 |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 01 | 06 | 0922260030 | 853 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 2 | 23 |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 01 | 06 | 0922363010 | 512 | 13 642,2 | 13 642,2 | 13 642,2 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 3 |  |  |  | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | всего |  |  |  | 0930000000 |  | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 |  |  | 0930000000 |  | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 3 | 06 |  |  | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета МО "Балезинский район" | Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 044 | 01 | 13 | 0930662700 | 244 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2019г.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 |  | "Муниципальное управление на 2015-2020 годы" | Всего | 25 624,8 | 25 611,7 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 25 628,8 | 25 611,7 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 23 839,8 | 23 826,7 | 99,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 785,0 | 1 785,0 | 100 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами | Всего | 25 617,8 | 25 611,7 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 25 617,8 | 25 611,7 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 23 832,8 | 23 826,7 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 785,0 | 1 785,0 | 100,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Всего | 7,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 7,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 7,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2019 года

| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» | 21.06.2018 | 708 | Изменение основных мероприятий муниципальной программы в части подпрограммы «Управление муниципальными финансами» |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за _____________ год

| Наименование муниципальной программы | __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Заполняется для годового отчета.