Формы годового отчета о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31 декабря 2015 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процентов | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2 | Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием | процентов | 44 | 41,0 | 44,0 | +3 | 107,3 | 100 | Организован обменный фонд литературы в РБ, пункты выдачи в населенных пунктах не имеющих стационарные библиотеки |
|  |  | 3 | Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год | единиц | 4,83 | 4,64 | 4,97 | +0,33 | 107,1 | 102,9 | Увеличение произошло за счет увеличения количества проведенных мероприятий |
|  |  | 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Балезинского района на 1000 человек населения | единиц | 118 | 28,0 | 95,0 | +67 | 339,3 | 80,5 | Поступление межбюджетных трансфертов на комплектование из федерального и республиканского бюджета, спонсорская помощь депутата Госсовета УР Санникова А.М. |
|  |  | 5 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (в сравнении с предыдущим годом) | процентов | -3,5 | 2,0 | 2,2 | +0,2 | 110 | 98,6 |  |
|  |  | 6 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Балезинского района | процентов | 23 | 34,6 | 23,0 | - 11,6 | 66 | 100 | В бюджет не заложена статья на приобретение компьютерной техники, оплата Интернет трафика не осуществляется 100% |
|  |  | 7 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц | 1513 | 1 400,0 | 1 540,0 | + 140 | 110 | 101 | В связи с признанием здания РБ и ДБ аварийным и приостановлением его эксплуатации, деятельность направлена на организацию мероприятий вне стен библиотеки. Объявленный год литературы также сказался на увеличение количества мероприятий по продвижению чтения и литературы. |
| 03 | 1 |  | «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов | 117,8 | 117,8 | 111,55 | -6,25 | 94,7 | 94,7 | Закрыт Андреевский СДК, Оросовский СК переведён в другое здание, в Пышкецком СК нет зала. |
|  |  | 2 | Количество культурно-зрелищных мероприятий | единиц | 3337 | 3130 | 3382 | 252 | 108 | 101,3 | Увеличение внеплановых мероприятий, наличие автотранспорта для выездов творческих коллективов |
|  |  | 3 | Среднее количество посетителей культурно- зрелищных мероприятий (в расчете на одно мероприятие) | человек | 63 | 64 | 67 | 3 | 104,6 | 106,3 | Увеличение внеплановых мероприятий, наличие автотранспорта для выездов творческих коллективов |
|  |  | 4 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 142,8 | 142,8 | 165 | 22,2 | 115,5 | 115,5 | Увеличения по «дорожной карте» планов по платным услугам |
|  |  | 5 | Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 0,2 | 102,7 | 102,7 | Выполнение показателей эффективности ( 7 КФ в КДУ) |
|  |  | 6 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 81 | 81 | 92 | 11 | 113,6 | 113,6 | Выполнение показателей эффективности (7 КФ в КДУ) |
|  |  | 7 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 227 | 227 | 243 | 16 | 107 | 107 | Выполнение показателей эффективности (7 КФ в КДУ) |
|  |  | 8 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый» | единиц | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 9 | Доля мероприятий , направленных на развитие творческого потенциала детей и молодёжи в общем объёме мероприятий | процентов | 57 | 55 | 59 | 4 | 107,3 | 103,5 | Реализация социокультурных проектов, совместная работа с другими организациями социальной сферы |
|  |  | 10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 0,1 | 101,5 | 103 | Увеличение внеплановых мероприятий, наличие автотранспорта для выездов творческих коллективов |
|  |  | 11 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 5,4 | 5 | 8,8 | 3,8 | 176 | 163 | Увеличение внеплановых мероприятий, наличие автотранспорта для выездов творческих коллективов |
|  |  | 12 | Количество участий во всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсах и фестивалях | единиц | 50 | 8 | 56 | 48 | 700 | 112 | Увеличения количества фестивалей и конкурсов, наличие автотранспорта, повышение профессионального уровня коллективов. |
|  |  | 13 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 42 | 47 | 47 | 0 | 100 | 111,9 |  |
|  |  | 14 | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | процентов | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0 | 100 | 102,9 |  |
|  |  | 15 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 16 | Увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц | 45 | 50 | 186 | 136 | 372 | 413,3 | Были незапланированные передвижные выставки: в Дом Дружбы народов в г. Ижевске к юбилею бесермянской культуры В г. Ижевске в Парке космонавтов в Дни русской культуры. |
|  |  | 17 | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 18 | Увеличение количества музейных выставок и выставочных проектов | единиц | 21 | 21 | 21 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 19 | Количество экскурсий, мероприятий | единиц | 440,0 | 445,0 | 445 | 0 | 100 | 101,1 |  |
| 03 | 3 |  | «Развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество организованных и проведённых по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, | единиц | 156 | 207 | 318 | +111 | 153,6 | 203,8 | В связи с улучшением материально-технической базы учреждения, улучшением условий труда |
|  |  | 2 | Количество развивающихся направлений ДПИ | единиц | 14 | 14 | 14 | 0 | 100 | 100 | - |
|  |  | 3 | Количество посетителей | человек | 5112 | 5200 | 5212 | +12 | 100,2 | 102 | В связи с созданием комфортных условий для посетителей |
|  |  | 4 | Количество мероприятий (мастер-классы, семинары и другие мероприятия методического характера), | единиц | 108 | 108 | 118 | + 10 | 109,2 | 109,2 | Повышение уровня квалификации работников учреждения и в связи созданием комфортных условий для посетителей |
|  |  | 5 | Количество организованных и проведённых по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, | единиц | 156 | 207 | 318 | +111 | 153,6 | 203,8 | В связи с улучшением материально-технической базы учреждения, улучшением условий труда |
| 03 | 4 |  | «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Балезинского района | процент | 22 | 22 | 24 | +2 | 109 | 109 | В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  |  | 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района | процентов | 17 | 10 | 10 | 0 | 100 | 58,8 |  |
|  |  | 3 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Балезинского района | процентов | 26 | 26 | 26 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 4 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Балезинского района | рублей | 15 463,5 | 16006 | 16225,5 | 219,5 | 101,4 | 104,9 | Среднемесячная заработная плата рассчитана на основании "Дорожной карты", утв. Распоряжением Правительства УР от 25.03.2013г. №191-р |
|  |  | 5 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 1 | 101,1 | 102,4 | Увеличение количества и качества проводимых мероприятий |
|  |  | 6 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | процентов | 26, 56 | 26,56 | 26,56 | 0 | 100 | 100 |  |