## 1 отчет
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2020 года
Наименование муниципальной программы "Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы
2020 год
подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год 2020 | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | 2013 год | 2014 год | Факт за год, предшествующий отчетному году 2019 | План на отчетный год 2020 | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2020г
МП | Пп |  |  |  | отчет | отчет
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 | 6=3/1*100
04 | 1 |  | Социальная поддержка семьи и детей | [10 empty] | 0.79
04 | 1 | 1 | Число зарегистрированных многодетных семей | человек | 100 | 100 | 622 | 650 | 680 | 30 | 104.6154 | 109.3248 | число многодетных семей в районе увеличивается по сравнению с прошлым годом | 1
04 | 1 | 2 | Количество детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 61.21 | 64.61 | 132 | 130 | 122 | -8 | 93.8462 | 92.4242 | наблюдается уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на данный показатель влияют социальные факторы | 0.94
04 | 1 | 3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи | человек | 27.31 | 13.66 | 7 | 15 | 9 | -6 | 60 | 128.5714 | из числа выявленных детей-сирот наблюдатся повышение числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | 0.6
04 | 1 | 4 | Доля детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи, в общей численности детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проценты | 81.95 | 96 | 78 | 97.8 | 75 | -22.8 | 76.6871 | 96.1538 | показатель определен как выполненный | 0.77
04 | 1 | 5 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | - | 15 | 1 | 2 | 1 | -1 | 50 | 100 | показатель определен как выполненный | 0.5
04 | 1 | 6 | количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки | человек | 12769.3 | 13752.54 | 755 | 772 | 719 | -53 | 93.1347 | 95.2318 | наблюдатся небольшое уменьшение числа многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки | 0.93
04 | 2 |  | Социальная поддержка старшего поколения | [10 empty] | 0.375
04 | 2 | 1 | Доля граждан, получивших социальную услугу в учреждениях социальной сферы | % |  |  | 10 | 42 | 10 | -32 | 23.8095 | 100 |  | 0.24
04 | 2 | 2 | Количество акций волонтёрами по оказанию помощи пожилым людям в удовлетворении первоочередных нужд | единиц |  |  | 9 | 27 | 7 | -20 | 25.9259 | 77.7778 |  | 0.26
04 | 2 | 3. | Количество граждан пожилого возраста, посетивших группы здоровья в муниципальных учреждениях | человек |  |  | 758 | 95 | 653 | 558 | 687.3684 | 86.1478 |  | 1
04 | 2 | 4. | Количество пенсионеров и инвалидов охваченных различными мероприятиями | человек |  |  | 614 | 4690 | 190 | -4500 | 4.0512 | 30.9446
01 | 2 | 5
01 | 2 | 6
01 | 2 | 7
01 | 2 | 8
01 | 2 | 9
01 | 2 | 10
01 | 3 |  | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | [10 empty] | 0.71
04 | 3 | 1 | Обеспеченность жильем отдельных категорий граждан (малоимущие многодетные семьи) | кв.м. общей площади |  |  | 60.4 | 90 | 30.6 | -59.4 | 34 | 50.6623 |  | 0.34
04 | 3 | 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа малоимущих многодетных | семей |  |  | 1 | 2 | 1 | -1 | 50 | 100 |  | 0.5
04 | 3 | 3 | Обеспеченность жильем отдельных категорий граждан (ветераны ВОВ и прочие категории граждан) | кв.м. общей площади |  |  | 1652 | 72 | 860.95 | 788.95 | 1195.7639 | 52.1156 |  | 1
04 | 3 | 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа ветеранов ВОВ и прочих категорий граждан | семей |  |  | 22 | 2 | 16 | 14 | 800 | 72.7273 |  | 1
01 | 3 | 5
04 | 4 |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | [10 empty] | 0
04 | 4 | 3 | Количество семей получивших компенсацию | семей |  |  |  | 288 | [5 empty] | 0
04 | 5 |  | Содействие занятости населения | [10 empty] | 0.37333
04 | 5 | 1 | Количество участников общественных работ | чел. |  |  | 93 | 200 | 9 | -191 | 4.5 | 9.6774 |  | 0.05
04 | 5 | 2 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | чел. |  |  | 22 | 300 | 20 | -280 | 6.6667 | 90.9091 |  | 0.07
04 | 5 | 3 | Уровень регистрируемой безраблтицы | % |  |  | 1.2 | 0.97 | 2.2 | 1.23 | 226.8041 | 183.3333 |  | 1
01 | 5 | 5
01 | 5 | 6
01 | 5 | 7
01 | 5 | 8

## 2 Отчет
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
|  |  |  | по состоянию на 31 декабря 2020 года |  |  |  |  | подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
Наименование муниципальной программы " Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
04 | 1 |  |  | Социальная поддержка семьи и детей
04 | 1 | 01 |  | Организация и проведение мероприятий по реализации Закона УР №13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" | Отдел по делам семьи и охране прав детства | 2015-2020 годы | 2020 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, предусмотренными Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» |  | Проблем, возникших в ходе реализации мероприятий не возникало. Число зарегистрированных многодетных семей увеличилось с 620 до 644 семей, количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки увеличилось с 654 до 702 семей
04 | 1 | 02 |  | Организация и проведение мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел по делам семьи и охране прав детства | 2015-2020 годы | 2020 | Предоставление мер социальной поддержки детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотренными Законом УР от 06.03.2006 г. № :-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  | Усматривается снижение числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-( с 152 до 147)
04 | 1 | 03 |  | Формирование системы совершенствования механизмов профилактики социального сиротства. | Отдел по делам семьи и охране прав детства | 2015-2020 годы | 2020 | Организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку гражданских инициатив по пропаганде успешного семейного образа жизни. |  | Произошел рост числа детей переданных на воспитание в семьи с 10 чел. до 11 чел. Произошло увеличение с 6,6% до 7.5% Родителей восстановленных в родительских правах нет.
04 | 1 | 05 |  | Финансирование заработной платы специалистов отдела по делам семьи и охране прав детства | Отдел по делам семьи и охране прав детства | 2015-2020 годы | 2020 | Выплата заработной платы работникам учреждения согласно штатному расписанию за счет субвенций УР |  | Проблем с финансированием обеспечения деятельности отдела по делам семьи и охране прав детства не возникало
01 | 1 | 05 |  | Финансирование обеспечения деятельности отдела по делам семьи и охране прав детства | Отдел по делам семьи и охране прав детства | 2015-2020 годы | 2020 | Финансирование оплаты услуг, увеличения стоимости материальных запасов, приобретение оборудования для организации работы специалистов отдела. |  | Проблем с финансированием обеспечения деятельности отдела по делам семьи и охране прав детства не возникало
04 | 1 | 06 |  | Формирование системы информирования населения района о мерах социальной поддержки семьям с детьми. | Отдел по делам семьи и охране прав детства | 2015-2020 годы | 2020 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о мерах поддержки, участие в подготовке теле — и радиопередач, предоставления информации на официальном сайте администрации района, подготовка и распространение буклетов и брошюр. |  | Проблем по информированию населения не возникало.
04 | 2 |  |  | Социальная поддержка старшего поколения
04 | 2 | 01 |  | Чествование пожилых людей в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начинвая с 90-летия | Администрация МО "Балезинский район" | 2015-2020 | 2020 | Повышение социальной защищённости граждан старшего поколения
04 | 2 | 02 |  | Организация мероприятия по совершенствованию коммуникативных связей и доступности учреждений социальной направленности для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями | Администрация МО "Балезинский район" | 2015-2020 | 2020 | Создание условий для улучшения качества жизни, повышение социальной защищённости граждан старшего поколения и инвалидов
04 | 2 | 02 | 1 | Содействие в трудоустройстве граждан пенсионного возраста | Администрация МО "Балезинский район" | 2015-2020 | 2020 | Создание условий для улучшения качества жизни, повышение социальной защищённости граждан старшего поколения
|  |  | 2 | Обустройство учреждений пандусами | Администрация МО "Балезинский район" | 2015-2020 | 2020 | Создание условий для доступа в муниципальные учреждения людей с ограниченными возможностями
|  |  | 3 | Развитие "школ (групп) здоровья" на льготной основе, организация "Тропы здоровья" | Администрация МО "Балезинский район" | 2015-2020 | 2020 | Повышение интереса граждан старшего поколения и инвалидов к активным видам досуга, как источнику сохранения здоровья
|  |  | 4 | Проведение фестивалей здоровья, художественного творчества, меропритий ко Дню пожилого человека, Дню инвалидов, Празднование Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г, в том числе участие делегации Балезинского района пожилых людей и инвалидов в памятно-мемориальных мероприятиях, фестивалях, спартакиадах, проводимых в г. Ижевске и других районах Удмуртской Республики | Администрация МО "Балезинский район" | 2015-2020 | 2020 | Повышение интереса граждан старшего поколения и инвалидов к активным видам досуга, как источнику сохранения здоровья, повышение гражданской активности данной категории населения, вовлечение пожилых людей и инвалидов в общественную жизнь
04 | 3 |  |  | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий
04 | 3 | 01 |  | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2015-2020 годы | 2020 | Признание (непризнание) граждан малоимущими
04 | 3 | 02 |  | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2015-2020 годы | 2020 | Принятие (непринятие) на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении
04 | 3 | 03 |  | Организация межведомствнного взаимодействия, в том числе электроного | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2015-2020 годы | 2020 | Получение ответов на направленные запросы
04 | 3 | 04 |  | Оформление свидетельств на получение безвозмездных субсидий | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2015-2020 годы | 2020 | Предоставление гражданам свидетельства для оформления сделки по приобретению жилого помещения
04 | 3 | 05 |  | Направление пакета документовдля перевода денежных средств на счета продавцов жилых помещений, на счета юридических лий, осуществляющих продажу | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2015-2020 годы | 2020 | Перечисление денежных средств
04 | 3 | 06 |  | Составление и направление отчетов в органы исполнительной власти | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2015-2020 годы | 2020
04 | 3 | 07 |  | Снятие с учета граждан, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещеничми | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2015-2020 годы | 2020
04 | 4 |  |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
04 | 4 | 01 |  | Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде частичной компенсации произведенных расходов за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2015-2020 годы | 2020 | Улучшении качества жизни отдельных категорий населения района путем предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
04 | 5 |  |  | Содействие занятости населения
04 | 5 | 01 |  | Организация оплачиваемых общественных работ за счет средств бюджета МО "Балезинский район" и бюджета Удмуртской Республики | ГКУ УР ЦЗН Балезинского района, Администрация района | 2015-2020 | 2020 | Содействие в трудоустройстве граждан,признанных безработными или ищущих работу.
04 | 5 | 02 |  | Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения, районной комиссии по квотированию рабочих мест для инвалидов | Администрация районе, ГКУ УР ЦЗН Балезинского района, работодатели | 2015-2020 | 2020 | Координация деятельности организаций и учреждений в целях предотвращения роста напряженности на рынке труда Балезинского района
04 | 5 | 03 |  | Трудоустройство несовершеннолетних граждан на территории МО "Балезинский район" | ГКУ УР Балезинского района, учреждения образования района, отдел по делам молодежи, БМУ МЦ "Юность" | 2015-2020 | 2020 | Временное трудоустройство в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
04 | 5 | 04 |  | Формирование банка рабочих мест по видам общественных работ на основе заявок работодателей. | ГКУ УР ЦЗН Балезинского района | 2015-2020 | 2020 | Временное трудоустройство граждан, ищущих работу, в том числе несовершеннолетних граждан
04 | 5 | 05 |  | Проведение информационно-массовой работы, оказание консультационной помощи гражданам, состоящим на учете в службе занятости Балезинского района о видах и объемах организуемых общественных работ, порядке проведения, режиме работы и оплате труда | ГКУ УР ЦЗН Балезинского района | 2015-2020 | 2020 | Координация деятельности организаций и учреждений в целях предотвращения роста напряженности на рынке труда Балезинского района
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## 3 отчет
Приложение 3
к муниципальной программе
Балезинского района
"Развитие образования и воспитание"
на 2015-2020 годы
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Меры муниципального реагирования не применялись

## 4отчет
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
| по состоянию на 31.12.2020 | подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»

## 5 отчет
Форма 5.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2020г
Наименование муниципальной программы "Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год 2020 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год
04 |  |  |  | "Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы | Всего |  |  |  | 0400000000 |  | 25753980.08 | 24614031.23 | 95.5737
Администрация МО «Балезинский район»
04 | 1 |  |  | Социальная поддержка семьи и детей | Всего |  |  |  | 0410000000 |  | 20488200 | 19708362.65 | 96.1937 | 0.962
Администрация МО «Балезинский район»
04 | 2 |  |  | Социальная поддержка старшего поколения | Администрация МО «Балезинский район» | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1
04 | 3 |  |  | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Администрация МО «Балезинский район» | [5 empty] | 1688680.08 | 1685046.17 | 99.7848 | 1
04 | 4 |  |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | Администрация МО «Балезинский район» |  |  |  | 0440000000 |  | 3577100 | 3220622.41 | 90.0345 | 0.9
04 | 5 |  |  | Содействие занятости населения | Администрация МО «Балезинский район» | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1

## 6 отчет
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Форма 6 |  |  | по состоянию на 31.12.2020
Наименование муниципальной программы "Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
04 |  | "Социальная поддекржка семьи и детей" на 2015-2020 годы | Всего | 25753980.1 | 24614031.2 | 95.5737
бюджет МО "Балезинского района"
в том числе:
собственные средства
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники

## 7 отчет
Форма 7.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 31.12.2020 года
Наименование муниципальной программы " Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2014-10-14 | 1587 | утверждена программа
2 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2016-07-05 | 996 | Подпрограмма «Содействие занятости населения» утверждена в новой редакции
3 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2018-12-06 | 1479 | внесены изменения в Перечень основных мероприятий муниципальной программы
4 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2019-12-17 | 1563 | продлен срок действия муниципальной программы до 2022 года, внесены изменения в Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Исполнитель

## 8 отчет
подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
Форма 8.
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2020 год
наименование муниципальной программы "Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп
04 |  | Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы | Заместитель главы Администрации МО «Балезинский район» по социальным вопросам Е.А.Касимова | отдел по делам семьи и охране прав детства Администрации МО "Балезинский район" | 0.46243 | 0.44967 | 1 | 0.9724 | 1.0284
04 | 1 | Социальная поддержка семьи и детей | Заместитель главы Администрации МО «Балезинский район» по социальным вопросам Е.А.Касимова | отдел по делам семьи и охране прав детства Администрации МО "Балезинский район" | 0.82121 | 0.79 | 1 | 0.962 | 1.0395
04 | 2 | Социальная поддержка старшего поколения | Заместитель главы Администрации МО «Балезинский район» по социальным вопросам Е.А.Касимова | Администрация МО «Балезинский район» | 0.375 | 0.375 | 1 | 1 | 1
04 | 3 | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Заместитель главы Администрации МО «Балезинский район» по социальным вопросам Е.А.Касимова | Администрация МО «Балезинский район» | 0.71 | 0.71 | 1 | 1 | 1
04 | 4 | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | Заместитель главы Администрации МО «Балезинский район» по социальным вопросам Е.А.Касимова | Администрация МО «Балезинский район» | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1111
04 | 5 | Содействие занятости населения | Заместитель главы Администрации МО «Балезинский район» по социальным вопросам Е.А.Касимова | Администрация МО «Балезинский район» | 0.37333 | 0.37333 | 1 | 1 | 1