## 1
Приложение 3 к Порядку разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ МО "Балезинский район"
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022г.
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"
Код аналитической программной классификации |  | № пп | Наименование целевого показателя(индикатора) | Ед. изм. | значение целевого показателя (индикатора) |  |  | отклонение факта на конец точетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2022
МП | Пп |  |  |  | отчет | план | факт отчетного периода
05 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития
05 | 1 |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции
05 | 1 | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 97.3 | 101.8 | 104.2 | 2.4 | 102.3576 | 107.0915 | Плановые значения индекса производства продукции превышены благодаря большему валовому сбору зерна и объема заготовленных кормов.
05 | 1 | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки | тонн | 21452 | 22000 | 33256 | 11256 | 151.1636 | 155.0252 | Плановые значения превышены, благодаря благоприятным погодным условиям сезона 2022 года и большего внесения минеральных удобрений под посев 2022 года.
05 | 1 | 3 | Валовое производство молока | тонн | 50905 | 54631 | 48557 | -8074 | 85.7428 | 95.3875 | Плановые показатели не выполнены в связи с недостаточным количеством заготовленных кормов на зимовку 2021-2022 г.г., ввиду почвенной засухи летом 2021 года, и снижением поголовья дойных коров на 496 голов.
05 | 1 | 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 70.6 | 100 | 94 | -6 | 94 | 133.1445 | из 16 сельскохозяйственных организаций 1 убыточна: ООО "Колос".
05 | 1 | 5 | Общая посевная площадь | га | 52227 | 56650 | 55776 | -874 | 98.4572 | 106.7953 | Увеличение посевной площади к уровню 2021 года на 3549 га. Отклонение от плановых значений незначительное.
05 | 1 | 6 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 5973 | 6450 | 6041 | -409 | 93.6589 | 101.1385 | Плановые показатели не были достигнуты из-за снижения валового производства молока.
05 | 2 |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных организаций
05 | 2 | 1 | число субъектов малого и среднего предпримательства в расчёте на 10,0 тыс. человек населения | ед. | 147.97 | 192.3 | 150.9 | -41.4 | 78.4711 | 101.9801 | Число субъектов МСП на 1000 человек населения в 2022 году по предварительной оценке составило 15,087 единиц, с небольшим ростом к уровню 2021 года, увеличение на 2,93единицы
05 | 2 | 2 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 34.5 | 35.53 | 33.8 | -1.73 | 95.1309 | 97.971 | На данный показатель повлияло снижение среднесписочной численности работников на крупных и средних предприятиях района 5,2%.
05 | 2 | 3 | Доля закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в общем объеме закупок | не менее, % | 63 | 15 | 66.7 | 51.7 | 444.6667 | 105.873 | Субъекты МСП активно участвуют в закупоках для муниципальных нужд
5 | 2 | 4 | Количество социально-ориентирванных некоммерческих организаций, действующих на территории Балезинского района | единиц | 26 | 23 | 25 | 2 | 108.6957 | 96.1538 | в 2022 году зарегистрирована АНО поддержки социальных инициатив "Перспектива", 2 организации пректратили свою деятельность
05 | 3 |  | Развитие потребительского рынка
05 | 3 | 1 | оборот розничной торговли | млн. рублей | 1217.6 | 1187 | 1492.25 | 305.25 | 125.7161 | 122.5567 | рост показателя к уроню 2021 года составил 122,6%, данная тенденция связана с повышением цен и открытием новых торговых объектов (в п.Балезино открыт магазин Магнит, новая точка "Мясной компании")
05 | 3 | 2 | Обеспеченность площадью торговых объектов на 1000 чел. населения | кв.метров/ 1000 чел. | 727 | 787.2 | 762.9 | -24.3 | 96.9131 | 104.9381
05 | 3 | 3 | Обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания общедоступной сети в расчете на 1000 чел. населения | пос.мест/ 1000 чел. | 39 | 28.2 | 28.5 | 0.3 | 101.0638 | 73.0769 | рост показателя связан со снижением численности населения, новые заведения общественного питания не открывались
05 | 3 | 4 | количество НТО, шт | шт | 0 | 29 | 26 | -3 | 89.6552 | #DIV/0!
05 | 3 | 5 | количество ярмарок, рынков | ед | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | на территории района действует 3 ярмарки ( п. Балезино, с. Карсовай)
05 | 3 | 6 | количество жалоб, поступивших от субъектов предпринимательства | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | жалоб не поступало
05 | 4 |  | Создание благоприятных условий для для привлечения инвестиций
05 | 4 | 1 | Объём инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 132.1 | 266.34 | 178.8 | -87.54 | 67.1322 | 135.352 | данные за 9 мес. 2022 года
| 4 | 2 | объем инвестиций в основной капиталл на 1 жителя | тыс. руб. | 4.5 | 8.545 | 0 | -8.545 | 0 | 0
05 | 4 | 3 | номинальная начисленная заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 30315 | 31312.8 | 33631.5 | 2318.7 | 107.405 | 110.9401 | Рост заработной платы за 2022 год составил 10,9%

## 2
Приложение 3 к Порядку разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ МО "Балезинский район"
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию 31.12.2022г.
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
05 |  |  |  | Программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" | [6 empty] | 0.95
05 | 1 |  |  | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" | [6 empty] | 0.8
05 | 1 | 01 |  | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней | информирование осуществляется посредством электронной почты, по телефону, посредством совещаний и при личной беседе. Информация о начале и сроках приемки документов на субсидирование и результатах их рассмотрения размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР. |  | 1
05 | 1 | 02 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Балезинского района в сфере агропромышленного комплекса | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  |  | В СПК "Колхоз Путь к коммунизму" введены в эксплуатацию два телятника, в ООО «Орловское» проведена реконструкция двора для откормочного молодняка. Ведется строительство коровника на 238 голов в ООО "Восход". Продолжается реконструкция коровника на 160 голов в СПК "Сергинский", коровника на 208 голов в ООО "Маяк", коровника на 198 голов в СПК "Колхоз имени Мичурина". | Из-за неустойчивого финансового положения, и ежегодно меняющихся условий гос.поддержки руководители хозяйств боятся идти на риски связанные с подготовкой и реализацией крупных инвестиционных проектов. | 1
05 | 1 | 02 | 1 | В отрасли животноводства строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов с беспривязным содержанием коров в д. Падера; строительство животноводческого комплекса на 800 голов в д. Битчемшур; реконструкция животноводческих помещений и благоустройство территории ферм во всех сельскохозяйственных предприятиях района | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Повышение производства молока в сельскохозяйственных организациях на 8% и увеличение поголовья коров на 458 голов, реализация молока 100% высшим сортом, улучшение условий труда работников отрасли животноводства | Строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов в д. Падера остановлено. Проведены реконструкции животноводческих помещений в ряде сельскохозяйственных предприятий района, проведены текущие ремонты животноводческих зданий. | Неустойчивое финансовое положение сельскохозяйственных предприятий. | 0
05 | 1 | 02 | 2 | В отрасли растениеводства реконструкция или строительство зерносушильного комплекса в с. Карсовай, д. Падера, с. Юнда; | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Повышение производства зерна на 2,2%, доведение качества семенного материала до 90% кондиционных и 100%-ная сохранность, увеличение производительности труда и сокращение сроков уборки | В д. Падера на зерносушильном комплексе проведены работы по газификации. В с. Юнда проведена реконструкция зерносушильного комплекса. Планируется реконструкция зерносушильного комплекса в с. Карсовай. |  | 1
05 | 1 | 02 | 3 | Модернизация машинно-тракторного парка и приобретение энергонасыщенной техники во всех сельскохозяйственных предприятиях района | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Доведение энергообеспеченности до 105 лошадинных сил на 100 га пашни, снижение энергоемкости сельскохозяйственного производства на 10% | Ежегодно в хозяйствах района обновляется парк сельскохозяйственной техники. Приобретено 10 тракторов, в том числе три энергонасыщенных: 2 Кировца К-525 в ООО «Андрейшур» и ООО «БСИС» и РСМ-2375 в ООО «Никольское». 25 единиц прицепной почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. |  | 1
05 | 1 | 02 | 4 | Строительство домов для специалистов д. Воегурт, д. Кожило, с. Каменное Заделье | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | обеспеченность кадрами до 100% | Дома для молодых специалистов сельхозорганизациями в 2022 году построены не были. Некоторыми хозяйствами оплачивается найм жилых помещений. |  | 0
05 | 1 | 03 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Проводится ежедневный мониторинг по надою и сдаче молока, о ходе полевых работ, еженедельно – по ценам реализации молока, ежеквартально - по финансовому состоянию сельскохозяйственных предприятий. |  | 1
05 | 1 | 04 |  | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | ООО "Кеп" признано банкротом, имущественный комплекс сохранен, находится в аренде ООО "Андрейшур". |  | 1
05 | 1 | 05 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | постоянно |  | 1
05 | 1 | 06 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Специалистами отдела сельского хозяйства проведены учебы животноводов -2(11 чел). Организованы и проведены семинары для агрономов, инженеров, механиков - 3 (34 чел), зоотехников и ветеринаров - 1 (18 чел), проведено совещаний с руководителями и специалистами с/х организаций - 9. Курсы повышения квалификации прошли 18 человек. |  | 1
05 | 1 | 07 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Проведены: 1) районное соревнование среди трактористов- машинистов сельскохозяйственных организаций, участвующих на весенне-полевых работах в 2022 году. 2) конкурс по постановке сельско-хозяйственной техники на длительное хранение и организации её ремонта в сельскохозяйственных организациях МО «МО Балезинский район УР». 3) районное соревнование на уборке урожая среди с/х организаций МО «Балезинский район». 4) чествование передовиков животноводства по итогам 2021 года. |  | 1
05 | 1 | 08 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Балезинского района (организационные мероприятия) | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  |  | В 2022 году на работу в сельскохозяйственные организации района поступило два молодых специалиста |  | 0
05 | 1 | 08 | 1 | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Балезинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | отдел сельского хозяйства | 2015-2022 годы |  | Увеличение числа поступающих в аграные обаразовательные учреждения республики, прдготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | Создано 2 агрокласса на базе Турецкой СОШ и Пыбьинской СОШ. Совместно с Главным управлением ветеринарии и Удмуртским Государственным аграрным универститетом проведен день открытых дверей на факультете ветеринарной медицины УдГАУ |  | 1
05 | 1 | 08 | 2 | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой документов для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Подготовка документов для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий 78 семьям. | В 2022 году была получена субсидия по программе улучшения жилищных условий на строительство дома Владыкиным Р.Р. Оказана практическая помощь при подготовке документов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам , проживающим на селе. |  | 1
05 | 1 | 08 | 3 | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой документов для предоставления единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием – по истечении первого и третьего года работы, молодым рабочим – по истечении одного года работы у сельхозтоваропроизводителя | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 |  | Подготовка документов для предоставления единовременных выплат в целях закрепления специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях, довести удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по окончании высших и средних профессиональных образовательных учреждений до 90% | Единовременные выплаты представлены 12 молодым работникам отрасли на сумму 861,3 тысяч рублей. |  | 1
05 | 1 | 09 |  | Организация участия муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий» | отдел сельского хозяйства | 2021-2025 годы |  | Участие муниципального образования «Балезинский район» во всероссийских мероприятиях |  |  | 0
05 | 2 |  |  | Подпрограмма "Создание условий для развития предпринимательства и социально-ориентированных организаций" | [6 empty] | 1
05 | 2 | 01 |  | государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | отдел экономики | [5 empty] | 1
05 | 2 | 01 | 1 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. в том числе начинающим предпринимателям | Отдел экономики | 2021-2025 |  | Помощь в организации предпринимательской деятельности | информирование осуществляется специалистами отдела посредством электронной почты, по телефону и при личной беседе, а так же в Балезинском районе назначен общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в УР Сивкова С.Ю. |  | 1
05 | 2 | 01 | 2 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике. Оказание содействия в получении государственной поддержки | Отдел экономики | 2021-2025 |  | Информированность о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение государственной поддержки | информирование осуществляется посредством электронной почты, по телефону и при личной беседе |  | 1
05 | 2 | 01 | 3 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о расширении функционала Портала Бизнес-навигатора, о развитии электронных сервисов поддержкм субъектов МСП | Отдел экономики | 2021-2025 |  | повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать свой бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | информирование осуществляется посредством электронной почты, по телефону и при личной беседе |  | 1
05 | 2 | 01 | 4 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности Балезинского района | Управление имущественных и земельных отношений | 2021-2025 |  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду | Перечень имущаества утвержден постановлением Администрации МО "Балезинский район" 29.04.2019 № 463 | обращений от МСП не поступало | 1
05 | 2 | 01 | 5 | Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в закупках для муниципальных нужд Балезинского района | Отдел экономики | 2021-2025 |  | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | доля участия субъектов малого предпринимательства в закупках для муниципальных нужд составила 66,7% |  | 1
05 | 2 | 01 | 6 | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел экономики | 2021-2025 |  | Продвижение сбыта продукции | Информирование о предстоящих мероприятиях осуществляется посредством электронной почты, объвления размещаются на официальном сайте Балезинского района в разделе "Новости" |  | 1
05 | 2 | 01 | 7 | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение в сети "Интернет" | Отдел экономики | 2021-2025 |  | Популяризация и пропаганда роли, места, достижений и социальной значимости, формирование положительного имиджа предпринимателя | Публикации ведутся в газете "Вперед" на постоянной основе в рубрике "Бизнес и предпринимательство" |  | 1
05 | 2 | 02 |  | содействие развитию конкуренции на территории Балезинского района | Отдел экономики | 2021-2025 |  |  |  |  | 1
05 | 2 | 02 | 1 | формирование и актуализация нормативной правовой базы МО "Муницпальный округ Балезинский район УР" в части содействия развитию конкренции | Администрация района , отдел экономики | 2021-2025 |  | систематизация деятельности по сдействию развитию конкуренции | нормативно-правовая база сформирована |  | 1
05 | 2 | 02 | 2 | разработка, актуализация и реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкренции в муниципальном образовании "Балезинский район" | Администрация района, отдел экономики | 2021-2025 |  | систематизация деятельности по сдействию развитию конкуренции | Дорожная карта разработана |  | 1
05 | 2 | 02 | 3 | мониторинг результативности и эффективности конкурентной среды в мунципальном образовании "Балезинский район" | Администрация района, отдел экономики | 2021-2025 |  | выявление и устранение факторов, ограничивающих конкуренцию; выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития | рост количества закупок у субъектов МСП на 5,9% по отношению к 2021 году |  | 1
05 | 2 | 02 | 4 | подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и улуг МО "Балезинский район" |  |  |  | выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития | ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и улуг МО "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" направлен в Министерство экономики УР |  | 1
05 | 2 | 02 | 5 | размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте |  |  |  | повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции | информация размещается |  | 1
05 | 2 | 03 |  | поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) | Администрация района, отдел экономики | 2021-2025 |  |  |  |  | 1
05 | 2 | 03 | 1 | оказание информационной поддержки СОНКО | Администрация района, отдел экономики |  |  | повышение информированности членов СОНКО и заинтересованности лиц | информационные материалы доводятся до СОНКО по электронной почте, консультирование проводится по потребности |  | 1
05 | 2 | 03 | 2 | создание и актуализация на официальном сайте Администрации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" информационного банка данных методических пособий для СОНКО | Администрация района, отдел экономики |  |  | повышение информированности членов СОНКО и заинтересованности лиц | создан раздел на официальном сайте https://balezino.udmurt.ru/city/kno/ |  | 1
05 | 2 | 03 | 3 | оказание консультационной поддержки СОНКО | Администрация района, отдел экономики |  |  | повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с НКО | консультирование по вопросам участия в грантовых конкурсах |  | 1
05 | 2 | 03 | 4 | привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере | Администрация района, отдел экономики |  |  | повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с НКО | заявки на грантовые конкурсы подаются |  | 1
05 | 2 | 03 | 5 | предоставление муниципального имущества | Администрация района, Управление культуры, УИиЗО |  |  | предоставление инфоормации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду | предоставлены помещения для размещения 3 СОНКО |  | 1
05 | 2 | 03 | 6 | проведение круглых столов по вопросам поддержки СОНКО | Администрация района, отдел экономики |  |  | повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с НКО |  |  | 1
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 5.3. "Развитие потребительского рынка Балезинского района " | [6 empty] | 1
05 | 2 | 01 |  | совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | Отдел экономики | 2021-2025 |  |  |  |  | 1
05 | 3 | 01 |  | ежегодный анализ обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | Отдел экономики | 2021-2025 |  | формирования данных для анализа запланированных показателей | мониторинг проводится один раз в год |  | 1
05 | 3 | 02 |  | Формирование ежегодной дислокации организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. | Отдел экономики | 2021-2025 |  | Формирование единого информационного пространства, включение торговых объектов хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории района, в торговый реестр Удмуртской Республики. | дислокация сформирована по состоянию на 31 декабря 2021 года |  | 1
05 | 3 | 02 |  | развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | [6 empty] | 1
05 | 3 | 02 | 1 | Открытие новых, реконструкция и модернизация действующих объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания и увеличение количества мест для размещения развозной торговли и НТО | хозяйствующие субъекты | 2021-2025 годы |  | Рост товарооборота, обеспечение территориальной доступности товаров и услуг, развитие конкуренции, создание новых рабочих мест | открыта кулинария по ул. Советской (Хлеб из тандыра). бар "Лабиринт" и др. объекты |  | 1
05 | 3 | 02 | 2 | Оказание муниципальных услуг: «прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки»; «выдача разрешений на право организации розничных рынков». | Отдел экономики | 2021-2025 годы |  | Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки; выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории Балезинского района. | В 2021 году предоствлена муниципальная услуга «прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки» 1 юридическому лицу; за предоставлением муниципальной услуги «выдача разрешений на право организации розничных рынков» обращений в 2020 году не было |  | 1
05 | 3 | 02 | 3 | Поддержание в актуальном состоянии схемы размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговой сети на территории района. | Отдел экономики; отдел строительства ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 годы |  | Актуализация Схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и землепользования поселений, в составе которых утверждаются перспективные схемы размещения объектов потребительского рынка | Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Балезинский район" утверждена постановлением Администрации МО "Балезинский район" от 12.01. 2016 года № 06 с изм. от 22.12.2020г. № 1395 |  | 1
05 | 3 | 03 |  | развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка | [6 empty] | 1
05 | 3 | 03 | 1 | содействие в организации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | Отдел экономики |  |  | повышение профессионального уровня специалистов и качества оказания услуг | в связи с ограничительными мероприятиями по КОВИД-19 обучения не проводились |  | 1
05 | 3 | 03 |  | содействие в организации участия специалистов потребительского рынка в районных, теспубликанских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | Отдел экономики |  |  | повышение профессионального уровня специалистов и качества оказания услуг | кондитеры Балезинского ПО заняли 1 место в конкурсе профессионального мастерства |  | 1
05 | 4 |  |  | Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций" | [6 empty] | 1
05 | 4 | 01 |  | формирование инвестиционно-привлекательного имиджа | Зам. главы Администрации по экономике и сельскому хрозяйству, отдел экономики | 2021-2025
05 | 4 | 01 | 1 | размещение информации об инвестиционных проекта Балезинского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале УР | Зам. главы Администрации по экономике и сельскому хозяйству, отдел экономики, организации и ИП | 2021-2025 |  | открытость информации об инвестиционных проектах Балезинского района | на Инвестиционной карте Удмуртской Республики размещен проект Размещение отходов на полигоне входящего в ГРОРО |  | 1
05 | 4 | 01 | 2 | размещение информации об инвестиционных площадках на территории Балезинского района на Инвестиционном портале УР | Зам. главы Администрации по экономике и сельскому хозяйству, отдел экономики, УИЗИ, отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 |  | открытость информации об инвестиционных площадках имеющихся на территории Балезинского района | на Интерактивной карте Удмуртской Республики размещена информация об инвенстиционных площадках Балезинского района https://madeinudmurtia.ru/map/ |  | 1
05 | 4 | 01 | 3 | подготовка инвестиционных площадок | Зам. главы Администрации по экономике и сельскому хозяйству, отдел экономики, УИЗИ, отдел строительства, ЖКХ и архитектуры |  |  | подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнений в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками ЗУ, обеспечение инжененрной и социальной инфраструктурой | проводится работа по подготовке инвестплощадки для размещения скажин в д. В. Кестым Балезинского района |  | 1
05 | 4 | 02 |  | Содействие в реализации инвестиционных прокктов на территории Балезинского района | Зам. главы Администрации по экономике Отдел экономики | 2021-2025 |  | увеличение реализуемых инвестиционных проектов на территории Балезинского района
05 | 4 | 02 | 1 | Содействие в подборе производственных площадей и ЗУ в соотвествии с параметрами инвестиционного проекта |  |  |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов. Поиск инвесторов | на сайте Балезинского района размещена информация об 1инвестиционном проекте (http://balezino.udmurt.ru/city/invest.php) |  | 1
05 | 4 | 02 | 2 | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Балезинский район» | зам. главы Администрации района по экономике Отдел экономики | 2021-2025 |  | Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов | инвестиционные проекты реализуемые на территории Балезинского района не вошли в перечень приоритетных |  | 1
05 | 4 | 02 | 3 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Зам. главы Администрации райорна по экономике Отдел экономики | 2021-2025 |  | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | информирование и консультирование осуществляется специалистами отдела посредством электронной почты, по телефону и при личной беседе, а так же в Балезинском районе назначен общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в УР Сивкова С.Ю. |  | 1
05 | 4 | 02 | 4 | Информирование предпринимателей о проведении Министерством экономики Удмуртской Республики обучающих мероприятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел экономики | 2021-2025 |  | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций | В течение 2021 года обучаюшие меропряития проводились в онлайн режиме, информация о которых своевременно доводилась до предпринимательского сообществана Была предоставлена возможность предпринимателям получить индивидуальные консультации. |  | 1

## 3
Приложение 3 к Порядку разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ МО "Балезинский район"
Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 31.12.2021г.
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | [5 empty] | Краткое обоснование необходимости применения меры
|  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Ожидаемый непосредственный результат
МП | Пп
05 |  | Программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"
Номиатиные акты, предусматривающие льготы и другие меры муниципального регулирования отсутствуют.

## 4
Приложение 3 к Порядку разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ МО "Балезинский район"
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"
В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

## 5
Отчет об использовании бюджетных ассигновавний бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022 г.
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 год план | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год
05 |  |  |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 5187.8 | 3519.4 | 67.8399
[5 empty] | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 04 | 12 | 0532000 | 244 | 5187.8 | 3519.4 | 67.8399
[5 empty] | Управление сельского хозяйства | 047
05 | 1 |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | [5 empty] | 5187.8 | 3519.4 | 67.84%
[5 empty] | Администрация МО "Балезинский район" | 045 |  |  |  |  | 5187.8 | 3519.4 | 67.84%
05 | 1 | 02 |  | Предоставление субсидий из бюджета Балезинского района сельскохозяйственным товаропроизводителям | Управление сельского хозяйства | 047 | 04 | 05 | 0516064 | 244 | 0 | 0 | 0%
05 | 1 | 08 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 04 | 05 | 0510861810 | 350 | 5 | 5 | 100%
[9 empty] | 0510863300 | 350 | 168.5 | 168.5
05 | 1 | 10 |  | постановка на кадастровый учет земель сельхскохозяйсвенного назначения | Управление сельского хозяйства | 045 | 04 | 12 | 0511015990 | 244 | 5014.3 | 3345.9 | 66.73%
05 | 2 |  |  | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 045 | 04 | 12 | 0520000000 | 244 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 04 | 12 | 052000000 | 244 | 0 | 0 | #DIV/0!
05 | 2 | 01 |  | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 04 | 12 | 0530761830 | 244 | 0 | 0 | #DIV/0!
05 | 3 |  |  | "Развитие потребительского рынка Балезинского района на 2015-2020 годы" | Всего | 045 | 04 | 12 | 0530000000 | 244 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 04 | 12 | 0530000000 | 244 | 0 | 0 | #DIV/0!
05 | 3 | 07 |  | Оказание информационной поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 04 | 12 | 0 | 244 | 0 | 0 | #DIV/0!
05 | 4 |  |  | Создание условий для привлечения инвестиций | Всего | 045 | 04 | 12 | 0540000000 | 244 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 04 | 12 | 0540000000 | 244 | 0 | 0 | 0%

## 6
Отчет о Прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. рублей | Фактические расходы на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп |  |  | 2022
05 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы | Всего | 10396.1 | 13708.4 | 131.861
|  |  | бюджет Балезинского района | 5187.8 | 3519.4 | 67.8399
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Балезинского района | 223.6 | 206.9 | 92.5313
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 4964.2 | 3312.5
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Балезинского района | 0 | 0
|  |  | иные источники | 5208.3 | 10189 | 195.6301
05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 5187.8 | 3519.4 | 67.8399
|  |  | бюджет Балезинского района | 5187.8 | 3519.4 | 67.84%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Балезинского района | 223.6 | 206.9 | 92.53%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 4964.2 | 3312.5
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Балезинского района | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
05 | , | "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | Всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет Балезинского района | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Балезинского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Балезинского района | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
05 | 3 | "Развитие потребительского рынка Балезинского района на 2015-2020 годы" | Всего | 5000 | 10000 | 200%
|  |  | бюджет Балезинского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе: |  | 0
|  |  | собственные средства бюджета Балезинского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов послений | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Балезинского района | 0 | 0
|  |  | иные источники (частные инвестиции) | 5000 | 10000 | 200%
05 | 4 | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций" | Всего | 208.3 | 189 | 90.73%
|  |  | бюджет Балезинского района | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Балезинского района | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Балезинского района | 0 | 0
|  |  | иные источники (инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий района с учётом бюджетных средств) | 208.3 | 189 | 90.73%

## 7
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2020-10-21 | 1153 | утверждена программа
2 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2021-02-25 | 169 | внесены изменения в связи с преобразованием Управления сельского хозяйства в отдел сельского хозяйства Администрации МО "Балезинский район"
3 | Постановление Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" | 2022-02-16 | 146 | внесены изменения в связи с преобразованием МО "Балезинский район" в МО "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" и изменениями в бюджете МО "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"
4 | Постановление Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" | 2023-02-15 | 177 | внесены изменения в связи с преобразованием МО "Балезинский район" в МО "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" и изменениями в бюджете МО "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"

## 8
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2022 год
Наименование муниципальной программы
Создание условий для устойчивого экономического развития
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп
5 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития |  |  | 1.5037 | 1.0738 | 0.95 | 0.6784 | 1.4004
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |  |  |  | 1.074
5 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Заместитель Главы Администрации по экономике и сельскому хозяйству | отдел сельского хозяйства | 1.2353 | 1.0475 | 0.8 | 0.6784 | 1.1792
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  |  |  | 1.0236
|  | Валовый сбор зерна в весе после доработки |  |  |  | 1.5116
|  | Валовое производство молока |  |  |  | 0.88882
|  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе |  |  |  | 0.94
|  | Общая посевная площадь |  |  |  | 0.98457
|  | Удой молока на 1 фуражную корову |  |  |  | 0.93659
5 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Заместитель Главы Администрации по экономике и сельскому хозяйству | отдел экономики | 1.8174 | 1.8174 | 1 | 1 | 1
|  | число субъектов малого и среднего предпримательства в расчёте на 10,0 тыс. человек населения |  |  |  | 0.78471
|  | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  | 0.95131
|  | Доля закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в общем объеме закупок |  |  |  | 4.4467
|  | Количество социально-ориентирванных некоммерческих организаций, действующих на территории Балезинского района |  |  |  | 1.087
5 | 3 | Подпрограмма "Развитие потребительского рынка Балезинского района на 2015-2020 годы" | Заместитель Главы Администрации по экономике и сельскому хозяйству | Отдел экономики | 0.87282 | 0.87282 | 1 | 1 | 1
|  | оборот розничной торговли |  |  |  | 1.2572
|  | Обеспеченность площадью торговых объектов на 1000 чел. населения |  |  |  | 0.96913
|  | Обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания общедоступной сети в расчете на 1000 чел. населения |  |  |  | 1.0106
|  | количество НТО, шт |  |  |  | 1
|  | количество ярмарок, рынков |  |  |  | 1
|  | количество жалоб, поступивших от субъектов предпринимательства |  |  |  | 1
5 | 4 | Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций" | Заместитель Главы Администрации по экономике и сельскому хозяйству | Отдел экономики | 0.55711 | 0.55711 | 1 | 1 | 1
|  | Объём инвестиций в основной капитал |  |  |  | 0.67132
|  | объем инвестиций в основной капиталл на 1 жителя |  |  |  | 0
|  | номинальная начисленная заработная плата одного работника (в среднем за период) |  |  |  | 1