## 2
Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район" "Муниципальное хозяйство" на 2021-2025 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | Территориальное планирование | [5 empty] | 1
07 | 1 | 9 |  | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лицуслуги «Предоставление разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Услуги оказанны в полном объеме |  | 1
07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Услуги оказанны в полном объеме |  | 1
07 | 1 | 11 | 2 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц "Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков" | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Услуги оказанны в полном объеме |  | 1
07 | 1 | 16 |  | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Услуги оказанны в полном объеме |  | 1
07 | 1 | 17 |  | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц «Присвоение адресов объектам недвижимости в Балезинском районе" | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Услуги оказанны в полном объеме |  | 1
07 | 1 | 21 |  | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Услуга оказанна |  | 1
07 | 1 | 22 |  | Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральные планы муниципальных образований Балезинского района, Правила землепользования и застройки муниципальных образований Балезинского района, иным вопросам градостроительства и землеустройства | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 гг. | Протоколы по результатам публичных слушаний по проектам изменений в Генеральные планы муниципальных образований Балезинского района, Правила землепользования и застройки муниципальных образований Балезинского района, иным вопросам градостроительства и землеустройства | Заключение результатов пудличный слушаний |  | 1
07 | 1 | 23 |  | Утверждение генеральных планов, внесение изменений в генеральные планы и в правила землепользования и застройки сельских поселений МО "Балезинский район" | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 гг. | Утверждение генеральных планов, внесение изменений в генеральные планы и в правила землепользования и застройки сельских поселений МО "Балезинский район" | Утверждение генпланов |  | 1
07 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц "Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое" | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Услкуги оказаны в полном объеме |  | 1
07 | 2 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц "Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Услкуги оказаны в полном объеме |  | 1
07 | 1 | 21 |  | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Балезинский район» | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Предоставление сведений | Сведения предоставлены |  | 1
07 | 1 | 22 |  | Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральный план развития, Правила землепользования и застройки сельских поселений, иным вопросам градостроительства и землеустройства | Администрации сельских поселей | 2021-2025 гг. | Протоколы по результатам публичных слушаний | Протокола сформированны |  | 1
07 | 1 | 23 |  | Разработка генеральных планов, внесение изменений в генеральные планы и в правила землепользования и застройки сельских поселений МО "Балезинский район" | Администрации сельских поселей | 2021-2025 гг. | Утверждение генеральных планов, внесение изменений в генеральные планы и в правила землепользования и застройки сельских поселений МО "Балезинский район" | Утверждение генпланов |  | 1
07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | [5 empty] | 1
07 | 2 | 01 |  | Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Услкуги оказаны в полном объеме |  | 1
07 | 2 | 02 |  | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Услкуги оказаны в полном объеме |  | 1
07 | 2 | 03 |  | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Отбор управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Управляющие |  | 1
07 | 2 | 04 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Собрания проведенны. |  | 1
07 | 2 | 05 |  | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Собрания проведенны. |  | 1
07 | 2 | 06 | 03 | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Сведения сформированны |  | 1
07 | 2 | 07 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Интересы собственников муниципального жилья обеспечены. |  | 1
07 | 2 | 08 | 01 | Организация управления многоквартирным домом, находящимся в муниципальной собственности | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Назначение управляющей организации | В Балезино=3 назначена управляющяя компани АлМа |  | 1
07 | 2 | 08 | 02 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса» | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | Конкуртс не проводился | Обходимости проведения конкурса нет | 1
07 | 2 | 09 |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 4 МКД, 10 помещений признаны не пригодными |  | 1
07 | 2 | 10 | 01 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Улучшение условий проживания | Все меры реализованны |  | 1
07 | 2 | 10 | 02 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Перечень домов сформирован |  | 1
07 | 2 | 10 | 03 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Заявка сформирована |  | 1
07 | 2 | 10 | 04 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Реализация мероприятий |  | 1
07 | 2 | 10 | 05 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Переселение проведено |  | 1
07 | 2 | 11 | 01 | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. |  | Проведено |  | 1
07 | 2 | 11 | 02 | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта | Проведено |  | 1
07 | 2 | 11 | 03 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора | Счета на все дома сформированны |  | 1
07 | 2 | 12 |  | Участие в разработке краткосрочного плана и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | Капитальный ремонт проведен 7 домов |  | 1
07 | 2 | 13 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Не проводился | Отсутствие финанасовых средств | 0
07 | 2 | 14 |  | Реализация комплекса мер для привлечения софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Привлечение софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 1
07 | 2 | 15 |  | Выполнение функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (в случае заключения договора с региональным оператором) | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Выполнение функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Проведенно |  | 1
07 | 2 | 16 |  | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | Проведенно |  | 1
07 | 2 | 17 |  | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме | Проведенно |  | 1
07 | 2 | 18 | 01 | Осуществление муниципального жилищного контроля | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Осуществление муниципального жилищного контроля | Проведенно |  | 1
07 | 2 | 18 | 02 | Проведение плановых проверок, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Проведение плановых проверок | Проведенно |  | 1
07 | 2 | 18 | 03 | Проведение внеплановых проверок, по основаниям, установленным законодательством | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Проведение внеплановых проверок | Проведенно |  | 1
07 | 2 | 19 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования | Заявления рассмотрены в рамках жилищного, лицензионного надзора |  | 1
07 | 2 | 20 |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Публикация на официальном сайте муниципального образования "Балезинский район" в сети Интернет следующих сведений: | Опубликовано на официальном сайте Балезинского района |  | 1
[5 empty] | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | ежегодного плана проведения плановых проверок;
[5 empty] | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | сведений о результатах плановых и внеплановых проверок;
[5 empty] | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | актуальные редакции текстов нормативных правовых актов, в которых установлены обязательные требования в отношении муниципального жилищного фонда.
07 | 2 | 21 | 01 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | Инфрмирование проводится на офицальном сайте Балезинского района и при личных обращений |  | 1
07 | 2 | 21 | 02 | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Инфрмирование проводится на офицальном сайте Балезинского района и при личных обращений |  | 1
07 | 2 | 22 |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке жилищного хозяйства к осенне-зимнему периоду | Инфрмирование проводится на офицальном сайте Балезинского района и при личных обращений |  | 1
07 | 2 | 23 |  | Реализация комплекса мер, направленных на повышение информационной открытости и прозрачности жилищно – коммунального хозяйства. | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Формирование единой базы и данных ЖКХ и исключение необходимости многократного предоставления информации (принцип "однократного ввода") | Инфрмирование проводится на офицальном сайте Балезинского района и при личных обращений |  | 1
07 | 2 | F3 |  | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | 1
07 | 2 | 24 |  | Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соотвествии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | отдел ЖКХ | 2021-2025 годы | организация работы в соответствии Закона Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Жилье предоставляется |  | 1
07 | 2 | 25 |  | реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | предоставление безвозмездной субсидии | Субсидии предоставлены |  | 1
07 | 2 | 26 |  | Предоставление меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению. | отдел ЖКХ | 2021 -2025 гг | Улучшении качества жизни отдельных категорий населения района путем предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Поддержка оказана |  | 1
07 | 2 | 27 |  | Предоставление меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде частичной компенсации произведённых расходов на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению. | отдел ЖКХ | 2021 -2025 гг | Улучшении качества жизни отдельных категорий населения района путем предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Поддержка оказана |  | 1
07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ |  |  |  |  | 0.925
07 | 3 | 01 |  | Привлечение частных инвестиций в системы тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Ремонт (строительство) сетей системы тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  | 1
07 | 3 | 02 |  | Организация подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Подготовка коммунального хозяйства к отопительному периоду | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду проведены |  | 1
07 | 3 | 03 |  | Разработка программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Утвержденные правовым актом программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры МО "Балезинский район" | Программа разработанна |  | 1
07 | 3 | 04 |  | Актуализация схемы теплоснабжения | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Актуальная схема теплоснабжения | Схемы акуализируются |  | 1
07 | 3 | 05 |  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Актуальная схема водоснабжения и водоотведения | Схемы акуализируются |  | 1
07 | 3 | 06 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Согласно плана |  | 1
07 | 3 | 06 | 01 | Строительство водопровода на новых улицах микрорайона «Западный» в п. Балезино | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Согласно плана и финансирования |  | 1
07 | 3 | 06 | 02 | Реконструкция сооружений канализации в п. Балезино Удмуртской Республики | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Согласно плана и финансирования |  | 1
07 | 3 | 06 | 03 | Устройство временного водозабора (с установкой погружного насоса) при низком уровне воды в р.Чепца для обеспечения водоснабжением в п. Балезино, д. Такапи, д. Кестым, д.Кожило Балезинского района Удмуртской Республики ( в т.ч. ПИР) | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Не проводится | Отсутствие финансирования | 0
07 | 3 | 06 | 04 | Обеспечение водоснабжением населения п. Балезино, д. Такапи, д. Кестым, д. Кожило Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР) (1 очередь, 2 очередь) | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Проводится согласно плана |  | 1
07 | 3 | 06 | 05 | Экологическая реабилитация р. Чепца в п. Балезино Удмуртской Республики | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | На реализации |  | 0.5
07 | 3 | F5 |  | Федеральный проект "Чистая вода" | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | На реализации |  | 0.5
07 | 3 | G5 |  | Федеральный проект "Чистая вода" | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | На реализации |  | 0.5
07 | 3 | 08 |  | Содержание коммунального хозяйства | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса | Работа обеспечена |  | 1
07 | 3 | 08 | 01 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газового оборудования | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса | Работа обеспечена |  | 1
07 | 3 | 08 | 02 | Формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Работа обеспечена |  | 1
07 | 3 | 08 | 03 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Работа обеспечена |  | 1
07 | 3 | 08 | 04 | Строительство сетей газоснабжения | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Улучшение газоснабжения населения | Работа обеспечена |  | 1
07 | 3 | 08 | 05 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Улучшение водоснабжения населенных пунктов | Работа обеспечена |  | 1
07 | 3 | 08 | 06 | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Повышение уровня благоустроенности территорий сельских поселений Балезинского района; | Работа обеспечена |  | 1
07 | 3 | 08 | 07 | Ремонтные, аварийно-восстановительные работы на объектах коммунальной инфраструктуры (в т.ч приобретение материалов и оборудования) | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса | Проводятся по мере необходимости |  | 1
07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |  | 2021-2025 гг. |  |  |  | 0.90234
07 | 4 | 01 |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеление парков, скверов, санкционированный сбор твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Повышение уровня благоустроенности территорий сельских поселений Балезинского района; | Мероприятия сформированы |  | 1
07 | 4 | 01 | 01 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Снижение негативного воздействия животных на окружающую среду и здоровье населения | Мероприятия сформированы |  | 1
07 | 4 | 01 | 02 | Организация мероприятий по реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий" по направлению "Благоустройство сельских территорий" | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Повышение уровня благоустроенности территорий сельских поселений Балезинского района; | Мероприятия сформированы |  | 1
07 | 4 | 01 | 03 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования "Балезинский район" | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, на окружающую среду и здоровье населения | Мероприятия сформированы |  | 1
07 | 4 | 01 | 04 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, на окружающую среду и здоровье населения | Мероприятия сформированы |  | 1
07 | 4 | 02 |  | Организация освещения улиц | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Повышение уровня уличного освещения, и, в связи с этим, безопасности дорожного движения | Мероприятия сформированы |  | 1
07 | 4 | 03 |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Реализация наказов избирателей, в соответствии с утвержденным на соответствующий год планом | Мероприятия сформированы |  | 1
07 | 4 | 04 |  | Выдача ордеров на производство земляных работ | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Оказание муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ» | Мероприятия сформированы |  | 1
07 | 4 | 05 |  | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | два раза в год, 2021-2025 гг. | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории города | Мероприятия сформированы |  | 1
07 | 4 | 06 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Балезинского района в сфере благоустройства. | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Соблюдение требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Балезинского района в сфере благоустройства. | Мероприяти в сфере благоустройства утверждены |  | 1
07 | 4 | 07 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территорий Балезинского района и благоустройства | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и экологической безопасности в месте проживания | Проводятся профилактические мероприятия |  | 1
07 | 4 | 08 |  | Проектирование и строительство новой мусоросортировачной станции | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Совершенствование системы утилизации твердых бытовых отходов – за счет проектирования и строительства мусоросортировочной станции; | Не реализованно | Отсутствие финансирования | 0
07 | 4 | 09 |  | Участие в реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории муниципального образования "Балезинский район" | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем работ дворовых территорий | Програма реализованна |  | 1
07 | 4 | 10 |  | Ликвидация (рекультивация) свалки ТБО | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, на окружающую среду и здоровье населения | Проведенны , но не вполном объеме | Отсутствие финансирования | 0.5
07 | 4 | F2 |  | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды в том числе мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на всей территории муниципального образования | Программа утверждена и реализовывается |  | 1
07 | 5 |  |  | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ |  |  |  |  | 0.9375
07 | 5 | 01 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Балезинского района | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Единая сеть маршрутов регулярных перевозок, а также открытие, изменение, закрытие маршрутов регулярных перевозок. | Маршруты сформированны |  | 1
07 | 5 | 02 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Выполнение пассажирских перевозок на маршрутах осуществляется в соответствии с согласованным расписанием движения автобусов | Перевозки выполнены согласно рассписания |  | 1
07 | 5 | 03 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | При нарушении перевозчиком установленных условий выполнения пассажирских перевозок к нему применяются меры административного воздействия | На контроле |  | 1
07 | 5 | 04 |  | Проектирование, проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Составление проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация составлена |  | 1
07 | 5 | 04 | 01 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, разметка и др.) | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Мероприятия составлены |  | 1
07 | 5 | 04 | 02 | Проектирование, проведения работ по капитальному ремонту, ремонту придомовых территорий общего пользования. | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание придомовых территорий местного значения | Програма сформирована |  | 1
07 | 5 | 05 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Повышение безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности дорог местного значения на территории муниципального образования «Балезинский район | Проводится в рамках надзорной деятельности |  | 1
07 | 5 | 05 | 01 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Пазрешения выдаются по мере обращений |  | 1
07 | 5 | 06 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог общего потльзования местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Паспортизация автомобильных дорог общего потльзования местного значения | Проведена в соответсвии с планом |  | 1
07 | 5 | 07 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения | Разроботка планов |  | 1
07 | 5 | 08 |  | Расходы, связанные с представлением льготного проезда по социальным проездным билетам | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Предоставление субсидии на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, связанных с возмещением затрат по проезду отдельных категорий граждан по социальным проездным билетам | Предоставляются многодетным |  | 1
07 | 5 | 08 | 1 | Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. |  |  |  | 1
07 | 5 | 09 |  | Расходы, связанные с представлением льготного проезда пенсионерам | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Предоставление субсидии на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, связанных с предоставлением пенсионерам 50-процентной скидки со стоимости проезда в пригородном сообщении с учетом сезонных маршрутов | Не предоставляется |  | 1
07 | 5 | 09 | 1 | Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. |  |  |  | 0
07 | 5 | 10 |  | Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры , повышение уровня безовасности движения | Прогрпмма разаботанна и утверждена |  | 1
07 | 5 | 11 |  | Разработка комплексных схем организации дорожного движения | Отдел строительства и архитектуры; отдел ЖКХ | 2021-2025 гг. | Формирования комплексных решений об организации дорожного движения на территории муниципального района | Схемы разработанны |  | 1

## 5
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района.
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2021 год план | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год
07 |  |  |  |  | Муниципальное хозяйство на 2021-2025 годы | Итого | [5 empty] | 287441.5 | 293057.1 | 1.0195
[6 empty] | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 |  |  |  |  | 271728.8 |  | 0
[6 empty] | Управление финансов Администрации МО "Мунициальный округ Балезинский район" | 044 |  |  |  |  | 11522.9 |  | 0
[6 empty] | отдел сельского хозяйства Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 047 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
07 | 1 |  |  |  | Территориальное планирование | Всего | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
[6 empty] | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
07 | 1 | 23 |  |  | Разработка генеральных планов, внесение изменений в генеральные планы и в правила землепользования и застройки сельских поселений МО "Балезинский район" | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 | 05 |  | 0712408320 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 |  | 07124S8320 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
07 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | [5 empty] | 108485.2 | 112347.8 | 1.0356
[6 empty] | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 |  |  |  |  | 108485.2 | 112347.8 | 1.0356
07 | 2 | F3 |  |  | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации , в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетом | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 | 05 | 01 | 072F300000 | 000 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 01 | 072F367484 | 414 | 2607.4 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 01 | 072F367484 | 853 | 52.9642 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 01 | 072F367483 | 414 | 84306.2 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 01 | 072F367483 | 853 | 1712.5 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 01 | 072F36748S | 244 | 22738.008 |  | 0
07 | [6 empty] | 045 | 05 | 01 | 072F36748S | 853 | 17.8331 |  | 0
| 2 | 10 |  |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма |  | 045 | 05 | 01 | 0721062100 | 244 | 19.5 |  | 0
07 | 2 | 12 |  |  | Участие в разработке краткосрочного плана и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 | 05 | 01 | 0721260180 | 244 | 303.7052 |  | 0
[5 empty] | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  | 045 | 05 | 01 | 0721362100 | 244 | 19.5 |  | 0
07 | 2 | 18 | 01 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля |  | 045 | 05 | 05 | 072F300000 | 000 | 109 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 05 | 0721806200 | 121 | 78.7 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 05 | 0721806200 | 129 | 25.1 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 05 | 0721806200 | 244 | 5.2 |  | 0
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 48736.8 | 47080.8 | 0.96602
[6 empty] | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 |  |  |  |  | 48736.8 | 47080.8 | 0.96602
[6 empty] | Управление финансов Администрации МО "Балезинский район" | 044 |  |  |  |  | 491.1 |  | 0
07 | 3 | 02 |  |  | Организация подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | Всего |  |  |  |  | 111990.4105 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730262200 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730262250 | 244 | 875.0135 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730262250 | 243 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730208810 | 244 | 1497 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 07302S8810 | 244 | 422.0212 |  | 0
07 | 3 | 06 |  |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | Всего |  |  |  |  | 20502.1 |  | 0
07 | 3 | 06 | 02 |  | Реконструкция сооружений каналицации в п. Балезино Удмуртской Республики | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | Всего |  |  |  |  | 20502.0525 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730600820 | 414 | 20500 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 07306S0820 | 414 | 2.0525 |  | 0
07 | 3 | 06 | 04 |  | Обеспечение водоснабжением населения в п. Балезино, д. Такапи, д. Кестым, д. Кожило Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР) (1 очередь, 2 очередь) | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | всего |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730662240 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730662240 | 414 | 0 |  | #DIV/0!
07 | 3 | 08 |  |  | Содержание коммунального хозяйства | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | Всего |  |  |  |  | 29320.506 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730800830 | 243 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730801440 | 243 | 20000 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730801440 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 07308S1440 | 243 | 0.86 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 07308S1440 | 244 | 72.4 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730801441 | 243 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730801441 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 07308S1441 | 243 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 07308S1441 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730862230 | 813 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730809720 | 244 | 2463.4 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 07308S9720 | 244 | 0.246 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730862200 | 244 | 3513.1 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730862200 | 247 | 2559.7 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 0730808220 | 540 | 491.1 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 07308S8810 | 244 | 219.7 |  | 0
07 | 3 | F5 |  |  | Федеральный проект "Чистая вода" | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | Всего |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 073F522430 | 414 | 0 |  | #DIV/0!
07 | 3 | G5 |  |  | Федеральный проект "Чистая вода" | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | Всего |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 073G552430 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 02 | 073G552430 | 414 | 0 |  | #DIV/0!
07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | [5 empty] | 14818.7 | 18227.7 | 1.23
[6 empty] | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 047 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[6 empty] | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 |  |  |  |  | 14818.7 | 18227.7 | 1.23
07 | 4 | 01 |  |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеление парков, скверов, санкционированный сбор твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок | Всего | [5 empty] | 7175.9 |  | 0
[6 empty] | отдел сельского хозяйства Администрации МО "Балезинский район" | 047 | 05 | 03 | 0740105400 | 000 | 0 |  | #DIV/0!
[6 empty] | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 | 05 | 03 | 0740105400 | 000 | 0 |  | #DIV/0!
07 | 4 | 01 | 01 |  | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | [5 empty] | 651.8 |  | 0
[6 empty] | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Балезинский район" | 047 | 05 | 03 | 0740105400 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[6 empty] | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 | 05 | 03 | 0740105400 | 244 | 651.8 |  | 0
07 | 4 | 01 | 02 |  | Организация мероприятий по реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий" по направлению "Благоустройство сельских территорий" | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 | 05 | 03 | 07401L5769 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 0740165760 | 244 | 116.021 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 07401L576F | 244 | 1033.9 |  | 0
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 0740162300 | 247 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 0740162310 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 0740162320 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 0740162330 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 0740162350 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 07401L5769 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 0740362800 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 074F255550 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 045 | 05 | 03 | 0740163300 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
07 | 4 | 01 | 03 |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования "Балезинский район" | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 | 06 | 05 | 0740108890 | 244 | 4783.246 |  | 0
[7 empty] | 045 | 06 | 05 | 0740163300 | 244 | 184.2 |  | 0
[7 empty] | 045 | 06 | 05 | 07401S8890 | 244 | 39.8431 |  | 0
07 | 4 | 01 | 04 |  | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 | 03 | 05 | 0740162360 | 244 | 367 |  | 0
07 | 5 |  |  |  | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения | Всего | [5 empty] | 115400.8 | 115400.8 | 1
[6 empty] | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 |  |  |  |  | 100561.022
[6 empty] | Управление финансов Администрации МО "Балезинский район" | 044 |  |  |  |  | 11031.75
07 | 5 | 04 |  |  | Проектирование, проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, соднржание автмобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | Отдел строительства и архитектуры, отдел ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 045 | 04 | 09 | 0750462510 | 244 | 19082.8631
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 0750462520 | 244 | 2055.6042
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 0750462520 | 247 | 216
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 0750462520 | 414 | 0
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 0750462530 | 244 | 8732.1547
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 0750401380 | 244 | 14502.6
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 0750404650 | 244 | 55771.9
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 07504S4650 | 243 | 0
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 07504S4650 | 244 | 93.4
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 0750408220 | 540 | 798.75
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 0750462800 | 244 | 0
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 07504L5769 | 244 | 0
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 07504S1380 | 244 | 2
[6 empty] | Управление финансов Администрации МО "Муниципальный округ Балезинский район" | 044 | 04 | 09 | 0750462530 | 540 | 154.5
[7 empty] | 044 | 04 | 09 | 0750462520 | 540 | 0
[7 empty] | 044 | 04 | 09 | 07504S8810 | 540 | 193.5
[7 empty] | 045 | 04 | 09 | 0750463300 | 244 | 104.5
[7 empty] | 044 | 04 | 09 | 0750462510 | 540 | 9885

## 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования
|  |  |  | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. рублей | Фактические расходы на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп |  |  | 2022
07 |  | Муниципальное хозяйство на 2021-2025 годы | Всего | 287441.5 | 293057.1 | 10
07 | 1 | Территориальное планирование | Всего | 0 | 0 | 100
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | 108485.2 | 112347.8 | 10
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 48736.8 | 47080.8 | 10
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 14818.7 | 18227.7 | 8
07 | 5 | Развитие дорожного хозяйства и транспортное обслуживание населения | Всего | 115400.8 | 115400.8 | 100

## 7
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2020-11-09 | 1227 | утверждена программа
2 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2021-04-20 | 470 | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Балезинский район" от15 марта 2021 года №48-393
3 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2021-05-05 | 529 | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Балезинский район" от17 декабря 2020 года №45-359
4 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2021-12-29 | 39 | в связи с решение Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район" от28 декабря 2021 года №4-83 " О правоприемстве органов местного самоуправления муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики"
3 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2022-03-14 | 236 | В связи с утверждением в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район» «Муниципальное хозяйство на 2021-2025 годы»

## 1
Приложение 1
к муниципальной программе
Муниципального образования "Балезинский район"
"Муниципальное хозяйство"
на 2021-2025годы
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022 г.
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | значение целевого показателя (индикатора) |  |  | отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2022
МП | Пп |  |  |  | отчет | план | факт отчетного периода, нарастающим итогом
07 | 1 |  | Территориальное планирование | [8 empty] | 0.66877
07 | 1 | 1 | Наличие утвержденного генерального плана поселений |  | да | да | да |  | 1 | 100 |  | 1
07 | 1 | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100 |  | 1
07 | 1 | 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год | кв. м | 27 | 27 | 0.34 | 26.66 | 0.012593 | 95 |  | 0.95
07 | 1 | 9 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
07 | 1 | 10 | Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади территории района | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 |  | 1
07 | 1 | 11 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района | процентов | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 |  | 1
07 | 2 |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | [8 empty] | 1.2762
07 | 2 | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
07 | 2 | 2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 4 | 4 | 8 | 50 | 6.25 | 0
07 | 2 | 3 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт | кв. м | 13150 | 3500 | 2750 | 750 | 0.27273 | 0.1
07 | 2 | 4 | Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 15 | 15 | 59 | 44 | 0.74576 | 3.9
07 | 2 | 5 | Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов | человек | 163 | 163 | 191 | 28 | 0.1466 | 0.1
07 | 2 | 6 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными | кв. м | 2021.59 | 2021.59 | 2668.45 | 646.86 | 0.24241 | 0.3
07 | 2 | 7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан(ветераны Великой отечественной войны и прочих категорий граждан) | кв. м | 112 | 112 | 325.8 | 213.8 | 0.65623 | 2.9
07 | 2 | 8 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа ветеранов Великой отечественной войны и прочих категорий граждан | семей | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
07 | 2 | 9 | Количество граждан получивших компенсацию | человек | 271 | 271 | 280 | 9 | 0.032143 | 1.03
07 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | [8 empty] | 0.76976
07 | 3 | 1 | Износ сетей теплоснабжения (магистральные сети) | процентов | 55 | 55 | 53 | 2 | 0.96364 | 1.01 | Отсутствие финансовых средств на ремонт сетей
07 | 3 | 2 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения | единиц | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.33333 | 1.66
07 | 3 | 3 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 57 | 57 | 59 | 2 | 1.0351 | 1.03 | Отсутствие финансовых средств на ремонт сетей
07 | 3 | 4 | Количество технологических нарушений на системах холодного водоснабжения | единиц | 10 | 10 | 9 | 1 | 0.9 | 1.1
07 | 3 | 5 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 56 | 56 | 58 | 2 | 1.0357 | 1.03 | Отсутствие финансовых средств на ремонт сетей
07 | 3 | 6 | Количество технологических нарушений на канализационных сетях | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
07 | 3 | 7 | Доля потерь в тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процентов | 12 | 12 | 14 | 2 | 1.1667 | 1.16 | Износ тепловых сетей
07 | 3 | 8 | Доля потребителей, обеспеченных централизованным водоснабжением, от общего количества потребителей | процентов | 93 | 93 | 94 | 1 | 1.0108 | 1.01
07 | 3 | 9 | Доля потребителей (население и организации), пользующихся услугой по сбору твердых бытовых отходов от общего количества потребителей | процентов | 90 | 90 | 92 | 2 | 1.0222 | 1.08 | Реформа по обращению с ТКО
07 | 3 | 10 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 87.5 | 87.5 | 0 | 100 | 0 | 0
07 | 3 | 11 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям | процентов | 12 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0
07 | 4 |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | [8 empty] | 0.66544
07 | 4 | 1 | Количество образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок | единиц | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Реформа по обращению с ТКО
07 | 4 | 2 | Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процентов | 15 | 68 | 45 | 23 | 0.66176 | 2.7
07 | 4 | 3 | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек | процентов | 79 | 87 | 87 | 0 | 1 | 0
07 | 4 | 4 | Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района | процентов | 79 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0
07 | 5 |  | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения | [8 empty] | 1.0805
07 | 5 | 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | процентов | 5.1 | 5 | 6.6 | 1.6 | 1.32 | 1.29 | Отказ перевозчиков от автоперевозок, нерентабельно.
07 | 5 | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 58.57 | 57.94 | 60 | 2.39 | 1.0356 | 1.02 | Отсутствие финансовых средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
07 | 5 | 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3.26 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
07 | 5 | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, придомовых территорий общего пользования. | км | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 9.4 | 1.0182 | 0.3
07 | 5 | 5 | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами | км | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 0 | 1 | 1
07 | 5 | 6 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства | км | 23.52 | 30 | 65.7 | 35.7 | 2.19 | 2.79
07 | 5 | 7 | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | км | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1

## 8
Приложение 8
к муниципальной программе
Муниципального образования "Балезинский район"
"Муниципальное хозяйство"
на 2021-2025годы
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022 г.
Код аналитической программной классификации |  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
7 |  | Муниципальное хозяйство |  |  | 1.0373 | 0.88604 | 0.95297 | 1.0463 | 0.87103
07 | 1 | Территориальное планирование | Заместитель Главы Администрации по строительству и жкх | Отдел ЖКХ | 0.69258 | 0.66877 | 1 | 1.0356 | 0.96562
07 | 1 | Наличие утвержденного генерального плана поселений |  |  |  | 1
07 | 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего |  |  |  | 1
07 | 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год |  |  |  | 0.01
07 | 1 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования |  |  |  | 0
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Заместитель Главы Администрации по строительству и жкх | Отдел ЖКХ | 1.2329 | 1.2762 | 1 | 0.96602 | 1.0352
07 | 2 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами |  |  |  | 1
07 | 2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов |  |  |  | 0
07 | 2 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт |  |  |  | 0.1
07 | 2 | Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными |  |  |  | 2.5
07 | 2 | Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов |  |  |  | 0.1
07 | 2 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными |  |  |  | 0.3
07 | 2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан(ветераны Великой отечественной войны и прочих категорий граждан) |  |  |  | 2.9
07 | 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа ветеранов Великой отечественной войны и прочих категорий граждан |  |  |  | 1
07 | 2 | Количество граждан получивших компенсацию |  |  |  | 0.9
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Администрации по строительству и жкх | Отдел ЖКХ | 1.0236 | 0.76976 | 0.925 | 1.23 | 0.752
07 | 3 | Износ сетей теплоснабжения (магистральные сети) |  |  |  | 1.01
07 | 3 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения |  |  |  | 1.66
07 | 3 | Износ сетей холодного водоснабжения |  |  |  | 1.03
07 | 3 | Количество технологических нарушений на системах холодного водоснабжения |  |  |  | 1.1
07 | 3 | Износ сетей водоотведения (канализации) |  |  |  | 1.03
07 | 3 | Количество технологических нарушений на канализационных сетях |  |  |  | 1
07 | 3 | Доля потерь в тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  |  |  | 1.16
07 | 3 | Доля потребителей, обеспеченных централизованным водоснабжением, от общего количества потребителей |  |  |  | 1.01
07 | 3 | Доля потребителей (население и организации), пользующихся услугой по сбору твердых бытовых отходов от общего количества потребителей |  |  |  | 1.08
07 | 3 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) |  |  |  | 1.02
07 | 3 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям |  |  |  | 0
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Заместитель Главы Администрации по строительству и жкх | Отдел ЖКХ | 0.73746 | 0.66544 | 0.90234 | 1 | 0.90234
07 | 4 | Количество образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок |  |  |  | 0
07 | 4 | Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети |  |  |  | 2.7
07 | 4 | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек |  |  |  | 0
07 | 4 | Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района |  |  |  | 0
07 | 5 | Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения | Заместитель Главы Администрации по строительству и жкх | Отдел ЖКХ | 1.5 | 1.05 | 0.9375 | 1 | 0.7
07 | 5 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |  |  |  | 1.29
07 | 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 1.02
07 | 5 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 0
07 | 5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, придомовых территорий общего пользования. |  |  |  | 0.3
07 | 5 | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами |  |  |  | 1
07 | 5 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства |  |  |  | 2.79
07 | 5 | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства |  |  |  | 1