*Информация о результатах внешней проверки использования средств бюджета муниципального образования «Балезинский район» в рамках исполнения муниципального контракта от 12.07.2021 года № 25610-2021.*

В соответствии с поступившим Обращением, гражданина от 11.02.2022 года № 1 проведена проверка использования средств бюджета муниципального образования «Балезинский район» на выполнение работ по ремонту проезжей части автомобильной дороги в д. Такапи по ул. Речной от дома № 62 до д. 1 для обеспечения дорожного движения в рамках исполнения муниципального контракта от 12.07.2021 года № 25610-2021, проведена проверка в срок с 24.02.2022 года по 14.03.2022 года.

Объект контроля – Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики».

В ходе проверки установлены следующие нарушения:

- контракт на момент проведения внешней проверки считается неисполненным;

- на часть автомобильных дорог отсутствуют правоустанавливающие документы и регистрация муниципального имущества;

- отсутствует График выполнения строительно-монтажных работ;

- нарушены сроки выполнения работ;

- нарушены сроки предоставления документов, подтверждающих окончание выполнения работ;

- нарушены сроки подписания представленных документов, отражающих факт выполнения работ, а также отсутствие мотивированного отказа в подписании документов;

Подготовлено представление.