«ИСАК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИСАКОВСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01 июня 2010 года.								№ 24.

О Порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Исаковское»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципального образования «Исаковское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Исаковское» (Приложение № 1) и Положение о порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Исаковское» (Приложение № 2).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Глава МО «Исаковское» | Н.Г.Князева |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Главы МО «Исаковское»

от «01 » июня 2010 г. № 24

Порядок

разработки и реализации долгосрочных целевых программ

муниципального образования «Исаковское»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации определяет порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Исаковское» (далее – целевые программы).

2. Целевые программы муниципального образования «Исаковское» являются одним из инструментов системы управления социально-экономическим развитием территории, средством реализации органами местного самоуправления муниципального образования «Исаковское» социальной и экономической политики, механизмом активного воздействия на экономические процессы в пределах полномочий, с целью формирования условий, обеспечивающих последовательное повышение качества жизни населения сельского поселения, эффективного и целевого использования средств бюджета муниципального образования «Исаковское».

3. Целевые программы разрабатываются исходя из потребностей территории, с учётом ресурсного обеспечения, в том числе финансового обеспечения, и реализуемых на территории федеральных, республиканских, муниципальных, долгосрочных и ведомственных целевых программ.

4.Целевые программы разрабатываются на срок более одного года.

5. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- участники целевой программы - заказчик целевой программы, разработчик проекта целевой программы, исполнитель целевой программы;

- заказчик целевой программы (далее - заказчик) - исполнительный орган местного самоуправления муниципального образования «Исаковское» - Администрация муниципального образования «Исаковское»;

- разработчик проекта целевой программы (далее - разработчик) - уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления, юридическое и (или) физическое лицо, осуществляющее разработку проекта целевой программы на основании договора, соглашения, заключенного с заказчиком;

- исполнитель целевой программы (далее - исполнитель) - уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления, осуществляющие реализацию мероприятий целевой программы, либо юридическое и (или) физическое лицо, отбираемое заказчиком в соответствии с действующим законодательством, осуществляющее реализацию целевой программы в соответствии с заключённым договором;

- целевой показатель - количественный показатель эффективности реализации целевой программы, отражающий результаты достижения целей и задач целевой программы.

6. В работе с целевыми программами выделяются следующие этапы:

- отбор проблем, требующих программной разработки, и принятие решения о разработке целевой программы;

- формирование целевой программы и утверждение целевой программы;

- управление реализацией целевой программы и контроль за ходом её выполнения.

II. Отбор проблем, требующих программной разработки, и принятие решения о разработке целевой программы.

7. Предложения о необходимости разработки целевых программ вносятся в Администрацию муниципального образования «Исаковское».

8. Администрация муниципального образования «Исаковское» определяет необходимость разработки целевой программы и формирует предложения о необходимости разработки целевых программ в соответствии с целями и направлениями социально-экономического развития муниципального образования «Исаковское» и представляют их Главе муниципального образования «Исаковское».

9. Предложения о необходимости разработки целевой программы должны содержать:

- наименование проблемы и анализ причин её возникновения;

- обоснование необходимости решения проблемы программным методом;

- цель и задачи целевой программы целевые показатели;

- возможные способы решения проблемы, предлагаемая система программных мероприятий, которые необходимо осуществить для решения проблемы, возможные сроки их реализации;

- потребность в ресурсах, в том числе финансовых, и возможные источники их обеспечения;

- предварительную оценку социально-экономической эффективности от реализации программы.

10. Глава МО «Исаковское» принимает решение о целесообразности разработки целевой программы, руководствуясь следующим:

- значимость проблемы;

- невозможность комплексного решения проблемы без муниципальной поддержки;

- наличие ресурсов, в том числе средств бюджета муниципального образования «Исаковское», необходимых для решения данной проблемы.

III. Формирование и утверждение целевой программы.

11. Заказчик целевой программы:

- готовит исходные задания на формирование целевой программы;

- осуществляет отбор разработчиков проекта целевой программы и исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- может заключать договоры и соглашения, связанные с разработкой и реализацией целевой программы;

- осуществляет руководство, координацию и контроль действий разработчиков проекта целевой программы и исполнителей целевой программы после её утверждения;

- согласовывает с основными заинтересованными участниками целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объёмы и источники финансирования;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию целевой программы;

- несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством за своевременную и качественную разработку и реализацию целевой программы.

12. Типовая структура целевой программы определена в Приложении 1.1. Паспорт целевой программы оформляется в соответствии с Приложением 1.2. К проекту целевой программы должны быть приложены пояснительная записка, предварительная заявка на ассигнования из бюджета муниципального образования «Исаковское» для финансирования целевой программы на очередной финансовый год, технико-экономическое обоснование мероприятий целевой программы.

13. Заказчик готовит проект постановления Администрации муниципального образования «Исаковское» об утверждении целевой программы и направляет его на согласование с заинтересованными участниками целевой программы.

14. При согласовании целевой программы особое внимание обращается на:

- соответствие проекта целевой программы целям и направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Исаковское»;

- соответствие проекта целевой программы действующим нормативным актам;

- соответствие необходимых ресурсов, в том числе финансовых, для реализации целевой программы реальным возможностям бюджета муниципального образования «Исаковское»;

- соответствие структуры целевой программы типовой структуре, приведённой в Приложении 1;

- соблюдение логической последовательности содержания программы (проблема, цели, задачи, пути решения, система программных мероприятий, результат);

- наличие целевых показателей.

15. Проект целевой программы Заказчик представляет на согласование с участниками целевой программы.

16. Согласованный проект постановления утверждается Главой муниципального образования «Исаковское».

17. Целевая программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению постановлением Главы муниципального образования «Исаковское» не позднее двух месяцев до дня внесения проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Исаковское» в Совет депутатов муниципального образования «Исаковское».

IV. Финансирование целевых программ

18. Изменения и дополнения в целевую программу, вносятся в соответствии с действующим порядком.

19. Финансирование целевой программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Исаковское», привлечённых средств, включая средства федерального бюджета и средства бюджета Удмуртской Республики, внебюджетных источников.

20. При расчёте затрат на реализацию целевой программы используются индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации.

21. Заказчик в соответствии с действующим законодательством формирует сводную заявку на реализацию целевой программы.

22. Заказчик оформляет в установленном порядке заявку на очередной финансовый год с постатейной расшифровкой объёмов финансирования и представляет её в финансовый орган Администрации муниципального образования «Исаковское», если одним из источников финансирования целевой программы определён бюджет муниципального образования «Исаковское».

23. Средства на финансирование целевых программ включаются в проект бюджета муниципального образования «Исаковское» по соответствующей статье расходов бюджета.

24. Финансирование целевой программы из бюджета муниципального образования «Исаковское» осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете муниципального образования «Исаковское» на очередной финансовый год.

25. Финансирование целевых программ за счёт средств федерального бюджета, средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

V. Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом её выполнения

26. Формы и методы организации управления реализацией целевой программы определяются заказчиком.

27. Заказчик:

- обеспечивает реализацию целевой программы;

- ведёт учёт и осуществляет хранение документов, касающихся целевой программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ и т.д.);

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- при несоответствии средств на реализацию целевой программы, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования «Исаковское» о бюджете муниципального образования «Исаковское» на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных целевой программой, заказчик обеспечивает реализацию целевой программы в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования «Исаковское» о бюджете муниципального образования «Исаковское» на соответствующий финансовый год;

- при необходимости ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учётом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств и приоритетов развития территории муниципального образования «Исаковское»;

- обеспечивает контроль за использованием средств бюджета;

- готовит отчёты о ходе и результатах реализации целевой программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации целевой программы;

28. Внесение изменений и дополнений в целевую программу, а также досрочное прекращение реализации целевой программы, осуществляется в случаях:

- при несоответствии средств на реализацию целевой программы, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования «Исаковское» о бюджете муниципального образования «Исаковское» на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных целевой программой;

- изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития муниципального образования «Исаковское»;

- появления иных механизмов решения проблемы, указанной в целевой программе;

- утверждения другой целевой программы, решающей цели и задачи первоначальной целевой программы;

- по результатам оценки эффективности реализации целевой программы.

В этих случаях заказчик вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации целевой программы, либо её части.

29. Заказчик не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения «О бюджете муниципального образования «Исаковское» вносит на рассмотрение Совета депутатов проект решения «О внесении изменений и дополнений в целевую программу» с соответствующими изменениями в целевую программу.

30. Заказчик в установленном порядке представляет отчётность об использовании средств, выделенных на реализацию целевой программы.

31. Заказчик представляет отчёт о результатах реализации целевой программы. Отчёт должен содержать:

- аналитическую записку о ходе и результатах реализации целевой программы;

- перечень реализуемых мероприятий, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- данные о фактических объёмах средств, направленных на реализацию целевой программы, с указанием источников финансирования, и их соответствие запланированным объёмам финансирования;

- сведения о результатах, полученных от реализации мероприятий целевой программы, за отчётный период;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации целевой программы показателям, установленным при утверждении целевой программы;

- оценку эффективности реализации целевой программы.

По целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик представляет отчёт о выполнении целевой программы за весь период ее реализации.

===========

Приложение 1.1

К Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования

«Исаковское»

Типовая структура целевой программы

1. Паспорт целевой программы.

2. Общие положения:

- сфера действия целевой программы;

- понятия и термины, используемые в целевой программе;

- социальная значимость целевой программы для населения муниципального образования «Исаковское»;

- нормативно-правовая база разработки целевой программы.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами:

- анализ состояния сферы действия целевой программы;

- тенденции развития ситуации и вероятные последствия;

- обоснование необходимости решения проблемы в приоритетном порядке;

- обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

4. Основные цели и задачи целевой программы целевые показатели с указанием значений целевых показателей по годам реализации целевой программы.

5. Сроки и этапы реализации целевой программы.

6. Система программных мероприятий.

7. Ресурсное обеспечение целевой программы:

- финансовое обеспечение с распределением расходов по годам и источникам финансирования;

- материально-техническое обеспечение.

8. Организация управления (механизм реализации) целевой программой.

9. Контроль за ходом реализации целевой программы.

10. Оценка эффективности социально-экономических (экологических) результатов реализации целевой программы.

Приложение 1. 2

К Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ МО «Исаковское»

Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование долгосрочной целевой программы |  |
| --- | --- |
| Цель долгосрочной целевой программы |  |
| Основание для разработки долгосрочной целевой программы |  |
| Заказчик долгосрочной целевой программы |  |
| Разработчик долгосрочной целевой программы |  |
| Исполнители мероприятий долгосрочной целевой программы |  |
| Задачи и целевые показатели долгосрочной целевой программы |  |
| Сроки (сроки этапов) реализации долгосрочной целевой программы |  |
| Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой программы |  |
| Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы |  |
| Объёмы и источники финансирования долгосрочной целевой программы (с расшифровкой по годам и источникам) |  |

===========

Приложение № 2

к постановлению Главы МО «Исаковское»

от «01» июня 2010 г. № 24

Положение

о порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Исаковское»

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Исаковское», позволяющего определить степень достижения целей и задач целевых программ в зависимости от конечных результатов реализации целевых программ.

2. Для проведения оценки эффективности реализации целевой программы применяются целевые индикаторы, указанные в разделе целевой программы «Целевые индикаторы по годам реализации программы».

3. Оценка эффективности реализации целевой программы ежегодно проводится заказчиком целевой программы по итогам её исполнения за отчётный финансовый год.

4. Заказчик целевой программы ежегодно до 01 марта года, следующего за отчётным периодом, проводит оценку эффективности реализации целевой программы за отчётный финансовый год и представляет в Администрацию муниципального образования «Исаковское» сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчётный финансовый год по формам 1, 2 указанных в настоящем Положении и пояснительные записки.

5. Оценка эффективности реализации целевой программы проводится путём присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

6. Администрации муниципального образования «Исаковское» на основании сведений, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, готовит по каждой целевой программе заключение по оценке эффективности реализации целевой программы в соответствии с формой №3 указанной в настоящем Положении, содержащее один из следующих выводов:

- эффективность реализации целевой программы снизилась по отношению к отчётному году;

- эффективность реализации целевой программы находится на уровне отчётного года;

- эффективность реализации целевой программы возросла по отношению к отчётному году.

7. Представленные материалы являются основанием для принятия решения об оставлении целевой программы без изменения, о целесообразности внесения в целевую программу изменений и дополнений, в том числе о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы, или о досрочном прекращении реализации целевой программы

- Форма №1

Оценка целевых индикаторов целевой программы

(наименование целевой программы)

за _______ год

| Наименование | Наименование заказчика (заказчика-координатора) целевой программы, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |  |

- Форма № 2

Динамика целевых значений целевых индикаторов

(наименование целевой программы)

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Отчетный год (целевое значение) <*> | Годы реализации целевой программы (целевое значение) |  |  | % выполнения значения целевого индикатора по отношению к отчётному году <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Целевое значение целевого индикатора, достигнутое в отчётном году, предшествующему году начала реализации программы.

<**> Рассчитывается по каждому году реализации целевой программы по формулам:

гр. 7 = гр. 4 x 100 / гр. 3; гр. 7 = гр. 5 x 100 / гр. 3; гр. 7 = гр. 6 x 100 / гр. 3.

- Форма № 3

Оценка эффективности целевой программы

(наименование целевой программы)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллы) | Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность возросла по отношению к отчётному году | Положительное значение |  |  |
| Эффективность на уровне отчётного года | 0 |  |  |
| Эффективность снизилась по отношению к отчётному году | Отрицательное значение |  |  |

============