

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИСАКОВСКОЕ»

«ИСАК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 28 февраля 2018 г. № 5 А

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по погашению

(реструктуризации) кредиторской задолженности

В целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования «Исаковское» и создания условий для оздоровления государственных и муниципальных финансов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования «Исаковское», образовавшейся на 1 января 2018 года, в период 2018 - 2020 годов (далее – План).

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Исаковское» обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Администрации муниципального образования «Балезинский район» совместно с Управлением финансов Администрации муниципального образования «Балезинский район» провести оценку реалистичности доходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом темпов роста показателей программы социально-экономического развития муниципального образования «Исаковское» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Администрации муниципального образования «Исаковское» в срок до 1 марта 2018 года принять планы мероприятий («дорожные карты») по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам на 1 января 2018 года, в период 2018 - 2020 годов, а также реализовать меры по недопущению роста просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года к уровню на 1 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Исаковское» О.И.Перевощиков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  | постановлением Администрации муниципального образования "Исаковское" | |
|  |  |  |  | от «28» февраля 2018 года № 5 А |
|  |  |  |  |  |
| **План мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности по бюджетным**  **обязательствам муниципального образования "Исаковское", образовавшейся на 1 января 2018 года,** | | | | |
| **в период 2018 - 2020 годов** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| **I.** | **Инвентаризация кредиторской задолженности** | |  |  |
| 1. | Инвентаризация кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования "Исаковское", образовавшейся на 1 января 2018 года, в сумме 2,7 тыс. рублей, из них просроченная кредиторская задолженность в сумме 0 тыс. рублей (далее инвентаризация) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Исаковское" | До 12 марта 2018 года | Выявление по итогам инвентаризации: а) просроченной кредиторской задолженности, подлежащей списанию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; б) кредиторской задолженности с возможностью реструктуризации в текущем финансовом году и (или) плановом периоде; в) кредиторской задолженности, необеспеченной бюджетными ассигнованиями (лимитами бюджетных обязательств) в текущем финансовом году и плановом периоде |
| 2. | Представление результатов инвентаризации в Управление финансов Администрации муниципального образования "Исаковское" | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Исаковское" | До 15 марта 2018 года | Анализ структуры кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года |
| **II.** | **Мероприятия по погашению просроченной кредиторской задолженности** | | |  |
| 3. | Проведение мероприятий по списанию кредиторской задолженности  в соответствии с бюджетным  законодательством  Российской Федерации | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Исаковское" | До 1 апреля 2018 года | Сокращение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года |
| 4. | Погашение просроченной  кредиторской задолженности  за счет бюджетных  ассигнований текущего  финансового года | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Исаковское" | До 1 июня 2018  года | Ликвидация просроченной кредиторской  задолженности, образовавшейся на 1 января 2018  года |
| **III.** | **Мероприятия по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности** | | | |
| 5. | Урегулирование с контрагентами  (кредиторами) по неисполненным  муниципальным контрактам, договорам гражданско-правового  характера сроков погашения  кредиторской (за исключением просроченной) задолженности | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Исаковское" | До 1 апреля 2018 года | Заключение с кредиторами соглашений о  реструктуризации кредиторской (за исключением  просроченной) задолженности до 2020 года и  перенос ее оплаты на плановый период |
| 6. | Разработка и утверждение графика погашения кредиторской (за исключением просроченной)  задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года, на текущий  финансовый год и плановый  период с учетом заключенных соглашений по реструктуризации (далее - график) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Исаковское" | До 15 апреля 2018 года | Представление утвержденного графика в Управление финансов муниципального образования "Балезинский район" |
| 7. | Погашение кредиторской (за исключением просроченной) задолженности в сроки, установленные графиком | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Исаковское" | В соответствии с графиком | Погашение кредиторской (за исключением просроченной) задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года |
| **IV.** | **Мониторинг состояния кредиторской задолженности** | |  |  |
| 8. | Представление в Управление финансов Администрации муниципального образования "Балезинский район"  информации об исполнении  мероприятий, направленных  на погашение (реструктуризацию)  кредиторской задолженности | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Исаковское" | Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Контроль погашения (реструктуризации)  кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года |
| 9. | Осуществление текущего контроля за исполнением бюджетных обязательств муниципального образования "Исаковское" | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Исаковское" | Постоянно | Отсутствие по состоянию на 1 января 2019 года роста просроченной кредиторской задолженности к уровню на 1 января 2018 года |