АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕСТЫМСКОЕ»

«КЕСТЫМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 апреля   2018  года                                                                                                              № 11

О плане  мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности в весенне-летний пожароопасный

период 2018 года на территории муниципального

образования  «Кестымское»

В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов экономики и бюджетных учреждений в весенне-летний пожароопасный  период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2018  года на территории муниципального образования  «Кестымское» (прилагается).

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений  организовать выполнение противопожарных мероприятий, обеспечить усиление охраны объектов.

3.  Постановление обнародовать путём размещения копий в здании администрации,

на досках  объявлений, на сайте Балезинского района в разделе «Муниципальные     поселения» - МО «Кестымское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Кестымское»                                                                                                       А.И. Касимов

Утверждено

Постановлением Администрации

муниципального образования «Кестымское»

№  11 от  03.04.2018 г

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период 2018 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС и ОПБ с участием руководителей экономики по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов, населенных пунктов и организации тушения пожаров | до 09.04.2018 | Председатель КЧС |
| 2 | Разработать план мероприятий по обеспечению противопожарной защиты объектов экономики, учреждений и населенных пунктов | март | Глава муниципального образования, директор ООО «Кестымский», руководители учреждений |
| 3 | На период сухой, жаркой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим на территории всего поселения, и выполнить следующие мероприятия: - проведение постоянной разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре; - запрет на разведение костров, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; - подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную технику. | май – сентябрь | Глава муниципального образования, директор ООО «Кестымский», члены ДПД |
| 4 | Со сходом снега организовать проведение субботников по очистке придомовых территорий граждан, населенных пунктов и производственных территорий | апрель - май | Глава муниципального образования, директор ООО «Кестымский», старосты |
| 5 | В населенных пунктах провести сходы, собрания граждан, определить выполнение мероприятий, направленных на соблюдение требований правил пожарной безопасности: д. Кестым д. Гордино, Котомка и Коровай – подворный обход Проверить таксофоны во всех населенных пунктах. | апрель 05.04.2018 -20.04 2018 г. | Глава муниципального образования, специалисты администрации |
| 6 | Рекомендовать заполнить пожарные водоемы, обеспечить подъезды к ним, произвести проверку систем противопожарного водоснабжения | постоянно | Глава муниципального образования, директор школы и зав. СЖД |
| 7 | Организовать круглосуточное дежурство сторожевой охраны объектов с/х производства и учреждений | постоянно | По согласованию с руководителями учреждений |
| 8 | Организовать круглосуточное дежурство водителей на пожарной машине, для доставки воды на тушение пожаров приспособить технику | постоянно | Руководитель ООО «Кестымский» |
| 9 | Уточнить порядок эвакуации населения при ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним. | май | Глава муниципального образования, Касимова Л.М.- председатель ЭК |
| 10 | Установить доску «МЧС информирует», обновить наглядную агитацию, распространять памятки. | Май, постоянно | Глава муниципального образования |
| 11 | Организовать и обеспечить работу профилактических групп в течение пожароопасного сезона | в течение сезона | Глава муниципального образования |
| 12 | Рекомендовать разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты, направленные на предотвращение и ликвидацию природных пожаров в населенных пунктах, на объектах экономики и землях, прилегающих к лесам | апрель | Руководители предприятий |
| 13 | Рекомендовать со сходом снежного покрова выполнять мероприятия по обновлению минерализированных полос по границам населенных пунктов, предприятий, прилегающих к лесам | в течение пожароопасного сезона | Глава муниципального образования, руководители предприятий |
| 14 | При выявлении несанкционированных свалок принимать меры по их ликвидации | постоянно | глава муниципального образования |
| 15 | Принять меры к сносу заброшенных и нежилых производственных помещений и зданий | постоянно | глава муниципального образования |