АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРШОНСКОЕ»

«КИРШОН»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27» июля 2020 года							                                  № 23

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты»)  по борьбе

с борщевиком Сосновского

на территории   МО «Киршонское»  на 2020-2023 годы

В целях реализации на территории муниципального образования "Киршонское" Плана мероприятий ("дорожной карты") по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Удмуртской Республики на 2019 - 2023 годы, утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2018 года N 1578-р, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", руководствуясь Уставом муниципального образования «Киршонское», Администрация муниципального образования «Киршонское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   дорожную карту по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Киршонское» на 2020-2023 годы (приложение №1).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального образования «Киршонское».

Глава муниципального образования

«Киршонское»                                                                                          Е.В. Макарова

Приложение №1

к Постановлению Администрации

муниципального образования «Киршонское»

от «27» июля 2020 г.№ 23

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ

СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИРШОНСКОЕ" НА 2020 - 2023 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследований территории муниципального образования "Киршонское" на предмет выявления мест произрастания борщевика Сосновского, составление карт-схем засоренности территории района | ежегодно май - сентябрь | Администрация МО «Киршонское» | Определение площадей произрастания борщевика Сосновского, наличие актуальной карты-схемы засоренности территории города |
| 2 | Определение эффективных методов борьбы с борщевиком Сосновского | август 2020 года | Администрация МО «Киршонское» | Определение эффективной методики (наилучшей технологии) борьбы с борщевиком Сосновского применительно к имеющимся картам-схемам (механический/ химический /иные способы) |
| 3 | Определение затрат на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, изыскание средств на реализацию мероприятий | Октябрь 2020 года | Администрация МО «Киршонское» | Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |
| 4 | Проведение информационной работы с населением о необходимости принятия мер по борьбе с борщевиком Сосновского, а также соблюдения мер предосторожности при контакте с борщевиком Сосновского | июль 2020 г. - 2023 год | Администрация МО «Киршонское» | Размещение информации на официальном сайте, в профильных группах социальных сетей, СМИ |
| 5 | Организация и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на земельных участках территории муниципального образования "Киршонское" в местах произрастания борщевика Сосновского | 2020 - 2023 годы | Глава поселения, землепользова-тели физические и юридические лица на принадлежащих им на праве собственности, обязательствен-ном праве или на правовых основаниях земельных участках в объеме, предусмотренном действующим законодатель-ством | Сокращение площадей, предупреждение распространения борщевика Сосновского |
| 6 | Внесение в правила благоустройства территории муниципального образования изменения, предусматривающие обязанность граждан и юридических лиц е допускать произрастания борщевика Сосновского на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или аренды, и на прилегающих территориях | октябрь 2020 года | Администрация МО «Киршонское» | Сокращение площадей, предупреждение распространения борщевика Сосновского |
| 7 | Предоставление отчета в Управление сельского хозяйства МО «Балезинский район» о ходе реализации п. 1 - 6 настоящего Плана мероприятий ("дорожной карты") | ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным | Администрация МО «Киршонское» | Оформление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского |