АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЮКСКОЕ»

«ЛЮК»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 июня 2012 года                                                                           № 32

«О внесение изменений в постановление № 1а

О плане мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное информированное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг п.2»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях создания экономических и организационных условий для осуществления межведомственного информационного взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий муниципального образования «Люкское» по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.

2. Возложить ответственность за согласованную техническую реализацию мероприятий Плана, за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг и контроль над выполнением постановления на ведущего специалиста Администрации муниципального образования «Люкское».

3. Постановление подлежит обнародованию и опубликованию в Бюллетене «Вестник правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Люкское».

Глава муниципального

образования «Люкское»					В. Н. Наговицын

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования «Люкское»

от 17.01.2012 № 1а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации муниципального образования «Люкское» по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель /Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация проекта по переходу к предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1 | Определение специалиста Администрации МО «Люкское», ответственного за межведомственное взаимодействие | 17.01.2012 | Постановление Администрации МО «Люкское» о назначении специалиста Администрации, ответственным | Администрация МО «Люкское» |
| 2 | Определение специалиста Администрации МО, ответственного за техническую организацию реализации проекта по межведомственному взаимодействию | 17.01.2012 | Постановление Администрации МО «Люкское» об определении ответственного специалиста | Администрация МО «Люкское» |
| 3 | Формирование перечня муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | 24.01.2012 | Постановление Администрации МО «Люкское» о перечне муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | Администрация МО «Люкское» |
| 4 | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу власти от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | 24.01.2012 | Отчёт с результатами анализа, представленный Главе МО «Люкское» | Администрация МО «Люкское» |
| 5 | Осуществление контроля за реализацией мероприятий плана поселения по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. | В течение года | - | Администрация МО «Люкское» |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты МО «Люкское» в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 6 | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг поселения | 24.01.2012 | Перечень необходимых и обязательных услуг | Администрация МО «Люкское» |
| 7 | Проведение анализа нормативных правовых актов поселения с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | 01.01.2012 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Администрация МО «Люкское» |
| 8 | Подготовка и утверждение изменений в административные регламенты предоставления Муниципальных услуг в соответствии с нормами законодательства РФ, вступающими в силу 01.07.2012 года | 01.06.2012 | Административные регламенты | Администрация МО «Люкское» |
| 9 | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов (изменений в нормативные правовые акты) необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации | 01.03.2012 | Нормативные правовые акты | Администрация МО «Люкское» |
| 10 | Организация разработки технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с межведомственным взаимодействием) | 24.01.2012 | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Администрация МО «Люкское» |
| 11 | Организация согласования технологических карт межведомственного взаимодействия сторонами участниками информационного обмена | 27.01.2012 | Отчёт Главе МО «Люкское» о согласовании технологических карт | Администрация МО «Люкское» |
| 12 | Разработка и утверждение нормативного правового акта, устанавливающего порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг | 21.01.2012 | Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг | Администрация МО «Люкское» |
| 13 | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг | 01.03.2012 | Соглашения | Администрация МО «Люкское» |
| 14 | Внесение изменений в Реестр государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики | 01.06.2012 | Отчёт о внесении изменений в Реестр государственных и муниципальных услуг Главе МО «Люкское» | Ответственный ведущий специалист-эксперт Администрация МО «Люкское» |
| Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 15 | Подключение муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 01.03.2012 | Отчёт о результатах подключения | Глава МО «Люкское» |
| Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 16 | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210 | 10.01.2012 | План | Администрация МО «Люкское» |
| 17 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210 | 10.06.2012 | Отчет Главе МО «Люкское» | Специалисты Администрация МО «Люкское» |
| Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 18 | Расчёт затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия | 27.01.2012 | Отчёт Главе МО «Люкское» | Специалист (бухгалтер) Администрация МО «Люкское» |
| Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 19 | Мониторинг реализации проекта (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | 15.02.2012 | Отчёт Главе МО «Люкское» | Администрация МО «Люкское» |