«Администрация муниципального образования «Пыбьинское»

«Побья» муниципал кылдытэтлэн администрациез

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 марта 2020 года                                                                                         № 13

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к весенне-летнему

пожароопасному периоду 2020 г.

В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики   в весенне-летний пожароопасный период, руководствуясь протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Балезинского района УР  № 1  от 14.02.2020 г., Администрация  муниципального образования «Пыбьинское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года» (приложение 1);

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений муниципального образования  «Пыбьинское» независимо от форм собственности организовать выполнение противопожарных мероприятий, обеспечить усиление охраны объектов;

3. Контроль  за  исполнением  Постановления возложить  на комиссию ГО, ЧС и ПБ муниципального образования  «Пыбьинское

Глава    муниципального

образования   «Пыбьинское»                                                      В.Л. Русских

Приложение №1

к постановлению

Администрации МО «Пыбьинское»

№ 13  от  05  марта 2020 г

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период 2020 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС и ОПБ администрации МО с участием руководителей субъектов экономики, по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов, населенных пунктов и организации тушения возможных пожаров. | Март | Глава МО |
| 2 | Разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия, направленные на предотвращение и ликвидацию пожаров в населенных пунктах и на объектах, в том числе расположенных вблизи лесных массивов, предусмотрев оборудование средствами пожаротушения гражданской техники и привлечение ее для тушения пожаров. | Март | Глава МО, руководители предприятий |
| 3 | Разработать планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты объектов экономики, населенных пунктов. Выписки из планов довести до руководителей, организовать контроль за их исполнением. | Март | Глава МО, руководители предприятий, учреждений |
| 5 | С наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов, ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, ограничить доступ техники и людей в леса, определить порядок утилизации мусора. | Май-сентябрь | Глава МО, руководители предприятий |
| 6 | В населенных пунктах провести сходы граждан, собрания. Определить мероприятия, направленные на выполнение требований правил пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, содержанию и применению первичных средств пожаротушения. | Апрель-май | Глава МО |
| 7 | Организовать общественный контроль за противопожарным состоянием населенных пунктов | Постоянно | Глава МО, ДПО |
| 8 | Заполнить пожарные водоемы, оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды пожарными автомобилями. Обеспечить подъезды к ним. -Выполнить подъезд к прудам, рекам с площадкой (пирсом) с твердым покрытием в д.В-Кестым, д.Подборново, д.Нурызово, с.Пыбья. - принять меры по проверке пожарных гидрантов, при необходимости ремонт систем противопожарного водоснабжения. | Апрель-май июнь – сентябрь июнь | Глава МО, руководители предприятий, учреждений |
| 9 | Провести проверку застройки населенных пунктов, добиться сноса неэксплуатируемых и незаконно возведенных в противопожарных разрывах зданий, отключить их от источников электроснабжения. | Апрель-июнь | Глава МО |
| 10 | Предусмотреть адресную помощь социально незащищенным группам населения (инвалидам, пенсионерам, находящимся за чертой бедности и т.д.) в устранении нарушений противопожарных требований. | Постоянно | Глава МО, руководители предприятий, учреждений |
| 11 | Провести профилактическое обслуживание, ремонт электрических проводок, эл.оборудования, ревизию молниезащиты, поддерживать их в надлежащем состоянии. | Апрель-май | Руководители учреждений, предприятий, организаций. |
| 12 | Принять меры к восстановлению (обеспечению) телефонной связи со всеми населенными пунктами и местами дислокации пожарной техники. | Май | РЭТУС АО «Волга-Телеком» |
| 13 | С целью пресечения правонарушений в области пожарной безопасности организовать в выходные и праздничные дни патрулирование мест массового отдыха людей, на территориях прилегающих к лесным массивам | на весь пожароопасный период | Глава МО,ОВД, ООО «Орловское» СПК к-з «Путь к коммунизму»е» |
| 14 | По мере вытаивания горючих отходов остатков грубых кормов, материалов организовать их уборку с территорий сельскохозяйственных предприятий, населенных пунктов. | Апрель-май | Глава МО, руководители предприятий |
| 15 | С целью предупреждения пожаров от шалости детей с огнем, активизировать работу внешкольных учреждений по привлечению детей в кружки и секции. В образовательных и детских учреждениях организовать проведение бесед, других познавательных мероприятий по пожарной безопасности. | Апрель-май | школа. детсад, СДК, библиотека, руководители учреждений, ПЧ-26. |
| 16 | Выполнить предусмотренные правилами пожарной безопасности мероприятия в оздоровительных и школьных лагерях. Размещение вновь организуемых оздоровительных, туристических и спортивных лагерей согласовывать с отделом надзорной деятельности. | май-август | Пыбьинская средняя школа |
| 17 | Обеспечить готовность сил и средств противопожарных и аварийно-спасательных формирований к ликвидации возможных пожаров и аварий. Создать резервный фонд денежных средств, горюче – смазочных материалов и огнетушащих веществ. | постоянно | Глава МО, руководители предприятий, ПЧ-26. |
| 18 | На сельскохозяйственных предприятиях и в населенных пунктах из числа работающих, населения организовать пожарные дружины, провести их обучение действиям при пожаре. | Апрель | Глава МО, руководители предприятий, ПЧ-26 |
| 19 | Организовать дежурство сторожевой охраны объектов, обход населенных пунктов, а в выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство лиц из числа руководящего состава. Установить круглосуточное дежурство населения по с.Пыбья, д.Нурызово и д.Подборново. Д.В-Кестым – обязанности возложить на ночных сторожей ферм. | В течение пожароопасного периода | Администрация МО, руководители предприятий администрация м |
| 20 | Откорректировать, согласовать планы и порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров, составить списки привлекаемой дополнительно водо-поливочной и другой техники для тушения пожаров, определить ответственных лиц. | Апрель-май | Администрация МО, руководители предприятий, ПЧ-26. |
| 21 | Разработать (откорректировать) инструкции (соглашения) о взаимодействии со службами жизнеобеспечения района и объектов, ведомствами, привлекаемыми к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно – спасательных работ. | Апрель | ПЧ-26, руководители предприятий |
| 22 | Произвести ремонт и укомплектовать противопожарным оборудованием пожарные автомобили ведомственных пожарных команд, сельскохозяйственных предприятий и установить круглосуточное дежурство водителей боевых расчетов добровольной пожарной охраны. | Постоянно | руководители предприятий, ПЧ-26. |
| 23 | Для доставки воды на тушение пожаров приспособить молоковозы, и другую технику. В ночное время, выходные и праздничные дни содержать ее заполненной водой | На пожароопасный период | руководители предприятий всех форм собственности |
| 24 | Организовать круглосуточное дежурство водо-поливочной техники, предусмотреть телефонную связь в местах их дислокации для привлечения к тушению загораний травы, пожаров в лесопосадках и местах несанкционированных свалок. | На пожароопасный период | руководители предприятий. |
| 25 | Организовать и провести обучение по программам пожарно-технического минимума газоэлектросварщиков, электриков, операторов, кладовщиков нефтебаз и складов ГСМ, начальников цехов и участков лесоперерабатывающих цехов, других работников, занятых на пожаровзрывоопасных производствах. | Апрель-май | ООО «Орловское», СПК к-з «Путь к коммунизму» |
| 26 | На складах и, пунктах хранения ГСМ создать расчетный запас пенообразователя, воды для целей пожаротушения | Апрель-май | ООО «Орловское» СПК к-з «Путь к коммунизму» |
| 27 | Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением природных пожаров. Установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним. | Апрель | Глава МО, руководители предприятий, учреждений |
| 28 | Организовать своевременную вывозку ТБО с улиц с.Пыбья, деревень Нурызово, В-Кестым, Подборново | Апрель-май, сентябрь | Администрация МО , руководителям предприятий и организаций |
| 29 | В населенных пунктах, попадающих в районы наибольшего риска возникновения пожаров, осуществить меры по первоочередному обеспечению их гарантированной связью, запасами воды и пожарным инвентарем (с его подворным распределением). | до 10 апреля | Глава МО |
| 30 | Выполнить мероприятия по устройству минерализованных полос, вырубке сухостоя по границе населенных пунктов, предприятий, других объектов, прилегаюших к лесным массивам и подверженных угрозе природных пожаров. | апрель-май | Глава МО, ООО «Орловское» СПК к-з «Путь к коммунизму»е» |
| 31 | Создать в муниципальных образованиях мобильные группы из числа должностных лиц органов местного самоуправления, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, работников лесной охраны. Организовать работу по выявлению и пресечению нарушений требований правил пожарной безопасности в лесах, контролю за пожарной обстановкой, обеспечению постоянного мониторинга лесных массивов в течение всего пожароопасного периода. | на весь пожароопасный период | Глава МО, руководитель ООО «Орловское», ОНД,ОВД, Балезинское лесничство |
| 32 | Принять меры по созданию условий для организации добровольной пожарной охраны, социальному и экономическому стимулированию участия граждан в добровольной пожарной охране. | до конца пожароопасного периода | Глава МО , руководители организаций |