МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХ-ЛЮКИНСКОЕ»

«ВЫЛЫН ЛЮК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2015 года                                                                                                   № 7

О плане основных мероприятий

по подготовке к весенне-летнему

пожароопасному периоду 2015 г.

В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики в весенне-летний период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «План основных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2015 года»;

- Руководителям СПК, КФХ  и учреждений независимо от форм собственности рекомендовать выполнение противопожарных мероприятий, обеспечить усиление охраны объектов;

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Верх-Люкинское»                           А.В.Савинова

Утвержден:

постановлением главы МО «Верх-Люкинское»

№ 7 от 13 марта 2015 г.

# ПЛАН

# основных мероприятий объектов и населенных пунктов

по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Провести совещание по вопросу повышения противопожарной устойчивости объектов, населенных пунктов и организации тушения возможных пожаров. | Апрель | Глава МО |
| 1.2 | На всех объектах с наступлением пожароопасного периода разработать графики дежурства, оповещения и сбора специалистов. | Апрель | Руководители |
| 1.3 | С наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение сухопалов, ограничить доступ техники и людей в леса, вывозить мусор в определенное место | Весь период | Руководители, старосты |
| 2. Предупреждение пожаров |  |  |  |
| 2.1 | В соответствии с ППБ в учреждениях на объектах с/х производства организовать: - проведение ПТО объектов, инструктажи рабочих, создание противопожарных разрывов, контроль соблюдения ППБ. | Апрель-май | Руководители |
| 2.2 | По мере оттаивания остатков грубых кормов, горючих материалов организовать их уборку с территорий с/х предприятия, объектов социальной сферы, населенных пунктов. | Апрель-май | Руководители |
| 2.3 | Провести проверку и, при необходимости, ремонт противопожарных водоисточников и пожарных гидрантов в населенных пунктах и на объектах. Подземные пожарные резервуары дополнить водой, приспособить водонапорные башни для забора воды пожарной машины. | Апрель-май | Руководители |
| 2.4 | Организовать дежурство сторожевой охраны на объектах и в населенных пунктах в ночное время. | Май-октябрь | МО, руководители |
| 2.5 | Оборудовать искрогасителями технику, используемую при заготовке кормов и уборки урожая | Май-июнь | Руководитель СПК |
| 2.6 | В населенных пунктах организовать сельские сходы граждан, направленные на обеспечение пожарной безопасности. | Март - апрель | МО |
| 3. Обеспечение боевой готовности |  |  |  |
| 3.1 | Организовать круглосуточное дежурство водителей на приспособленной для пожаротушения технике | Весь период | СПК |
| 3.2 | Для тушения пожаров содержать пожарный автомобиль в боевой готовности | Весь период | СПК, Глава МО |
| 3.3 | Принять участие в районном соревновании по пожарно-прикладному спорту. | Июнь | Руководитель СПК |