АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-ЛЮКИНСКОЕ»

«ВЫЛЫН ЛЮК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2017 года                                                                                           № 18

О подготовке к паводку 2017 г.

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка 2017 года, во исполнение рекомендации заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Балезинского района ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки к паводку 2017 г.

2. Установить дежурство ответственных лиц на опасных объектах в период паводка;

3. Рекомендовать руководителю СПК «Правда»:

- произвести очистку водопропускных труб для стока воды;

-  обеспечить подъезд к гидросооружениям.

4. Рекомендовать населению организовать устройство каналов для стока воды около своего жилья.

5. Главе муниципального образования «Верх-Люкинское»  взять под личный контроль бесхозяйные пруды до определения собственника.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Верх-Люкинское»                                                      А.В.Савинова

Утвержден

постановлением Главы

МО «Верх-Люкинское»

от 01 марта 2017 года № 18

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2017 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии по ЧС с приглашением руководителей предприятий и организаций, старост деревень по вопросу весеннего паводка | 03.03.2017г. | Глава МО |
| 2. | Организация работ по очистке водопропускных труб по местным дорогам. Подготовить необходимые материалы и технику для оказания помощи населению при ЧС. Установить дежурство ответственных лиц на опасных участках. Обеспечить подъезды к прудам. | При подготовке и в период паводка | Руководители учреждений, предприятий, глава МО |
| 3. | Руководителю СПК «Правда» организовать очистку территорий. Не допускать смыва сточными водами отходов из выгребных и силосных ям, навозной жижи от ферм, ядохимикатов со складов | В течение апреля | Руководитель СПК «Правда» |
| 4. | Организовать постоянный контроль уровня воды в прудах | В течение всего периода | Глава МО |
| 5. | Создать необходимые запасы финансовых и материальных средств | до 04.04.2017 г. | Глава МО |