АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-ЛЮКИНСКОЕ»

«ВЫЛЫН ЛЮК»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» августа 2020 года							                                  № 25а

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты»)  по борьбе

с борщевиком Сосновского

на территории  муниципального образования

«Верх-Люкинское»  на 2020-2023 годы

В целях реализации на территории муниципального образования "Верх-Люкинское" Плана мероприятий ("дорожной карты") по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Удмуртской Республики на 2019 - 2023 годы, утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2018 года N 1578-р, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", руководствуясь Уставом муниципального образования «Верх-Люкинское», Администрация муниципального образования «Верх-Люкинское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   дорожную карту по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Верх-Люкинское» на 2020-2023 годы (приложение №1).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Верх-Люкинское»                                                 Е.А.Дементьева

Приложение №1

к Постановлению Администрации

муниципального образования «Верх-Люкинское»

от «14» августа 2020 г.№ 25а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ

СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВЕРХ-ЛЮКИНСКОЕ" НА 2020 - 2023 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследований территории муниципального образования "Верх-Люкинское" на предмет выявления мест произрастания борщевика Сосновского, составление карт-схем засоренности территории района | ежегодно май - сентябрь | Администрация муниципальное образование «Верх-Люкинское», СПК «Правда» (по согласованию) | Определение площадей произрастания борщевика Сосновского, наличие актуальной карты-схемы засоренности территории города |
| 2 | Определение эффективных методов борьбы с борщевиком Сосновского | август 2020 года | Администрация муниципальное образование «Верх-Люкинское», СПК «Правда» (по согласованию | Определение эффективной методики (наилучшей технологии) борьбы с борщевиком Сосновского применительно к имеющимся картам-схемам (механический/ химический /иные способы) |
| 3 | Определение затрат на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, изыскание средств на реализацию мероприятий | Октябрь 2020 года | Администрация муниципальное образование «Верх-Люкинское» | Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |
| 4 | Проведение информационной работы с населением о необходимости принятия мер по борьбе с борщевиком Сосновского, а также соблюдения мер предосторожности при контакте с борщевиком Сосновского | июль 2020 г. - 2023 год | Администрация муниципальное образование «Верх-Люкинское». | Размещение информации на официальном сайте, в профильных группах социальных сетей, СМИ |
| 5 | Организация и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на земельных участках территории муниципального образования "Верх-Люкинское" в местах произрастания борщевика Сосновского | 2020 - 2023 годы | Глава поселения, землепользователи физические и юридические лица на принадлежащих им на праве собственности, обязательственном праве или на правовых основаниях земельных участках в объеме, предусмотренном действующим законодательством | Сокращение площадей, предупреждение распространения борщевика Сосновского |
| 6 | Внесение в правила благоустройства территории муниципального образования изменения, предусматривающие обязанность граждан и юридических лиц е допускать произрастания борщевика Сосновского на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или аренды, и на прилегающих территориях | октябрь 2020 года | Главы поселений, депутаты, старосты | Сокращение площадей, предупреждение распространения борщевика Сосновского |
| 7 | Предоставление отчета в Управление сельского хозяйства МО «Балезинский район» о ходе реализации п. 1 - 6 настоящего Плана мероприятий ("дорожной карты") | ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным | Администрация муниципальное образование «Верх-Люкинское». | Оформление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского |