АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-ЛЮКИНСКОЕ»

«ВЕРХ-ЛЮКИНСКОЙ»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАПОРЯЖЕНИЕ

| от 11 марта 2012 года | № 4 |
| --- | --- |

| Об утверждении плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании  «Верх-Люкинское».

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Коневу Е.В.,  специалиста  администрации МО «Верх-Люкинское».

Глава муниципального

образования «Верх-Люкинское»                                                       А.В.Савинова

- Утвержден

распоряжением администрации

МО «Верх-Люкинское» от 11 марта 2012 г № 4

- ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

- администрации муниципального образования «Верх-Люкинское» по переходу на межведомственное  взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг

| № п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Вид документа | Ответственный исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1 | Определение должностного лица ответственного в органе местного самоуправления за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». | I квартал 2012 года | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления МО «Верх-Люкинское» | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 2 | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) Формирование перечня муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | I квартал 2012 года | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления МО «Верх-Люкинское» Постановление Администрации МО о назначении специалиста Администрации | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 3 | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу местного самоуправления от других органов власти и местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | I квартал 2012 года | Отчёт с результатами анализа, представленный Главе МО «Верх-Люкинское» | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 2.Внесение изменений в нормативные правовые акты МО «Верх-Люкинское» в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 4 | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | 1 квартал 2012 | Отчёт с результатами анализа, представленный Главе МО «Верх-Люкинское» | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 5 | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | 1 квартал 2012 | Определить перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 6 | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | I квартал 2012 года. | Административные регламенты | Администрация МО |
| 7 | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Верх-Люкинское» | I квартал 2012 года. | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 8 | Организация согласования технологических карт межведомственного взаимодействия сторонами участниками информационного обмена | I квартал 2012 года. | Отчёт Главе МО о согласовании технологических карт | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 9 | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг | I квартал 2012 года. | Соглашения | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 10 | Подготовка нормативных правовых актов, вносящих изменения и дополнения в нормативные правовые акты администрации МО «Верх-Люкинское» (в части изменения перечня документов, которые должен предоставить заявитель, установление сроков ответа на запросы из органов власти, закрепления полномочий органов власти по направлению запроса и предоставлению информации и документов) (при необходимости) | I квартал 2012 года. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления МО «Верх-Люкинское» | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 11 | Внесение изменений в Реестр государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики | 01.06. 2012 года. | Реестр муниципальных услуг | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 3.Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 12 | Подключение муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | I квартал 2012 года | Отчёт о результатах подключения | Глава МО |
| 4.Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 13 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | I квартал 2012 года. | Отчеты о выполнении мероприятий по информированию населения | Администрация МО «Верх-Люкинское» |
| 5.Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 14 | Расчёт затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия | I квартал 2012 года | Отчёт Главе МО | Специалист (бухгалтер) Администрации МО |
| 6.Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 15 | Мониторинг реализации проекта в 2012 году (контроль выполнения плана мероприятий органа местного самоуправления МО «Верх-Люкинское» по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, достижения запланированных показателей) | I квартал 2012 года | Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», представленный главе МО «Верх-Люкинское» | Специалист МО «Верх-Люкинское» |
| 16 | Оценка эффективности перехода органов местного самоуправления МО «Верх-Люкинское» на межведомственное взаимодействие | I квартал 2012 года | Доклад о результатах деятельности по межведомственному взаимодействию | Специалист МО «Верх-Люкинское» |
| 17 | - Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта по переходу на межведомственное взаимодействие на муниципальном уровне при предоставлении муниципальных услуг в 2012 году | - I квартал - 2012 года. | Утвержденный план, нормативно правовой акт администрации МО «Верх-Люкинское» | Администрация МО «Верх-Люкинское» |