## 1 отчет
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2021 года
Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитания"
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год 2020 | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | 2013 год | 2014 год | Факт за год, предшествующий отчетному году 2020 | План на отчетный год 2021 | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2021г
МП | Пп |  |  |  | отчет | отчет
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2*100 | 6=3/1*100
01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | 1 | Полнота реализации основной образовательной программы дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется во всех дошкольных образовательных учреждениях
01 | 1 | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 61.21 | 64.61 | 68.3 | 68 | 68 | 0 | 100 | 99.5608 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу , в общей численности детей в возрасте 1-6 лет увеличилась за счет открытия группы обучения на дому, группы раннего возраста
01 | 1 | 3 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 27.31 | 13.66 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 100 | 100 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет уменьшилась за счет открытия группы обучения на дому, группы раннего возраста
01 | 1 | 4 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 81.95 | 96 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования. Очередность детей данной категории отсутствует.
01 | 1 | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 15 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все воспитанники дошкольных образовательных учреждений обучаются по образовательным программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
01 | 1 | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений, | рублей | 12769.3 | 13752.54 | 24665.5 | 28077 | 28077 | 0 | 100 | 113.8311 | В соответсвии с показателями дорожной карты Указа Президетнат РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
01 | 2 | 7 | Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста | процентов | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | 0 | 100 | 100 | Детям-инвалидам и детям с ОВЗ предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования
01 | 2 |  | Развитие общего образования
01 | 2 | 1 | Полнота реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Выполнено, отклонений нет
01 | 2 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 93.72 | 96.89 | 99.15 | 99.15 | 100 | 0.85 | 100.8573 | 100.8573 | Все выпускники общеобразовательных организаций успешно справились с государственной итоговой аттестацией
01 | 2 | 3 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 86.51 | 86.92 | 88.5 | 88.5 | 88.3 | -0.2 | 99.774 | 99.774
01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 98.6 | 98.8 | 100 | 100 | 99.8 | -0.2 | 99.8 | 99.8 | Обучающиеся не относящиеся к льготным категориям не организованы горячим питанием
01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 20381.33 | 22480.61 | 27676 | 30140 | 30143 | 3 | 100.01 | 108.9139 | В соответсвии с показателями дорожной карты Указа Президетнат РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
01 | 2 | 6 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 24.62 | 24.62 | 24.8 | 30.6 | 30.6 | 0 | 100 | 123.3871 | Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации через три года
01 | 2 | 7 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. |  |  | 74 | 88.4 | 103.3 | 14.9 | 116.8552 | 139.5946 | Увеличение произошло за счет поступления финансовых средств на 1 обучающегося из различных источников бюджетного финансирования
01 | 2 | 8 | Доля граждан , использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 0 | 10 | 75 | 75 | 55 | -20 | 73.3333 | 73.3333 | Снижение показателя произошло в связи с тем, что услугу в болшем объеме поллучают через МФЦ
01 | 2 | 9 | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процентов | 86 | 87 | 94 | 94 | 95 | 1 | 101.0638 | 101.0638 | Рост показателя произошел за счет увеличения выделенной субсидии УР на отдых и оздоровление детей и расширение форм отдыха.
01 | 2 | 10 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов |  |  | 69 | 71 | 71 | 0 | 100 | 102.8986 | Рост показателя произошло за счет увеличения количества обучающихся мотивированных на высокие результаты внеучебных достижений в связи с внедрением ФГОС НОО и ООО..
01 | 2 | 11 | Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных общим образованием, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ школьного возраста | процентов | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
01 | 3 |  | Развитие дополнительного образования детей
01 | 3 | 1 | Полнота реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Образовательные общеразвивающие программы полностью реализованы
01 | 3 | 2 | Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, спортивных состязаниях и иных мероприятиях различного уровня | процентов | 10 | 10 | 12.8 | 14 | 14.5 | 0.5 | 103.5714 | 113.2812 | В 2020 году увеличилось количество учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, спортивных состязаниях и иных мероприятиях различного уровня
01 | 3 | 3 | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все нарушения своевременно устранены
01 | 3 | 4 | Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | процентов | 80 | 80 | 87.6 | 90 | 100 | 10 | 111.1111 | 114.1553
01 | 3 | 5 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования | руб | 19126 | 22530 | 27676 | 31226 | 32260 | 1034 | 103.3113 | 116.5631 | В соответсвии с показателями дорожной карты Указа Президетнат РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
01 | 3 | 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополниетльное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. | процентов | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
01 | 3 | 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процентов |  |  | 11 | 14 | 14.7 | 0.7 | 105 | 133.6364
01 | 3 | 8 | Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет,получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ школьного возраста | процентов | 40 | 40 | 63.3 | 70 | 71.7 | 1.7 | 102.4286 | 113.2701 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дополнительного образования
01 | 4 |  | Реализация молодежной политики
01 | 4 | 1 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения в данной возрастной группе | процентов | 40 | 40.5 | 58 | 46 | 48 | 2 | 104.3478 | 82.7586 | Доля подростков вовлеченных увеличилась, в связи у величением количества проводимых досуговых мероприятий.
01 | 4 | 2 | Количество молодежных и детских общественных объединений | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | Выполнено, отклонений нет
01 | 4 | 3 | Количество мероприятий, проведенных для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | ед. | 170 | 170 | 220 | 175 | 190 | 15 | 108.5714 | 86.3636 | произошло увеличение мероприятий в связи с продуктивной работой
01 | 4 | 4 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 36 | 36 | 40 | 36 | 38 | 2 | 105.5556 | 95 | колчество мероприятий увеличилось в связи с принятием специалиста в МЦ "Юность", отвечающего за патриотическое воспитание.
01 | 4 | 5 | Количество аттестованных специалистов учреждений, ведущих работу с детьми и молодёжью на территории муниципального образования | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 | Выполнено, отклонений нет
01 | 4 | 6 | Количество трудоустроенных молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодёжи, на территории муниципального образования | ед. | 245 | 461 | 370 | 400 | 408 | 8 | 102 | 110.2703 | количество трудоустроенных увеличилось в связи с появлением дополнительных рабочих мест в районе
01 | 4 | 7 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг по организации и проведению мероприятий с подростками и молодежью | процентов | не менее 40,0 | не менее 45,0 | не менее 50,0 | не менее 50,0 | не менее 50,0 | 0 | 100 | 100
01 | 5 |  | Управление системой образования Балезинского района
01 | 5 | 1 | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Услуга предоставлена в полном объеме
01 | 5 | 2 | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых признаны в установленном порядке аварийными или требующими капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процентов |  |  | 30 | 30 | 18.4 | -11.6 | 61.3333 | 61.3333 | Количество образовательных организаций , требующих капитальный ремонт уменьшается в связи с проведением ремонтных работ в образовательных организациях.
01 | 5 | 3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов |  |  | 8.5 | 8.5 | 20 | 11.5 | 235.2941 | 235.2941 | Уменьшение показателя произошло за счет уменьшения количества 1-х и 11-х классов
01 | 5 | 4 | Доля образовательных организаций, оформивших правоустанавливающие документы в полном объеме | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все образовательные организацию имеют правоустанавливающие документы в соответствии с законодательством
01 | 5 | 5 | Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | процентов |  |  | 2.7 | 2.7 | 0.8 | -1.9 | 29.6296 | 29.6296 | Уменьшение показателя произошло за счет уменьшения количества обучающихся в 10-х и 11-х классов
01 | 5 | 6 | Обеспеченность учебниками | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Услуга предоставлена в полном объеме
01 | 5 | 7 | Доля образовательных организаций, использующих информационно-коммуникационные технологии и сеть Интернет в образовательном и воспитательном процессах | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все образовательные организации имеют доступ к сети Интернет и используют в своей работе ИКТ технологии
01 | 5 | 8 | Доля родителей, удовлетворенных качеством дошкольного, общего и дополнительного образования | процентов |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 | Показатель соответствует запланированным данным
Исполнители
Исполнители
Вотинцева Л.В.
Миронов С.А
Зорина А.Н
Касимова Д.А
Лекомцева М.Н.
тел 5-11-51, 5-20-05,5-28-60

## 2 Отчет
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2021 года
Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитания"
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | [6 empty] | 0.95312
01 | 1 | 01 |  | Муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Осуществляется учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. На конец отчетного периода на учете состоит 262 детей. |  | 1
01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Обеспечение для всех детей в возрасте до 7 лет возможности получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования | Все дети в возрасте до 7 лет имеют возможность получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования. Оказана услуга 1491 воспитаннику в возрасте до 7 лет. |  | 1
01 | 1 | 02 | 1 | Создание условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного дошкольного образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Обеспечение для детей инвалидов и детей с ОВЗ возможности получать услуги дошкольного образования | У детей инвалидов и детей с ОВЗ есть возможность получать услуги дошкольного образования |  | 1
01 | 1 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях; обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях; обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 1
01 | 1 | 04 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Благоустроенные прилегающие территории | Благоустроенные прилегающие территории к зданиям муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | 1
01 | 1 | 05 |  | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | Реализация основной образовательной программы дошкольного образования осуществляется в образовательном учреждении |  | 1
01 | 1 | 06 |  | Развитие кадрового потенциала | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Подготовка и повышение квалификации работников дошкольных образовательных организаций | Подготовка и повышение квалификации работников дошкольных образовательных организаций |  | 1
01 | 1 | 07 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Балезинский район" | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Управления образования Администрации МО «Балезинский район» и сайтах образовательных организаций об организации предоставления дошкольного образования | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Управления образования Администрации МО «Балезинский район» и сайтах образовательных организаций об организации предоставления дошкольного образования |  | 1
01 | 1 | 08 |  | Осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Организация питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдение детьми личной гигиены и режима дня | Организация питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдение детьми личной гигиены и режима дня осуществляется в 29 учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного образования. |  | 1
01 | 1 | 09 |  | подготовка дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | комфортные условия образовательного процесса | Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений созданы комфортные условия для получения присмотра и образования |  | 0.75
01 | 1 | 09 | 1 | подготовка дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | комфортные условия образовательного процесса | Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений созданы комфортные условия для получения присмотра и образования |  | 1
01 | 1 | 09 | 2 | Исполнение предписаний надзорных органов | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | безопасные условия обучения детей в дошкольных образовательных организациях | предписания выполнены частично | Недостаточное финансирование | 0.5
01 | 1 | 10 |  | создание дополнительных мест для детей в дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | дополнительные места для детей дошкольного возраста | В 2021 году детских садов не строилось. Потребности в создании допольнительных мест в дошкольных образовательных организациях в Балезинском районе нет. |  | 1
01 | 1 | 11 |  | мероприятия направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей, антитеррористическая безопасность в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования , руководители образовтаельных организаций | 2021-2025 годы | 2021 | Обеспечение антитеррористической безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | В 2021 году 5 детских садов Балезинского района обеспечены физической охраной. |  | 1
01 | 1 | 12 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений дошкольного образования Балезинского района | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Капитальный ремонт, реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений; обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | В 2021 годуп роизведен ремонт помещений Верх Люкинской школы для размещения дошкольной группы на сумму 5 009 951,0 рублей. |  | 1
01 | 1 | Р2 |  | Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | В 2021 году все дети до 3 лет, которые нуждались в получении места в дошкольных образовательных организациях, были ими обеспечены. |  | 1
01 | 2 |  |  | Развитие общего образования |  | 2021-2025 годы | 2021 |  |  |  | 0.91364
01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального и среднего общего образования | Учреждения, подведомственные Управлению образования | 2021-2025 годы | 2021 | Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Услуга предоставлена 4140 обучающимся муниципального образования |  | 1
01 | 2 | 02 |  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |  | 1
01 | 2 | 03 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Выполнено |  | 1
01 | 2 | 04 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных Управлению образования.Приобретение транспортных средств учреждениями , подведомственными Управлению образования. | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС, ГТО. | Приобретено спортивное оборудование, оборудование для школьных столовых, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. |  | 1
01 | 2 | 05 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Выполнено |  | 1
01 | 2 | 06 |  | Обеспечение учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений; обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей | С 01 января 2021 года организовано двухразовое горячее питание (завтрак, обед) для обучающихся 1 -4 классов в количестве 1687 человек, стоимость завтрака составляла 15руб 92 коп., обед - 60,00 руб. Для учащихся из малообеспеченных семей в количестве 18 человек организован обед на сумму 60 руб.00 коп. из республиканского бюджета. Для учащихся из многодетных семей в количестве 630 человек организован обед на сумму 60 руб.00коп. из республиканского бюджета. Так же организовано горячее двухразовое питание 9завтрак, обед) для обучающихся ОВЗ (дети с ограниченными возможностями здоровья) в количестве 41 человек, стоимость питания составляет 60 руб. |  | 1
01 | 2 | 07 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Администрация Балезинского района | 2021-2025 годы | 2021 | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Для учащихся 1-4 классов сельской местности организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед) |  | 1
01 | 2 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Благоустроенные прилегающие территории | Уборка территорий и покраска спортивных сооружений, ремонт установка скамеек, разведение цветников, обкашивание территорий в летний период |  | 1
01 | 2 | 09 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных образовательных организациях | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Безопасные условия обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Освещение по периметру территории, имеется видеонаблюдение, частичный ремонт ограждений и ворот. |  | 1
01 | 2 | 10 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования Балезинского района | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 |  |  |  | 0.5
01 | 2 | 10 | 1 | Капитальный ремонт здания Верх-Люкинская средняя школа для размещения дошкольной группы | Администрация Балезинского района, Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Соответствие здания образовательного учреждения современным требованиям безопасности образовательного процесса | Произведен ремонт помещений здания школы для размещения дошкольной группы на сумму 5 009 951,0 рублей. |  | 1
|  |  |  | Строительство детского сада в д.Воегурт на 50 мест | Администрация Балезинского района | 2021-2025 годы | 2021 | Создание дополнительных 50 мест для воспитанников дошкольного образовательного учреждения | Не выполнено |  | 0
01 | 2 | 11 | 1 | Строительство общеобразовательного учреждения в п. Балезино | Администрация Балезинского района | 2021-2025 годы | 2021 | Создание дополнительных 500 мест для обучающихся позволит организовать обучение всех обучающихся поселка в одну смену | Не выполнено | Срок ввода нового здания в 2024 году | 0
01 | 2 | 12 | 1 | Выявление и поддержка одаренных детей | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Развитие одаренных детей | Работа по выявлению одаренных детей проводится на основании Положения о проведении конкурса грантовой поддержки одаренных обучающихся образовательных организаций МО "Балезинский район" утвержденного постановлением Администрации МО "Балезинский район" от 24.12.2019г. № 1606, и Постановлением Администрации МО "Балезинский район" №362 от 05.04.2020 г "О внесении изменений в Положении о проведении конкурса грантовой поддержки одаренных обучающихся образовательных организаций муниципального образования "Балезинский район",утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования " Балезинский район" от 24.12.2019 № 1606". В 2021 году гратновую поддержку получили 9 обучающихся образовательных органиазций Балезинского района. Денежной премий депутата Государственного совета А.М. Санникова награждены 13 человек, за победы на Всероссийских и Международных конкурсах |  | 1
01 | 2 | 12 | 2 | Организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия в региональном этапе | Управление образования , МКУ "ИМЦ" | 2021-2025 годы | 2021 | Участие одаренных детей во Всероссийской олимпиаде школьников | Муниципальный этап проведен для учащихся 7-11 классов по 20 предметам, приняло участие 714 участников, победителями и призёрами стали 147человек. На региональный этап олимпиады выезжали 9 человек из 5 школ. |  | 1
01 | 2 | 12 | 3 | Организация научно-практических конференций | Управление образования , МКУ "ИМЦ" | 2021-2025 годы | 2021 | Развитие педагогических кадров и одаренных детей | Проведено 7 районных и межрайонных научно-практических конференций для учащихся, в которых приняло участие 250 учащихся. Педагоги района участвуют в научно-практических конференциях, организованных ГГПИ, УдГУ, ИРО. |  | 1
01 | 2 | 12 | 4 | Организация предметных олимпиад для начальной школы | Управление образования , МКУ "ИМЦ" | 2021-2025 годы | 2021 | Выявление одаренных детей | Проведена олимпиада для учащихся 2-4 классов по 4 предметам (математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир), в которой приняли участие вшкольном этапе 1127 участника. Победителями и призёрами стали 292 человека. Проведена также олимпиада по ОРКСЭ, в которой приняло участие 18 обучающихся 4-х классов из 10 образовательных организаций. |  | 1
01 | 2 | 12 | 5 | Участие в спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятиях | Управление образования, подведомственные учреждения | 2021-2025 годы | 2021 | Выявление и развитие одаренных детей | Обучающиеся в 2021 году поучаствовали в конкурсах различной направленности, где были победители районного, республиканского и российского уровня. |  | 1
01 | 2 | 12 | 6 | Награждение победителей олимпиад муниципального и регионального этапов | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Поддержка одаренных детей | 182 победителя и призера муниципального этапа ВсОШ были награждены грамотами Управления образования. 36 человек,это призеры регионального этапа, победители соревнований, конкурсов репсубликанского уровня награждены на празднике "Звездный дождь". |  | 1
01 | 2 | 13 |  | Развитие кадрового ресурса педагогов | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Развитие педагогических кадров |  |  | 1
01 | 2 | 13 | 1 | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников | МКУ "ИМЦ" | 2021-2025 годы | 2021 | Методическая помощь педагогическим работникам, в том числе и молодым руководителям. | На повышении квалификации по ПСПК обучился 241 педагог, в корпоративных курсах приняло участие 124 педагогов. Организован выездной методический день ИРО, показано 4 мастер-класса, более 200 педагогов посетили мероприятие. |  | 1
01 | 2 | 13 | 2 | Организация работы районных методических объединений | МКУ "ИМЦ" | 2021-2025 годы | 2021 | Методическая помощь педагогическим работникам | На основании Положения о районном методическом объединении учителей-предметников, утвежденного приказом Управления образования от 09.09.2021г. № 212/1-ОД, организована деятельность 25 районных методических объединений (РМО) учителей-предметников. |  | 1
01 | 2 | 13 | 3 | Организация работы творческих групп учителей и воспитателей | МКУ "ИМЦ", образовательные учреждения | 2021-2025 годы | 2021 | Распространение положительного, инновационного опыта педагогов района | Была организована и работала творческая группа педагогов-логопедов. |  | 1
01 | 2 | 13 | 4 | Организация работы Школы молодого педагога | МКУ "ИМЦ" | 2021-2025 годы | 2021 | Формирование педагогического мастерства у молодых педагогических работников | Проведено 5 занятий для молодых руководителей образовательных организаций "Интерактивная приемная", руководитель Варзегова Н.З. |  | 1
01 | 2 | 13 | 5 | Участие в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей | МКУ "ИМЦ", образовательные учреждения | 2021-2025 годы | 2021 | Поддержка лучших учителей |  |  | 1
01 | 2 | 13 | 6 | Заключение эффективных контрактов с руководящими и педагогическими работниками | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение качества работы педагогических и руководящих работников | Со всеми руководителями и педагогическими работниками заключен эффективный контракт |  | 1
01 | 2 | 13 | 7 | Привлечение молодых специалистов | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2021-2025 годы | 2021 | Уменьшение среднего возраста педагогичесикх работников | Привлечено к педагогической деятельности 20 молодых специалистов |  | 1
01 | 2 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | Приказ Управления образования Администрации МО "Балезинский район" от 30 декабря 2016 года № 254-ОД |  | 1
01 | 2 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в Балезинском районе | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 |  | Информация размещена на сайтах образовательных организаций и на сайте Управления образования. |  | 1
01 | 2 | 15 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | О деятельностти общеобразовательных организаций информация размещается вразличных средствах массовой информации: телевидение, районной газете, в журналаха иметодических сборниках ведомственных издательств |  | 1
01 | 2 | 15 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации Балезинского района об организации предоставления общего образования, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразоват | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте АдминистрацииБалезинского района. Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Информация регулярно размещается на сайте Администрации Балезинского района |  | 1
01 | 2 | 15 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Балезинского района, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Каждый квартал проводится мониторинг обновления информации на сайтах общеобразовательных учреждений муниципального образования |  | 1
01 | 2 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования. Доступность сведений о структурах и должно | При обращении потребителей за муниципальной улугой, предоставляемой общеобразовательными организациями, проводится опрос о качестве предоставляемых услуг. За 2021 год жалоб по предоставлению муниципальных услуг от граждан не поступало. Вся информация о предоставляемых услугах размещена на информационных стендах и официальных сайтах общеобразовательных учреждений. |  | 1
01 | 2 | 17 |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Предоставление услуги по организации оздоровительной компании детей | Вся сумма, выделенная на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, освоена. |  | 1
01 | 2 | 18 |  | Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Комфортные условия образовательного процесса | для учащихся общеобразовательных учреждений созданы комфортные условия обучения |  | 1
01 | 2 | 18 | 1 | Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному сезону | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Комфортные условия образовательного процесса | На подготовку общеобразовательных организаций к отопительному сезону использовано 74 775,0 рублей. |  | 1
01 | 2 | 18 | 2 | Исполнение предписаний надзорных органов | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2021-2025 годы | 2021 | Безопасные условия обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Во исполнение решений суда по антитеррористической безопасности в 20 образовательных учреждениях района приобретены ручные металлодетекторы. Частично дооборудована система видеонаблюдения. Частично восстановлено периметральное освещение. Физическая охрана объектов 3 категории опасности осуществляется сотрудниками частных охранных организаций. В МБОУ "Балезинская СОШ №1" установлена система экстренного оповещения управления эвакуацией. На основании предписаний Роспотребнадзора в общеобразовательные учреждения приобретено технологическое и холодильное оборудование, кухонная посуда из нержавеющей стали. Проведен текущий ремонт пищеблоков, замена полов на сумму 2 941,7 тыс руб. | Недостаточное финансирование | 0.7
01 | 2 | 19 |  | Проведение мероприятий по противодействию экстремизма среди участников образовательных отношений | Руководители образовательных учреждений | 2021-2025 годы | 2021 | Распространение идей толерантных межнациональных и межрелигиозных отношений | Проведены классные часы, мероприятия направленные противодействию экстремизму среди учащихся общеобразовательных организаций. |  | 1
01 | 2 | 20 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей, антитеррористическая безопасность в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2021-2025 годы | 2021 | Обеспечение антитеррористической безопасности в муниципальных общебразовательных организациях | В общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей антитеррористической безопасности. Произведен монтаж технических средств охраны в 14 образовательных учреждениях, сотовые телефоны, используемые ранее в качестве кнопок экстренного вызова наряда вневедомственной охраны, заменены на приемно-контрольные приборы. На данный момент все образовательные учреждения района оборудованы системой тревожной сигнализации с передачей сообщений о срабатывании в подразделение войск национальной гвардии. Физическая охрана объектов 3 категории опасности осуществляется сотрудниками частных охранных организаций. В МБОУ "Балезинская СОШ №1" установлена система экстренного оповещения управления эвакуацией. В 20 образовательных учреждениях района приобретены ручные металлодетекторы. Частично дооборудована система видеонаблюдения. Частично восстановлено периметральное освещение. |  | 1
01 | 2 | Е1 |  | Реализация регионального проекта «Современная школа» | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2021-2025 годы | 2021 | Проведение мероприятий по реализации регионального проекта "Современная школа" | Созданы центры "Точка Роста" на базе МБОУ "Балезинская СОШ №1" и на базе МБОУ "Балезинская средняя школа №3" |  | 1
01 | 2 | Е2 |  | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2021-2025 годы | 2021 | Проведение мероприятий по реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" | Отремонтирован спортивный зал в МБОУ "Карсовайская средняя школа" |  | 1
01 | 2 | Е4 |  | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2021-2025 годы | 2021 | Проведение мероприятий по реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" | Во всех общеобразовательных организациях проведено оптоволокно для высокоскоростного интренета |  | 1
01 | 2 | Е5 | 01 | Реализация регионального проекта «Учитель будущего» | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 2021-2025 годы | 2021 | Проведение мероприятий по реализации регионального проекта «Учитель будущего» | Мероприятия в рамках данного проекта проводятся |  | 1
01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования детей |  | 2021-2025 годы | 2021 |  |  |  | 0.95833
01 | 3 | 01 |  | Организация и реализация обучения по программам дополнительного образования различной направленности | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Предоставление услуг дополнительного образования | Обучение реализуется по программам дополнительного образования различной направленности |  | 1
01 | 3 | 02 |  | Организация обучения по образовательным общеразвивающим программам дополнительного образования, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Предоставление услуг дополнительного образования | Организовано обучение по образовательным алаптированным программам дополнительного образования для детей инвалидов и детей с ОВЗ |  | 1
01 | 3 | 03 |  | Обеспечение участия представителей Балезинского района в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта | 2021-2025 годы | 2021 | Участие представителей Балезинского районав конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Представители Балезинского районав принимают участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском и уровнях |  | 1
01 | 3 | 04 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение качества дополнительного образования | Содержание программ и технологий обновляется |  | 1
01 | 3 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта | 2021-2025 годы | 2021 | Приобретение оборудования, инвентаря | Приобретаются оборудование, инвентарь |  | 0.5
01 | 3 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Выполняются мероприятия по пожарной безопасности |  | 1
01 | 3 | 07 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Администрация Балезинского района | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение эффективности системы дополнительного образования | Внедряются меры по повышению эффективности деятельности учреждений дополнительного образования |  | 1
01 | 3 | 08 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта | 2021-2025 годы | 2021 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Педагоги проходят курсы по повышению квалификации |  | 1
01 | 3 | 09 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение качества работы педагогических и руководящих работников дополнительного образования | Разработыны и внедрены эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |  | 1
01 | 3 | 10 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования в Балезинском районе | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение охвата детей дополнительным образованием | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования в Балезинском районе происходит на сайтах учреждений |  | 1
01 | 3 | 11 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности учреждений дополнительного образования | Проведена независимая оценка качества образовательной деятельности обшеобразовательных учреждений |  | 1
01 | 3 | 12 |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования, принятия мер реагирования | Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта | 2021-2025 годы | 2021 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Рассмотрены обращения граждан, приняты меры реагирования |  | 1
01 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики |  | 2021-2025 годы | 2021 |  |  |  | 0.99091
01 | 4 | 01 | 1 | Реализация мероприятий направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Балезинского района Удмуртской Республики | Отдел по делам молодежи Управление образования Управление культуры Отдел по физической культуре и спорту | 2021-2025 годы | 2021 | Формирование позитивного духовно-нравственного облика гражданина, снижение степени идеологического противостояния представителей различных общественно-политических объединений, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы национальных концессий, стремление молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность граждан к защите Отечества | мероприятия реализваны в количестве 262 шт., в т.ч. 52 - патриотической направленности | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | 1
01 | 4 | 02 | 1 | Оказание муниципальных услуг (выполнению работ) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью | Управление культуры Отдел по делам молодёжи; Управление образования; Управление сельского хозяйства; Управление социальной защиты населения; отдел по физической культуре и спорту; отдел по делам семьи и защите прав детства; центр занятости населения Балезинского района | 2021-2025 годы | 2021 | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства | Вовлечение подростков в мероприятия в количестве 4500 чел. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы; Количество мероприятий, проведенных для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 1
01 | 4 | 03 | 1 | Информационно-методическая деятельность: организация и проведение семинаров, конференций, участие в республиканских конференция, семинарах, слётах | Отдел по делам молодёжи | 2021-2025 годы | 2021 | Изучение и внедрение опыта работы районов, совершенствование содержания и форм работы в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью. Внедрение передового опыта в практику работы по развитию системы физической культуры, спорта, туризма среди подростков и молодёжи. Повышение уровня профессиональной подготовки, компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики. Повышение эффективности оказания социально-психологической помощи молодым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Обобщение, распространение информации для молодёжи, обеспечение максимального охвата информацией о государственной молодёжной политике на территории Балезинского района, Удмуртской Республики, предоставление социальных услуг для подростков и молодёжи, пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи в средствах массовой информации. Получение и анализ информации о социальных явлениях, происходящих в молодёжной среде, выявление наиболее острых проблем | участие в районныйх, республиканских и всероссийских конкурсах и форумах. | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг по организации и проведению мероприятий с подростками и молодежью7 | 1
01 | 4 | 04 | 1 | Реализация мероприятий по организации работы со студенческой, обучающейся и работающей молодёжью | Отдел по делам молодёжи | 2021-2025 годы | 2021 | Реализация мероприятий по развитию органов молодёжного самоуправления, поддержке альтернативных форм досуга, реализация совместных мероприятий с предприятиями, организациями и учреждениями Балезинского района | проведенеие мероприятий для работайющей молодежи и студентов Балезинского политехнического техникума. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы; Количество мероприятий, проведенных для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 1
01 | 4 | 05 | 1 | Мероприятия, направленные на поддержку молодёжных и детских объединений: участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодёжных, детских общественных объединений «Лидер ХХI века»; в республиканском форум молодых парламентариев | Отдел по делам молодежи; Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Развитие системы работы с молодёжью предприятий, организаций Балезинского района, создание новых форм организации работы. Развитие студенческого самоуправления в общежитиях образовательных учреждений среднего профессионального образования Выявление, оценка и распространение успешного опыта управленческой деятельности в общественном движении, инновационных подходов в теории и практике общественного движения | Члены молодежного парламента учавствовали в республиканских форумах. | Количество молодежных и детских общественных объединений; доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы; количество мероприятий, проведенных для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 1
01 | 4 | 06 | 1 | Мероприятия, направленные на поддержку молодых семей, на укрепление и стабилизацию института семьи и брака: районные фестивали, семинары, оказание консультационных услуг молодым семьям; координация общественного движения молодых семей | Отдел по делам молодёжи | 2021-2025 годы | 2021 | Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи. Укрепление института молодой семьи, обеспечение информированности молодых семей по вопросам семьи и брака, обеспечение социально-психологической помощи в экстренных случаях | Реализованы мероприятия, семинары, консультации с психологов для молодых семей. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы; Количество мероприятий, проведенных для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 1
01 | 4 | 08 | 1 | Мероприятия, направленные на поддержку реализации молодёжной политики в сельских поселениях МО "Балезинский район": районный конкурс по реализации молодёжной политики, районные семинары, конференции по работе с сельской молодёжью | Отдел по делам молодёжи | 2021-2025 годы | 2021 | Развитие и совершенствование системы работы с молодёжью, системы межведомственного взаимодействия в сельских поселениях Балезинского района. Выявление и поддержка перспективных проектов сельских поселений, направленных на улучшение качества работы с молодёжью. | Выполнено | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы; Количество мероприятий, проведенных для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 1
01 | 4 | 09 | 1 | Организация участия детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в районных, республиканских мероприятиях, конкурсах, проектах и программах | Отдел по делам молодёжи | 2021-2025 годы | 2021 | Увеличение охвата детей, имеющих высокие результаты в художественной, спортивной деятельности, научно-техническом творчестве, участием в мероприятиях международного уровня | Выезд детей, находящихся в трудной жиненной ситуации на профильные смены в летний период, а также их трудоустройство. | Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологических диспансерах);Количество правонарушений и преступлений, совершаемых подростками и молодежью в возрасте от 14 до 35 лет | 1
01 | 4 | 09 | 1 | Организация и проведение семинаров, лекториев, круглых столов по вопросам организации работы среди детей и подростков по месту жительства; обучение активистов (добровольцев) по организации занятости детей и подростков по месту жительства, обучение специалистов, ведущих профориентационную работу среди молодёжи; разработка методических материалов, брошюр по вопросам занятости, досуга и организации свободного времени детей | Отдел по делам молодёжи; Управление образования; Управление культуры; Управление сельского хозяйства; Управление социальной защиты населения;отдел по физической культуре и спорту; отдел по делам семьи и защите прав детства; центр занятости населения Балезинского района | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение уровня профессиональной компетенции и качества работы специалистов по организации занятости детей и подростков по месту жительства. Увеличение охвата детей отдыхом и занятостью. Повышение эффективности и качества работы по организации занятости детей и подростков по месту жительства | Выполнено | Количество мероприятий, проведенных для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; Количество правонарушений и преступлений, совершаемых подростками и молодежью в возрасте от 14 до 35 лет | 1
01 | 4 | 09 | 2 | Организация досуга и занятости детей и подростков по месту жительства через сводные отряды, дворовые команды, спортивно-досуговые площадки и др.; организация конкурсов, направленных на пропаганду и развитие игровых видов спорта по месту жительства | Отдел по делам молодежи, Управление образования, Управление культуры, отдел по физической культуре и спорту | 2021-2025 годы | 2021 | Увеличение охвата детей отдыхом и занятостью. Снижение количества правонарушений несовершеннолетних | реализованы программы в летний период по сводным отрядам | Количество мероприятий, проведенных для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; Количество правонарушений и преступлений, совершаемых подростками и молодежью в возрасте | 1
01 | 4 | 09 | 3 | Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период | Отдел по делам молодёжи | 2021-2025 годы | 2021 | Оказание помощи во временном трудоустройстве и занятости учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, студентам в свободное от учебы время и незанятой молодёжи | реализовано 4 программы по трудоустройству. | Количество мероприятий, проведенных для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; Количество правонарушений и преступлений, совершаемых подростками и молодежью в возрасте от 14 до 35 лет | 0.9
01 | 5 |  |  | Управление системой образования Балезинского района |  | 2021-2025 годы | 2021 |  |  |  | 1
01 | 5 | 01 |  | Реализация муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» в пределах объемов финансирования на соответствующий год | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» | Выпонено |  | 1
01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Централизованная бухгалтерия Управления образования | 2021-2025 годы | 2021 | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Осуществление бухгалтерского учета производится в 49 учреждениях, подведомственных Управлению образования, на основании договора об бухгалтерском обслуживании |  | 1
01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Проводены совещания и семинары в количестве по организационно-методическому и информационному обеспечению деятельности образовательных учреждений |  | 1
01 | 5 | 04 |  | Хозяйственно-техническое обеспечение образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Обеспечение выполнение хозяйственно-технических работ в образовательных организаций и иных учреждений подведомственных Управлению образования | Все образовательные организации обеспечены водообеспечением и электроснабжением, осуществляется вывоз мусора и ЖБО. |  | 1
01 | 5 | 05 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Комплектование архива документами Управления образования Балезинского района | Все образовательные организации имеют инструкцию по делопроизводству и номенклатуру дел, по истечению срока действия документа, документ передается в архив. |  | 1
01 | 5 | 06 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений Балезинского района | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Выполнено |  | 1
01 | 5 | 07 |  | Реорганизация и ликвидация образовательных организаций муниципального образования «Балезинский район» | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение эффективности использования бюджетных средств | В результате оптимизационных мероприятий путем ликвидации детского сада, в связи с аварийным состояниемздания МБДОУ "Нововолковский детский сад " экономия составила 32,7 тыс.рублей. Снижение расходов на содержание неиспользуемого здания интерната МБОУ "Карсовайская СОШ" экономия сотавляет 366 тыс.рублей. Передача в аутсорсиг МБОУ "Балезинская средняя школа №2" экономия сотавит 1055,5 тыс. руб. |  | 1
01 | 5 | 08 |  | Организация мероприятий в области образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Реализация национально-регионального компонента, проведение государственной итоговой аттестации, выявление и поддержка одаренных детей, проведение мероприятий туристско-краеведческой направленности, обеспечение учреждений квалифицированными кадрами | Выполнено |  | 1
01 | 5 | 09 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в Балезинском районе | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Выполнено |  | 1
01 | 5 | 10 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Выполнено |  | 1
01 | 5 | 11 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Выполнено |  | 1
01 | 5 | 12 |  | Утверждение муниципального задания образовательных учреждений | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Полнота реализации основых образовательных программ | На 01 января 2021 принято и утверждено 40 муниципальных заданий образовательных организаций подведомственных Управлению образования. |  | 1
01 | 5 | 13 |  | Предоставление льгот и мер социальной поддержки участникам образовательного процесса, предусмотренных законодательством РФ и УР | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 |  | Льготы и меры социальной поддержки предоставлено 41 детям с ОВЗ и 9 обучающимся на дому по состоянию здоровья. |  | 1
01 | 5 | 13 | 1 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Балезинского района, предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Выплата компенсации родительской платы в 2021 году составила 840,3 тыс. рублей, с общим количеством выплат 1238. |  | 1
01 | 5 | 13 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возмож | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной инт | Социальная поддержка по освобождению от родительской платы осуществлена 4 родителям на общую сумм 27,8 тыс.рублей. |  | 1
01 | 5 | 13 | 3 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам, государственных учреждений Удмуртской Республики проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Выплата денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам, государственных учреждений Удмуртской Республики проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках го | Компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлена 1155 работникам на общую сумму 20418,9 тыс. рублей |  | 1
1 | 5 | 14 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2021-2025 годы | 2021 | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Обучено сотрудников по пожарно-техническому минимуму 26 человек на сумму 18200 рублей, по охране труда 42 человека на сумму 42000 рублей, специальная оценка условий труда (СОУТ) проведена на 67 рабочих местах на сумму 58466 рублей |  | 1
Исполнители
Миронов С.А
Лекомцева М.Н.
Миронова Е.Л.
тел 5-11-51, 5-20-05

## 3 отчет
Форма 3.
Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 31.12.2021г. Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитания"
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры
|  |  |  | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год
МП | Пп
01 | 1 | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений Балезинского района (в части дошкольных образовательных организаций) | Объем предоставленной налоговой льготы | [5 empty] | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
01 | 1 | Установление пониженной ставки в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, предназначенных для объектов образования (максимальная ставка составляет 1,5 процента) - в части дошкольных образовательных организаций | Объем предоставленной налоговой льготы | [5 empty] | Создание условий для развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования
01 | 2 | Развитие общего образования
01 | 2 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учрежденийБалезинского района (в части учреждений общего образования) | Объем предоставленной налоговой льготы | [5 empty] | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
01 | 3 | Развитие дополнительного образования детей
01 | 3 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений Балезинского района (в части учреждений дополнительного образования детей) | Объем предоставленной налоговой льготы | [5 empty] | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
01 | 4 | Реализация молодежной политики
01 | 4 | Предоставление субсидий из бюджета МО «Балезинский район» общественным объединениям патриотической направленности на оказание услуг по реализации проектов, программ и проведение мероприятий патриотической направленности для детей, подростков и молодёжи | Объём денежных средств, выделенных из бюджета МО «Балезинский район» в качестве субсидий, тыс.руб. | [5 empty] | Предоставление субсидий позволяет увеличить количество общественных объединений патриотической направленности, реализующих проекты, программы, проводящих мероприятия патриотической направленности для детей, подростков и молодёжи
01 | 4 | Предоставление субсидий из бюджета МО «Балезинский район» молодёжным и детским общественным объединениям на оказание услуг по реализации проектов, программ, организацию и проведение мероприятий для детей, подростков и молодёжи | Объём денежных средств, выделенных из бюджета МО «Балезинский район» в качестве субсидий, тыс.руб. | [5 empty] | Предоставление субсидий позволяет увеличить количество молодёжных и детских общественных объединений, реализующих проекты, программы, организующих и проводящих мероприятия для детей, подростков и молодёжи
01 | 5 | Управление системой образования Балезинского района
01 | 5 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений Балезинского района | Объем предоставленной налоговой льготы | [5 empty] | Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
01 | 5 | Освобождение от уплаты земельного налога государственных учреждений (в части государственных образовательных учреждений) | Объем предоставленной налоговой льготы | [5 empty] | Исключение встречных финансовых потоков: недоступление земельного налога компенсируется дотацией из бюджета Удмуртской Республики
01 | 5 | Установление пониженной ставки в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, предназначенных для объектов образования (максимальная ставка составляет 1,5 процента) - в части образовательных организаций негосударственной ф | Объем предоставленной налоговой льготы | [5 empty] | Создание условий для развития негосударственного сектора в образовании

## 4отчет
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 31.12.2021
Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитания"
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный 2021 год | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год
МП | Пп
01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования
01 | 1 | 066 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 1713 | 1527 | 89.1419
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Балезинского района" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 178568 | 165198.6 | 92.513
01 | 2 |  | Развитие общего образования
01 | 2 | 066 | Реализация основных общеобразовательных программ бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Количество обучающихся | чел. | 4738 | 4002 | 84.466
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Балезинского района" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 509462.4 | 501461.2 | 98.4295
01 | 3 |  | Развитие дополнительного образования детей
01 | 3 | 062 | Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство) | Количество обучающихся | чел. часы | 71566.5 | 71566.5 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Балезинского района" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 38441.8 | 39167.5 | 101.8878
01 | 3 | 066 | Реализация дополнительных образовательных программ | Количество обучающихся | чел. | 2374 | 2374 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Балезинского района" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 19186.5 | 19591.1 | 102.1088
01 | 4 |  | Реализация молодежной политики
01 | 4 | 045,066 | Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью | Количество участников | чел.
|  |  |  | Количество мероприятий | штук | 30 | 30 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Балезинского района" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3230 | 3183.6 | 98.5635
01 | 4 | 066 | Оказание содейсвия в создании рабочих мест для подростков и молодежи | Кол-во трудоустроенных человек;кол-во человек, проконсультированных по вопросам временного трудоустройства и занятости учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодёжи | чел. | 28 | 28 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Балезинского района" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 198.5 | 198.5 | 100
Исполнитель: Вотинцева Л.В. 5-20-05
Миронов С.А. 5-11-51

## 5 отчет
Форма 5.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2021 г
Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2022 годы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год 2021 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год
01 |  |  |  | "Развитие образования и воспитание" на 2015-2022 годы | Всего | [5 empty] | 776308.3 | 755571.2 | 97.3288
[5 empty] | Управление образования Адм.МО "Балезинского района" | 066 |  |  |  |  | 745390.7 | 732361.6 | 98.252
[5 empty] | Управление культуры Администрации МО "Балезинского района", Отдел Администрации МО "Балезинский район" по делам молодежи | 062 |  |  |  |  | 17207.6 | 17482.3 | 101.5964
[5 empty] | Отдел Администрации МО «Балезинский район» по делам молодежи | 045 |  |  |  |  | 13710 | 5727.3 | 41.7746
01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | Всего | [5 empty] | 178568 | 165198.6 | 92.513
[5 empty] | Администрация МО «Балезинский район» | 045 |  |  |  |  | 7082.6 | 100 | 2.8257
[5 empty] | Управление образования Адм.МО "Балезинского района" | 066 |  |  |  |  | 171485.4 | 165098.6 | 96.2756
01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Всего | [5 empty] | 165022.9 | 163898.7 | 99.3188
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский района" | 066 |  |  |  |  | 165022.9 | 163898.7 | 99.3188
01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 01 | 0110547 | 611
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 0110205470 | 611 | 141372.7 | 140213.6 | 99.1801
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 0116110 | 611
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 0116105 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 0110266770 | 611 | 23650.2 | 23685.1 | 100.1476
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 011026100 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 0110261050 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 0116110 | 612
01 | 1 | 02 | 1 | Создание условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 01 | 01102L0270 | 612
01 | 1 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 01 | 0110300310 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 045 | 07 | 01 | 0110363300 | 244 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 0110363300 | 612 |  |  | #DIV/0!
01 | 1 | 09 |  | Подготовка дошкольных образоватльных учреждений к новому учебному году |  | 066 | 07 | 01 | 01109 |  |  |  | #DIV/0!
01 | 1 | 09 |  | Подготовка дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 01 | 0110961220 | 612 |  |  | #DIV/0!
01 | 1 | 09 | 1 | Подготовка дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону |  | 066 | 07 | 01 | 0110961050 | 612 | 39.8 | 39.7 | 99.7487
01 | 1 | 10 |  | Создание дополнительных мест для детей в дошкольных образовательных организациях | Администрация муниципального образования «Балезинский район» | 045 | 07 | 01 | 0111001590 | 412 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 045 | 07 | 01 | 0111000820 | 414 | 3539 | 100 | 2.8257
[6 empty] | 045 | 07 | 01 | 0111061590 | 540 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 045 | 07 | 01 | 01110L1590 | 412 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 045 | 07 | 01 | 01110S1590 | 412 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 045 | 07 | 01 | 01110S0820 | 414 | 0.4 | 0 | 0
01 | 1 | 11 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей, антитеррористическая безопасность в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 01 | 0111161090 | 612 | 1160.2 | 1160.2 | 100
01 | 1 | 12 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений дошкольного образования Балезинского района | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 01 | 0111200830 | 612 | 5262 | 0 | 0
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 01112S0830 | 612 | 0.5 | 0 | 0
01 | 1 | Р2 | 1 | Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 01 | 011P221590 | 612 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация муниципального образования «Балезинский район» | 045 | 07 | 01 | 011Р222320 | 414 | 3543.2 | 0 | 0
[6 empty] | 045 | 07 | 01 | 011Р222320 | 414 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 045 | 07 | 01 | 011Р252320 | 414 | 0
01 | 2 |  |  | Развитие общего образования | Всего | [5 empty] | 509462.4 | 501461.2 | 98.4295
[5 empty] | Администрация муниципального образования «Балезинский район» | 045 |  |  |  |  | 1000.1 | 0
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 |  |  |  |  | 508462.3 | 501461.2 | 98.6231
01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального и среднего общего образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 |  |  |  |  | 458175 | 454768.9 | 99.2566
01 | 2 | 01 | 1 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0120104310 | 611 | 379324.4 | 376589 | 99.2789
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120431 | 611
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120105940 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120105940 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 01201L0970 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 01201R0970 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120161050 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0126120 | 611 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0126120 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0126121 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0126122 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120166770 | 611 | 51443.1 | 51561.3 | 100.2298
01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субьектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы |  | 066 | 07 | 02 | 0120153030 | 612 | 27407.5 | 26618.6 | 97.1216
01 | 2 | 02 |  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0120433 | 111, 112, 242, 244, 321, 323, 852
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120517 | 244
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120261290 | 851 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120204330 | 111, 112, 119, 242, 244, 321, 323,831, 852, 853 |  |  | #DIV/0!
01 | 2 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0120309550 | 612 | 194.8 | 192.9 | 99.0246
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 01203S9550 | 612 | 34.4 | 34 | 98.8372
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120361220 | 612 | 1161.3 | 1161.3 | 100
[6 empty] | 066 | 070 | 02 | 0120361250 | 612 | 2500 | 2500 | 100
01 | 2 | 04 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных Управлению образования.Приобретение транспортных средств учреждениями , подведомственными Управлению образования. | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0120031 | 612 |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120497 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120491 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120400310 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120463300 | 244 |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120463300 | 612 |  |  | #DIV/0!
01 | 2 | 05 |  | Обеспечение учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием. | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 01205L3040 | 612 | 16880.7 | 14991.2 | 88.8067
[6 empty] | 066 | 10 | 04 | 0120506960 | 612 | 4252.6 | 4072.9 | 95.7743
[6 empty] | 066 | 10 | 04 | 01205S6960 | 612 | 61 | 41.2 | 67.541
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0120561240 | 612 | 2941.7 | 2926.4 | 99.4799
01 | 2 | 08 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей, антитеррористической безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0120861090 | 612 | 5219.3 | 4222.7 | 80.9055
01 | 2 | 09 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования Балезинского района | Администрация муниципального образования «Балезинский район» | 045 | 07 | 02 | 0120900830 | 243 | 1000 | 0 | 0
[6 empty] | 045 | 07 | 02 | 01209S0830 | 243 | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0120900830 | 612 | 5010 | 5000.5 | 99.8104
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 01209S0830 | 612 | 0.5 | 0.5 | 100
01 | 2 | 14 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в Балезинском районе | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0121409550 | 612 | 154.9 | 142.8 | 92.1885
[6 empty] | 066 | 070 | 02 | 01214S9550 | 612 | 27.3 | 25.2 | 92.3077
01 | 2 | 15 |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0121509550 | 612 | 169.5 | 151.3 | 89.2625
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 01215S9550 | 612 | 29.9 | 26.7 | 89.2977
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0121505230 | 321 | 1330.3 | 163.7 | 12.3055
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0121505230 | 323 | 235.4 | 235.4 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0121505230 | 612 | 2528 | 2528 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0121561420 | 612 | 1201.5 | 1201.5 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 01215S5230 | 612 | 42.6 | 42 | 98.5915
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 01216S5230 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0121605230 | 321 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0121605230 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0121605230 | 323 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 01216S5230 | 321 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0121661420 | 612 |  |  | #DIV/0!
01 | 2 | 17 |  | Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0121708810 | 612 | 1340 | 1335.7 | 99.6791
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 01217S8810 | 612 | 592.1 | 592.1 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0121761220 | 612 | 119.9 | 119.9 | 100
01 | 2 | 17 | 3 | Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров "Точка роста". | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0121761230 | 612 | 2361.4 | 2361.4 | 100
01 | 2 | Е1 |  | Федеральный проект "Современная школа" | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 012E121690 | 612 | 741 | 1465.7 | 197.8003
01 | 2 | Е2 |  | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 012E250970 | 612 | 1157.2 | 1157.3 | 100.0086
01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования детей | Всего | [5 empty] | 38441.8 | 39167.5 | 101.8878
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский района" | 066 |  |  |  |  | 19186.5 | 19591.1 | 102.1088
[5 empty] | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский района", Отдел Администрации муниципального образования "Балезинский район" по делам молодежи | 062 |  |  |  |  | 13628 | 13949.1 | 102.3562
[5 empty] | Отдел Администрации муниципального образования «Балезинский район» по делам молодежи | 045 |  |  |  |  | 5627.3 | 5627.3 | 100
01 | 3 | 01 |  | Организация и реализация обучения по программам дополнительного образования различной направленности | Управление культуры Администрация муниципального образования "Балезинский район" | 062 | 07 | 02 | 0136130 | 611 |  | #VALUE! | 0
[6 empty] | 062 | 07 | 02 | 0130166770 | 611 |  | 0
[6 empty] | 062 | 07 | 03 | 0130166770 | 611 | 13628 | 13949.1 | 102.3562
01 | 3 | 02 |  | Организация обучения по образовательным общеразвивающим программам дополнительного образования, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский района" | 066 | 07 | 03 | 01302266770 | 611 | 19186.5 | 19591.1 | 102.1088
01 | 3 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 062 | 07 | 09 | 0130596 | 612
[6 empty] | 062 | 07 | 03 | 0130500310 | 612
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 03 | 0130563300 | 612 |  |  | #DIV/0!
01 | 3 | 13 | 1 | Подготовка образовательных учреждений дополнительного образования к отопительному сезону | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 03 | 0131361050 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 03 | 0131361220 | 612 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 062 | 07 | 03 | 0131361650 | 612
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 045 | 07 | 03 | 0131461310 | 622 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 062 | 07 | 03 | 0131361650 | 612
01 | 3 | 14 |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Администрация муниципального образования "Балезинский район" | 045 | 07 | 03 | 0131461310 | 633 | 5627.3 | 5627.3 | 100
01 | 3 | 16 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений дополнительного образования Балезинского района | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 03 | 0131600830 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 03 | 01316S0830 | 612 |  |  | #DIV/0!
01 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики | Всего | [5 empty] | 3230 | 3183.6 | 98.5635
[5 empty] | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 062 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 |  |  |  |  | 198.5 | 198.5 | 100
[5 empty] | Отдел Администрации муниципального образования «Балезинский район» по делам молодежи | 045 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление культуры Адм.МО "Балезинского района" | 062 |  |  |  |  | 3031.5 | 2985.1 | 98.4694
01 | 4 | 01 |  | Реализация мероприятий направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Балезинского района Удмуртской Республики | Управление образования Адм.МО "Балезинского района" | 066 | 07 | 07 | 01401S5230 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0140105230 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0140160110 | 612 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Отдел Администрации муниципального образования «Балезинский район» по делам молодежи | 045 | 07 | 07 | 0140160110 | 244 |  |  | #DIV/0!
01 | 4 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг (выполнению работ) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинского район" | 062 | 07 | 07 | 0146141 | 611
[5 empty] | Отдел Администрации муниципального образования «Балезинский район» по делам молодежи | 062 | 07 | 07 | 0140266770 | 611 | 2550.8 | 2504.3 | 98.177
01 | 4 | 04 |  | Реализация мероприятий по организации работы со студенческой, обучающейся и работающей молодёжью | Отдел Администрации муниципального образования «Балезинский район» по делам молодежи | 045 | 07 | 07 | 0146141 | 244 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 045 | 07 | 07 | 0140461410 | 350 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 045 | 07 | 07 | 0140461410 | 244 | 0 |  | #DIV/0!
[6 empty] | 045 | 07 | 07 | 0140409550 | 244 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 045 | 07 | 07 | 01404S9550 | 244 |  |  | #DIV/0!
01 | 4 | 08 |  | Мероприятия, направленные на поддержку реализации молодёжной политики в сельских поселениях МО "Балезинский район" | Управление культуры Адм.МО "Балезинского района" | 062 | 07 | 07 | 0140809550 | 612 | 252.4 | 252.4 | 100
[6 empty] | 062 | 07 | 07 | 01408S9550 | 612 | 44.5 | 44.6 | 100.2247
01 | 4 | 09 | 3 | Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период | Управление культуры Адм.МО "Балезинского района" | 062 | 07 | 07 | 0140905230 | 244 | 36 | 36 | 100
[6 empty] | 062 | 07 | 07 | 0140905230 | 612 | 144 | 144 | 100
[6 empty] | 062 | 07 | 07 | 01409S5230 | 612 | 3.8 | 3.8 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 07 | 0140905230 | 612 | 198.5 | 198.5 | 100
[6 empty] | 045 | 07 | 07 | 0140905230 | 622
[6 empty] | 045 | 07 | 07 | 0140905230 | 244
[6 empty] | 045 | 07 | 07 | 0140905230 | 622
[6 empty] | 045 | 07 | 07 | 01409S5230 | 244
01 | 5 |  |  | Управление системой образования Балезинского района | Всего | [5 empty] | 46606.1 | 46560.3 | 99.9017
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 |  |  |  |  | 46058 | 46012.2 | 99.9006
[5 empty] | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 062 |  |  |  |  | 548.1 | 548.1 | 100
01 | 5 | 01 | 1 | Реализация муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» в пределах объемов финансирования на соответствующий год. | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 09 | 0156003 | 121, 242, 244, 852 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 07 | 09 | 0150160030 | 121, 129, 242, 244,831, 852, 853 | 3681.2 | 3740.7 | 101.6163
01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 09 | 0156012 | 111, 112, 242. 244, 852 | 0
[6 empty] | 066 | 07 | 09 | 0150260120 | 111, 112, 119, 242, 244, 831, 852,853 | 8811.7 | 8811.7 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 09 | 0156105 | 244
01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений |  | 066 | 07 | 09 | 0150360120 | 111, 112,119 242. 244, 852,853 | 1742 | 1770.5 | 101.6361
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0150300310 | 244
01 | 5 | 04 |  | Хозяйственно-техническое обеспечение образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению образования |  | 066 | 07 | 09 | 0150460120 | 111, 119, 242, 244, 852, 853 | 5068.3 | 5054.1 | 99.7198
[6 empty] | 066 | 07 | 09 | 0150461050 | 244 | 35 | 35 | 100
01 | 5 | 06 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений Балезинского района | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 05 | 0150601820 | 612 | 317.3 | 288.8 | 91.018
01 | 5 | 07 |  | Реорганизация и ликвидация образовательных организаций муниципального образования «Балезинский район» | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 01 | 0150762750 | 612 | 675.6 | 675.6 | 100
01 | 5 | 08 |  | Организация мероприятий в области образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 02 | 0150809090 | 612 | 1167.5 | 1167.1 | 99.9657
[6 empty] | 066 | 07 | 09 | 0150861000 | 244 | 22.4 | 22.4 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0150809090 | 612 | 0
[6 empty] | 066 | 07 | 09 | 0150861000 | 350 | 20 | 20 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 09 | 01508S4910 | 612
01 | 5 | 13 |  | Предоставление льгот и мер социальной поддержки участникам образовательного процесса, предусмотренных законодательством РФ и УР | Всего | [5 empty] | 22102.9 | 22015.9 | 99.6064
01 | 5 | 13 | 01 | Компенсация части платы,взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 10 | 04 | 0150424 | 321
[6 empty] | 066 | 10 | 04 | 0151304240 | 321 | 909.5 | 840.3 | 92.3914
01 | 5 | 13 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей ), если один или оба из которых являются инвалидами I или II группы и не имеют других доходов, кроме пенсии , от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР,реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР. | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 09 | 0150448 | 612
01 | 5 | 13 | 02 |  |  | 066 | 10 | 04 | 0151304480 | 612 | 45 | 27.8 | 61.7778
|  |  |  | Реализация мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми ,оставшимися без попечения родителей , а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР,реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР. | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 09 | 0150712 | 612
01 | 5 | 13 | 03 |  |  | 066 | 10 | 04 | 0151307120 | 612 | 178.9 | 178.9 | 100
[6 empty] | 066 | 10 | 04 | 01513S7120 | 612 | 2.5 | 1.9 | 76
01 | 5 | 13 | 04 | Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам, государственных учреждений Удмуртской Республики проживающим и работающим в сельской местности | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 062 | 07 | 02 | 0151361740 | 321
[6 empty] | 062 | 07 | 02 | 0156174 | 321
[6 empty] | 062 | 07 | 03 | 0151361740 | 112 | 505.3 | 505.3 | 100
[6 empty] | 062 | 07 | 03 | 0151361740 | 321 | 42.8 | 42.8 | 100
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 01 | 0151361740 | 112 | 2905.9 | 2905.9 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 0151361740 | 321 | 1529.1 | 1529.1 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0151361740 | 112 | 9590.3 | 9590.3 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0151361740 | 321 | 5649.7 | 5649.7 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 01 | 0156174 | 321
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0156174 | 321
[6 empty] | 066 | 07 | 03 | 0151361740 | 112 | 599.8 | 599.8 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 03 | 0151361740 | 321 | 144.1 | 144.1 | 100
01 | 5 | 14 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей, антитеррористической безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 01 | 0151461080 | 612 | 827.2 | 827.2 | 100
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0151404960 | 612
[6 empty] | 066 | 07 | 02 | 0151461080 | 612 | 2117 | 2113.3 | 99.8252
1 | 5 | 15 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 07 | 09 | 0151561060 | 244 | 18 | 18 | 100

## 6 отчет
Форма 6
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 31.12.2021
Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание"
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
01 |  | "Развитие образования и воспитание" | Всего | 776308.3 | 755571.2 | 97.3288
|  |  | бюджет МО "Балезинского района" | 776308.3 | 755571.2 | 97.3288
в том числе:
|  |  | собственные средства | 177716.1 | 177579.5 | 99.9231
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 46535.7 | 30041.4 | 64.5556
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 521651.6 | 517670.7 | 99.2369
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 30404.9 | 30279.6 | 99.5879
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0
01 | 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 178568 | 165198.6 | 92.513
|  |  | бюджет МО "Балезинского района" | 178568 | 165198.6 | 92.513
в том числе:
|  |  | собственные средства | 24855.3 | 24885 | 100.1195
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 12340 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 141372.7 | 140213.6 | 99.1801
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0
01 | 2 | Развитие общего образования | Всего | 509462.4 | 501461.2 | 98.4295
|  |  | бюджет МО "Балезинского района" | 509462.4 | 501461.2 | 98.4295
в том числе:
|  |  | собственные средства | 67832 | 66916.9 | 98.6509
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 33638.3 | 29384 | 87.3528
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 379324.4 | 376589 | 99.2789
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 28667.7 | 28571.3 | 99.6637
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0
01 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Всего | 38441.8 | 39167.5 | 101.8878
|  |  | бюджет МО "Балезинского района" | 38441.8 | 39167.5 | 101.8878
в том числе:
|  |  | собственные средства | 38441.8 | 39167.5 | 101.8878
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0
02 | 4 | Реализация молодежной политики | Всего | 3230 | 3183.6 | 98.5635
|  |  | бюджет МО "Балезинского района" | 3230 | 3183.6 | 98.5635
в том числе:
|  |  | собственные средства | 2599.1 | 2552.7 | 98.2148
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 378.5 | 378.5 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 252.4 | 252.4 | 100
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0
01 | 5 | Управление системой образования МО "Балезинского района" | Всего | 46606.1 | 46560.3 | 99.9017
|  |  | бюджет МО "Балезинского района" | 46606.1 | 46560.3 | 99.9017
в том числе:
|  |  | собственные средства | 43987.9 | 44057.4 | 100.158
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 178.9 | 178.9 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 954.5 | 868.1 | 90.9481
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 1484.8 | 1455.9 | 98.0536
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0
,
Исполнитель: Вотинцева Л.В. 5-20-05

## 7 отчет
Форма 7.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 31.12.2021 года
Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитания"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | ПостановлениеАдминистрации муниципального образования "Балезинский раон" | От 26.02.2021г | 171 | внесены измениясогласно решения Совета депутатов муниципального образования "Балезински йрайон" от 17.12.2020г "28-203 2О бюджете муниципального образования "Балезинский район" на 2021г и на плановый период 2022 и 2023 годов"
2 | ПостановлениеАдминистрации муниципального образования "Муниципаьный округ Балезинский район удмуртской Республики" | от 22.02.2022г | 162 | внесены измения в связи с исполнением Постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» от 14.12.2021 года №6 «Об актуализации муниципальных программ», в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский района Удмуртской Республики» от 28 декабря 2021 года № 4-64 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» от 17 декабря 2020 года № 45-359 «О бюджете муниципального образования «Балезинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 16 декабря 2021 года № 3-45 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»(в редакции решение от 25.01.2022года №5-88)
Исполнитель
Миронов С.А.. 5-11-51

## 8 отчет
Форма 8.
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2021 год
Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитания"
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп
|  | Развитие образования и воспитание на 2015-2022 годы | Первый заместитель главы Администрации-заместитель по социальным вопросам Е.А.Касимова | Управление образования Адм.МО "Балезинского района" | #VALUE! | #VALUE! | 0.9632 | 0.98259 | 0.98108
01 | 1 | Развитие дошкольного образования | Первый заместитель главы Администрации-заместитель по социальным вопросам Е.А.Касимова | Управление образования Адм.МО "Балезинского района" | 1.0303 | 1 | 0.95312 | 0.92513 | 1.0303
|  | Полнота реализации основной образовательной программы дошкольного образования |  |  |  | 1
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  |  |  | 1.0881
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  |  |  | 0.3
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающ |  |  |  | 1
|  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организа |  |  |  | 1
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  | 0.996
01 | 2 | Развитие общего образования | Первый заместитель главы Администрации-заместитель по социальным вопросам Е.А.Касимова | Управление образования Адм.МО "Балезинского района" | 0.9212 | 0.99245 | 0.91364 | 0.98429 | 0.92821
|  | Полнота реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  | 1
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по |  |  |  | 1.0086
|  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 0.99774
|  | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием |  |  |  | 0.998
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 1.0001
|  | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования |  |  |  | 1
|  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 1.1686
|  | Доля граждан , использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  | 0.73333
|  | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |  | 1.0106
|  | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |  |  | 1
01 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Первый заместитель главы Администрации-заместитель по социальным вопросам Е.А.Касимова | Управление образования Адм.МО "Балезинского района" | #VALUE! | #VALUE! | 0.95833 | 1.0189 | 0.94058
|  | Полнота реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ |  |  |  | #VALUE!
|  | Доля учащихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, спортивных состязаниях и иных мероприятиях различного уровня |  |  |  | 1.0357
|  | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования |  |  |  | 1
|  | Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги |  |  |  | 1.1111
|  | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования |  |  |  | 1.0331
01 | 4 | Реализация молодежной политики | Первый заместитель главы Администрации-заместитель по социальным вопросам Е.А.Касимова | Отдел молодежи Администрации МО «Балезинский район» | 1.0348 | 1.0292 | 0.99091 | 0.98563 | 1.0054
|  | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения в данной возрастной группе |  |  |  | 1.0435
|  | Количество молодежных и детских общественных объединений |  |  |  | 1
|  | Количество мероприятий, проведенных для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |  |  |  | 1.0857
|  | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи |  |  |  | 1.0556
|  | Количество аттестованных специалистов учреждений, ведущих работу с детьми и молодёжью на территории муниципального образования |  |  |  | 1
|  | Количество трудоустроенных молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодёжи, на территории муниципального образования |  |  |  | 1.02
|  | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг по организации и проведению мероприятий с подростками и молодежью |  |  |  | 1
01 | 5 | Управление системой образования Балезинского района | Первый заместитель главы Администрации-заместитель по социальным вопросам Е.А.Касимова | Управление образования Адм.МО "Балезинского района" | 1.0338 | 1.0328 | 1 | 0.99902 | 1.001
|  | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |  |  |  | 1
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых признаны в установленном порядке аварийными или требующими капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |  |  |  | 0.61333
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | 2.3529
|  | Доля образовательных организаций, оформивших правоустанавливающие документы в полном объеме |  |  |  | 1
|  | Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения |  |  |  | 0.2963
|  | Обеспеченность учебниками |  |  |  | 1
|  | Доля образовательных организаций, использующих информационно-коммуникационные технологии и сеть Интернет в образовательном и воспитательном процессах |  |  |  | 1
|  | Доля родителей, удовлетворенных качеством дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  | 1
Исполнители:
Гурьева А.Л.