## 1
Отчет
о выполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № пп | Наименование целевого показателя(индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  | отклонение факта от плана за отчетный год | % выполнения плана за отчетный год | темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | индикатора | Обоснование отклонений значений целевого показателя ()
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2022
Мп | Пп |  |  |  | отчёт | план | отчет
06 |  | Безопасность | [10 empty] | 0.9
06 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | [10 empty] | 0.8
06 | 1 | 1 | Удельный вес разработанных и принятых нормативно-правовых актов по организации работы и функционирования Балезинского звена Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС с целью защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций от рекомендуемых МЧС России для разработки. | % | 100 | 85 | 100 | 0 | 117.6471 | 100 |  | Постановление Администрации от 11.05.2022 г. №488 | 1
|  | 2 | Удельный вес созданных резервов финансовых и материальных ресурсов в целях ГО и для ликвидации чрезвычайных ситуаций от норм необходимого запаса. | % | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 |  | отсутсвие денежных средств | 0
|  | 3 | Удельный вес прошедших обучение и повышение квалификации в ГОУ ДПО «Учебно-методический Центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики» председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов местного самоуправления и специалистов, специально уполномоченных по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций от общего количества должностей согласно реестра | % | 70 | 75 | 75 | 0 | 100 | 107.1429 |  | Данные показатели достигнуты за счет выезда преподавателей "УМЦ" в Балезинский район за счет средств бюджета Удмуртской Республики, обучение бесплатное. | 1
|  | 4 | Удельный вес укомплектованных учебно-консультационных пунктов в сельских поселениях учебными пособиями, памятками, листовками и буклетами от общего количества учебно-консультационных пунктов | % | 40 | 20 | 40 | 0 | 200 | 100 |  | 40% учебно-консультационных пунктов укомплектораны учебными пособиями | 1
|  | 5 | Процент охвата населения, проживающего в Балезинском районе своевременным оповещением и информированием, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. | % | 80 | 65 | 100 | 0 | 153.8462 | 125 |  | Новое оборудование си-стемы оповещения "МАРС-АРСЕНАЛ" вве-дено в эксплуатацию на 6 новых объектах | 1
|  | 6 | Удельный вес подготовленного и обученного населения в области гражданской обороны от общего количества проживающего населения | % | 60 | 30 | 60 | 0 | 200 | 100 |  | Обучение проводится в школах и на сельских сходах | 1
|  | 7 | Удельный вес готовых к приему населения защитных сооружений гражданской обороны к их общему количеству | % | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 |  | Готовы к использованию 3 ПРУ из 41 защитного сооружения | 1
|  | 8 | Удельный вес накопленных средств индивидуальной защиты, медицинских средств для обеспечения постоянной готовности сил и средств служб гражданской обороны от общего запаса этих средств, необходимого для устойчивого функционирования выше указанных служб. | % | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Запас осуществляется за счет государственных органов исполнительной власти | 0
|  | 9 | Удельный вес погибших на водных объектах от общего количества проживающего населения. | % | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 100 | 100 |  | погибших в 2022 г. на водных объектах не было | 1
|  | 10 | Наличие разработанного и принятого нормативно-правового акта для создания аварийно-спасательных формирований на территории муниципального района. | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |  | Постановление Администрации от 26.10.2021 г. №1259 | 1
|  | 11 | Полное отсутствие террористических актов на территории Балезинского района, а так же актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Отсутствие террористических актов | 1
|  | 12 | Наличие созданной системы обеспечения вызовов экстренных служб по номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы МО «Балезинский район | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |  | Создание материально-технической базы ЕДДС для обеспечения вызовов экстренных служб по но-меру «112» осуществля-ется в пределах бюджета на финансовый год | 1
06 | 2 | Профилактика правонарушений | [10 empty] | 0.9
|  | 1 | Снижение количества зарегистрированных преступлений | Кол - во | 453 | 513 | 286 | -227 | 100 | 63.1347 |  |  | 1
0
|  | 2 | Уменьшение количества преступлений, совершаемых в общественных местах | Кол- во | 46 | 21.4 | 20 | 0 | 100 | 43.4783 |  |  | 1
|  | 3 | Снижение удельного веса преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах в состоянии алкогольного опьянения | Количество в реестре | 34.5 | 48.5 | 48.5 | 0 | 100 | 0 |  |  | 1
|  | 4 | Снижение удельного веса преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Количество в реестре | 2.9 | 4.4 | 2.1 | 0 | 100 | 0 |  |  | 1
|  | 5 | Снижение удельного веса рецидивной преступности | % | 54.1 | 65.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 |  |  | 1
|  | 6 | Количество мероприятий направленных на профилактику совершения преступлений | кол-во | 17 | 13 | 24 | 0 | 100 | 0 |  |  | 1
|  | 7 | Сумма взысканных штрафов, наложенных административной комисси-ей, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав | тыс. руб. | 173 | 155 | 160 | 0 | 100 | 0 |  |  | 1
|  | 8 | Удельный вес взысканных штрафов к уровню наложенных штрафов административной комиссией и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 45 | 65 | 40 | -25 | 61.5385 | 88.8889 |  | неплатежеспособное население | 0.6
|  | 9 | Снижение удельного веса уличной преступности | % | 10 | 60 | 20 | 0 | 100 | 0 |  | Уличная преступность значительно снизилась в сравнении с предыдущими годами | 1
06 | 3 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма | [10 empty] | 0.92
|  | 1 | Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | единиц | 150 | 81 | 133 | 52 | 164.1975 | 88.6667 |  | рсот показателя связан с увеличением мероприятий для подростков и молодежи в связи с объявленным в УР годом образования | 1
|  | 2 | Количество мероприятий, направленных на формирование позитивного этнического самосознания и конструктивное межэтническое взаимодействие в молодежной среде | единиц | 34 | 18 | 50 | 32 | 277.7778 | 147.0588 |  | Рост показателя связан с увеличением публикаций, связанных с освещением темы СВО | 1
|  | 3 | Количество публикаций в СМИ МО «Балезинский район», направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | единиц | 183 | 58 | 174 | 116 | 300 | 95.082 |  | В этом году писались статьи и выпускались сюжеты не только о Балезинском районе, а также соседних районов и части населённых пунктов УР | 1
|  | 4 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки в школах муниципального образования «Балезинский район» | человек | 1520 | 1147 | 1052 | -95 | 91.7175 | 69.2105 |  | отклонения целевых показателей в сторону уменьшения связаны с тем, что в образовательных учреждениях района наблюдается тенденция уменьшения количества обучающихся | 0.9
|  | 5 | Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему школ и библиотек | единиц | 11299 | 26882 | 19031 | -7851 | 70.7946 | 168.4308 |  | отклонение связано с необходимостью внесения изменений в целевой индикатор, учитывая фактическое исполнение плана 2021 года с последующим увеличением до 2025 года | 0.7
|  | 6 | Количество публикаций освещающих антитеррористические мероприятия с использованием хэштегов публикаций в средствах массовых информаций муниципального «Балезинский район», на официальных сайтах Администрации муниципального образова-ния «Балезинский район» и подведомственных Администрации муниципального образования «Балезинского района» учрежде-ний, в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 27 | 31 | 60 | 29 | 193.5484 | Мероприятие введено в подпрограмму с 2021 г. |  | количествоь мероприятий возросло | 1

## 2
Приложение 2 к муниципальной программе "Безопасность"
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию 31.12.2022г.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
МП | Пп | ОМ | М
06 |  |  |  | Безопасность | Руководитель Аппарата Администрации |  |  |  |  | 0.87778
06 | 1 |  |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Первый заместитель главы Администрации, заместитель главы Администрации по социальным вопросам, начальник отдела молодежи, начальник Управления культуры, начальник Управления образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений | в течении года | Обеспечит снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так же при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе пожаров. Снижение до 100%возможности совершения террористических актов на территории района, создание системы технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан. | В 2022 г. чрезвычайных ситуаци в Балезинском районе не было. | недостаток финансовых средств | 0.8
06 | 1 | 01 |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера, а так же на водных объектах и террористического характера, подготовкой к ведению и ведения гражданской обороныс использованием развитой и технически оснащенной единой дежурно-диспетчерской службы района, реализация мер пожарной безопасности. | Первый заместитель главы Администрации, заместитель главы Администрации по социальным вопросам, начальник отдела молодежи, начальник Управления культуры, начальник Управления образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений | в течении года | Обеспечит снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так же при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе пожаров. Снижение до 100%возможности совершения террористических актов на территории района, создание системы технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан. | В 2022 г. чрезвычайных ситуаци в Балезинском районе не было. | недостаток финансовых средств | 1
06 | 1 | 01 | 1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района. | Первый заместитель главы Администрации, заместитель главы Администрации по социальным вопросам, начальник отдела по делам ГО и ЧС | в течении года | Обеспечит снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так же при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,в том числе пожаров. | В 2022 г. чрезвычайных ситуаци в Балезинском районе не было. |  | 0.6
6 | 1 | 1 |  | А) Осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: - разработка и принятие нормативно-правовых актов по организации работы и функционирования Балезинского звена Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС с целью защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник правового отдела, управление финансов | в течении года | Повысит эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на 50%; | Постановление Админи-страции от 11.05.2022 г. №488 | наличие сил и средств спасательных служб отсутствует из-за отсутствия финансирования | 0.5
6 | 1 | 1 |  | Б) Осуществлять обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. -для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов местного самоуправления и специалистов, специально уполномоченных по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций выделение финансов для возмещения командировочных расходов по повышению квалификации не реже одного раза в 5 лет. - укомплектование учебно-консультационных пунктовв сельских поселенияхучебнымипособиями, памятками, листовками и буклетами. | Первый заместитель главы Администрации, управление финансов, главы сельских поселений | в течении года | Обеспечит снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так же при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,в том числе пожаров. | За 2022 год рост числа пожаров до 44 шт. (47 АППГ), 3 погибших (3АППГ), 1 раненых (3АППГ) Отсутствие погибших и травмированных при ЧС. |  | 1
6 |  |  |  | В) Подготовительные мероприятия кпроведению эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях: -создание запаса материальных ресурсов для оборудования пункта временного размещения населения (постельные принадлежности, средства гигиены, организация питания и т.п.). - приобретение дорожных знаков и указателей для оборудования маршрутов эвакуации. | Первый заместитель главы Администрации, заместитель главы Администрации по социальным вопросам, начальник отдела по делам ГО и ЧС | в течении года | Повысит готовность ПВР к приему эваконаселения на 50%, улучшит санитарно-гигиенические условия проживания эвакуируемых. | Готовы к приему эвакуируемых 29 ПВР, проблемы по оснащению помещений ПВР постельными принадлежностями. | Не достаток финансовых средств. | 0
6 |  |  |  | Г) Осуществлять в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: -обеспечить своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС | в течении года | Время на оповещение руководящего состава районного звена Удмуртской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УТП РСЧС) и населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с крупными пожарами, ЧС природного и техногенного характера, сократиться в 2 раза. | Проверка системы опо-вещения осуществляются ежеквартально, процент охвата населения составляет 75%.Информирование с использованием специа-лизированных технических средств оповещения не представляется воз-можным из-за отсутствия финансовых средств | Не достаток финансовых средств. | 1
06 | 1 | 01 | 2 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Первый заместитель главы Администрации, заместитель главы Администрации по социальным вопросам, начальник отдела по делам ГО и ЧС | в течении года | Снизит потери населения района при применении противником всех видов средств массового поражения, а так же от воздействия активных химических отравляющих веществ на 30%. | Постановление Администрации "О создании межведомственной рабочей группы по разработке, уточнению и планированию территориальной обороны МО «Балезинский район» в условиях мирного времени". План гражданской обороны и защиты населения согласован и утвержден. |  | 0.6
|  |  |  | А) Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, организация проведения учений и тренировок по гражданской обороне; | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений | в течении года | Население района выработает алгоритм действий по мерам защиты от оружия массового поражения, что позволит уменьшить безвозвратные и санитарные потери на 30%. | Не работающее население обучается только через средства массовой информации, распространения памяток, а также в ходе проведения сходов, рейдов в населенных пунктах Организовано взаимодействие с управлением образования по организации обучения в вопросах жизнедеятельности и безопасности. Ежегодно разработывается план обучения неработающего населения. |  | 1
|  |  |  | Б) Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий: -создание местной системы оповещения, которая должна технически и программно сопрягаться с иными системами оповещения других уровней; -обеспечение установки на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры для ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания. | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС | в течении года | Обеспечит 100% оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. | Новое оборудование системы оповещения "МАРС-АРСЕНАЛ" введено в эксплуатацию на 8 новых объектах.Местная система оповещения не создана, т.к. оборудование находится на балансе сельских поселений, некоторое безхозно. | недостаток финансовых средств | 1
|  |  |  | В) Создание в мирное время защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в состоянии постоянной готовности к использованию: - ежегодно осуществлять установку и ремонт системы вентиляции в трех ПРУ, находящихся на балансе муниципальных образований. | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС | в течении года | На 30% повысит готовность защитных сооружений к приему укрываемого населения при введении мероприятий по гражданской обороне первой очереди | Готовы к использованию 3 ПРУ из 41 защитного сооружения | недостаток финансовых средств | 0
|  |  |  | Г) В целях поддержания устойчивого функционирования бюджетных организаций в военное время, а так же обеспечение постоянной готовности сил и средств служб гражданской обороны, осуществить накопление запасов продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты. | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС | в течении года | Обеспечит 100%устойчивое функционирование бюджетных организаций в военное время, а так же обеспечит постоянную готовность сил и средств служб гражданской обороны района. | запас продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты отсутствует | недостаток финансовых средств | 0
06 | 1 | 01 | 3 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений | в течении года | Снизит в 2 раза гибель людей на водных объектах в летний и зимний период. | погибших 0 человек, нахождение граждан на водных объектах в состоянии опьянения |  | 1
|  |  |  | А) Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе организацию разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах; | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений | в течении года | Снизит в 2 раза гибель людей на водных объектах в летний и зимний период. | Проводится подготовка населения по безопасности на водных объектах методом организации разъяснительной и профилактической работы среди населения как с СМИ, так и на водных объектах | недостаток финансовых средств | 1
|  |  |  | Б) Проведение работы по установлению мест для массового отдыха, купания и занятий спортом на водных объектах совместно с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы, ГИМС. | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений | в течении года | Обеспечит безопасность мест массового отдыха и купания граждан на водных объектах. | Недостаток - отсутствие открытых пляжей, отсутствие спасательных служб нп них |  | 1
06 | 1 | 01 | 4 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального района. | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник правового отдела | 2018г. | Обеспечит оказание помощи объектовым формированиям в спасении людей, оказавшихся в зоне поражения,в восстановлении нарушенного управления,тушение пожаров на маршрутах и участках ведения АСДНР |  | недостаток денежных средств | 1
|  |  |  | А) Подготовка нормативно-правовой базы для создания аварийно-спасательных формирований на территории муниципального района». | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник правового отдела | в течении года | Обеспечит 100% подготовку НПА к созданию аварийно-спасательных формирований | Постановление Администрации от 11.05.2022 г. №488 |  | 1
06 | 1 | 01 | 5 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района. | Первый заместитель главы Администрации, заместитель главы Администрации по социальным вопросам, начальник отдела молодежи, начальник Управления культуры, начальник Управления образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений | в течении года | Снижение до 100%возможности совершения террористических актов на территории района, создание системы технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан. | террористические акты на территории района не совершались. |  | 1
|  |  |  | А) Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребыванияграждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах. -приобретения буклетов, плакатов, памятокпо антитеррористической тематике. | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений | в течении года | Население района выработает алгоритм действий при обнаружении ВУ и ВВ. | Проводиться разъяснительная работа с населением по алгоритму действий при обнаружении ВУ и ВВ |  | 1
|  |  |  | Б) Содержание кнопок экстренного вызова на объектах образования и культуры, заключение договоров с вневедомственной охраной: - на оказание услуг по экстренному вызову наряда милиции (МО Балезинское»); - на оказание услуг по мониторингу кнопки экстренного вызова милиции (сельские поселения). | Начальник Управления культуры, начальник Управления образования | в течении года | Обеспечит 100% безопасность работников и учащихся от возможного чрезвычайного проишествия. | Кнопки экстренного вызова сотрудников вневедомственной охраны имеются у 100% объектов образования, договора заключены |  | 1
|  |  |  | В) Организация цикла тематических материалов по местному телевидению направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях. | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, руководитель аппарата, секретарь антитеррористической комиссии | в течении года | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования «Балезинский район» идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам | Работа по формированию единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования «Балезинский район» идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, ведется в полном объеме (исполнение Комплексного плана противодействия терроризму) |  | 1
|  |  |  | Г) Проведение регулярного освещения в газете «Вперед» результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом. | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, начальник ОВД (по согласованию) | в течении года | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования «Балезинский район» идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам | Опубликовано 12 статей в газете "Вперед" |  | 1
|  |  |  | Д) Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей. | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, начальник отдела молодежи, начальник Управления культуры, начальник Управления образования | в течение года | Формирование нетерпимости ко всех фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ | Проводятся мероприятия, нацеленные на сохранение и развитие традиционных духовных и культурных ценностей народов, проживающих на территории Балезинского района; знакомство с основами этнопедагогики и религиозного воспитания.(полный отчет исполнение Комплексного плана) |  | 1
|  |  |  | Е) Проведение в общеобразовательных учреждениях занятий по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма. | Начальник Управления образования | в течении года | распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Балезинский район» | Работа проводится в полном объеме(полный отчет исполнение Комплексного плана противодействия терроризму) |  | 1
|  |  |  | Ж) Проводить социологические опросы и исследования в образовательных учреждениях на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений. | Зам. главы Администрации по социальным вопросам, начальник Управления образования | в течении года | Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок | националистических экстемистских молодежных группировок на территории района нет |  | 1
|  |  |  | З) Разработка плана мероприятий по предотвращению террористических актов на социальных объектах и объектах жизнеобеспечения. | Первый заместитель главы Администрации, заместитель главы Администрации по социальным вопросам | в течении года | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | на социально-значимых объектах, объектах образования и культуры в паспортах безопасности отражены мероприятия по предотвращению террористических актов |  | 1
|  |  |  | И) Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения и объектов социальной сферы на предмет проверки режимно- охранных мер. | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС начальник ОВД (по согласованию) | в течении года | Снижение возможности совершения террористических актов на территории района, создание системы технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан | В рамках составления паспортов безопасности проводятся комплесные обследования на предмет проверки режимно-охранных мер |  | 1
|  |  |  | К) Выявлять в ходе контроля за соблюдением законодательства о розничной торговле на территории поселений МО «Балезинский район» фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. Уведомление о данных фактах прокуратуры по Балезинскому району. | Главы поселений, начальник ОВД (по согласованию) | в течении года | Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок | националистических экстемистских молодежных группировок на территории района нет |  | 1
06 | 1 | 01 | 6 | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района. |  | в течение года | Итоги проведения мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений отражены в годовом отчете. |  |  | 1
|  |  |  | А) Поддержание в постоянной готовности системы оповещения | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС, управление финансов | в течении года | Техническое состояние системы оповещения исправность 75% | Техническое состояние системы оповещения исправность 75% |  | 1
|  |  |  | Б) Организация обучения руководства и работников органов местного самоуправления и подведомственных организаций по вопросам мобилизационной подготовки | Отдел по делам ГО и ЧС, отдел экономики | в течении года | Готовность руководства и работников органов местного самоуправления и подведомственных организаций по вопросам мобилизационной подготовки к проводимым учебно-практическим мероприятиям | Все начальники ТО занимались мобилизационной работой, обучены |  | 1
|  |  |  | В) Разработка и корректировка документов мобилизационного планирования | Отдел по делам ГО и ЧС, отдел экономики | в течении года | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий | Документы мобилизационного планирования отработаны |  | 1
|  |  |  | Г) Обеспечение готовности подведомственных организаций к переводу на работу в условиях военного времени и выполнению установленных мобилизационных заданий | Отдел по делам ГО и ЧС, отдел экономики | в течении года | Повышение готовности органов местного самоуправления к выполнению мобилизационных мероприятий | Документы мобилизационного планирования отработаны |  | 1
06 | 1 | 01 | 7 | Создание муниципальной пожарной охраны. | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник правового отдела | в течении года | Снижение количества пожаров за счет снижения времени реагирования и повышения качества тушения пожаров, одновременно с организацией профилактической работы в жилом секторе. | муниципальная пожарная охрана не создана | недостаток финансовых средств | 0
|  |  |  | А) Подготовка нормативно-правовой базы для создания муниципальной пожарной охраны | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник правового отдела | в течении года | Обеспечит 100% подготовку НПА к созданию муниципальной пожарной охраны | Нормативно-правовой акт не издавался |  | 0
06 | 1 | 01 | 8 | Содержание и развитие Единой диспетчерской службы района. | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС | в течении года | Снижение на 50%времени реагирования и повышения качества взаимодействия экстренных оперативных служб при обращении к ним населения с помощью организации реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) | Содержание и развитие Единой диспетчерской службы района проводится в пределах бюджета на финансовый год |  | 1
06 | 1 | 02 |  | Создание системы обеспечения вызовов экстренных служб по номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы МО«Балезинский район». | Первый заместитель главы Администрации, начальник отдела по делам ГО и ЧС, управление финансов | в течении года | Создание материально-технической базы ЕДДС ко дню начала работы системы обеспечения вызовов экстренных служб по номеру «112»Снижение на 50%времени реагирования и повышения качества взаимодействия экстренных оперативных служб при обращении к ним населения. | Создание материально-технической базы ЕДДС для обеспечения вызовов экстренных служб по номеру «112» осуществляется в пределах бюджета на финансовый год |  | 1
06 | 2 |  |  | Профилактика правонарушений | [5 empty] | 0.83333
06 | 2 | 01 |  | Основное мероприятие:"Обеспечение охраны правопорядка" | Администрация, Администрации сельских поселенй, организаторы проведения мероприятй. Отдел МВД России по Балезинскому району , Общественные формирования правоохранительной направленности | в течении года | снижение количества преступлений , в том числе совершаемых в общественных местах и на улицах | За 12 месяцев 2022 года количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах территории обслуживания ОМВД России по Балезинскому району по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 63 % |  | 1
06 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение охраны порядка при проведении зрелищных, спортивных, культурных массовых мероприятий | Управление культуры, Отдел по Отдел по физической культуре и спорту, Управление образования, Администрации сельских поселенй, организаторы проведения мероприятй. Отдел МВД России по Балезинскому району , Общественные формирования правоохранительной направленности | в течении года | снижение колчества преступлений , совершаемых в общественных местах и на улицах | За 12 месяцев 2022 года количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах территории обслуживания ОМВД России по Балезинскому району по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 30 % |  | 1
06 | 2 | 01 | 2 | Внедрение и содержание современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах, в том числе на улицах. | Администрация МО "Балезинский район, Администрации сельских поселений, Управлеение образования, Управление культуры, сектор ИТ | в течении года | Обеспечение фиксации правонарушений, повышение скорости реагирования правоохранительных органов | средства фиксации не установлены | осутствие финансовых средств | 0
06 | 2 | 02 |  | Основное мероприятие: «Профилактика правонарушений в масштабах Балезинского района, сельских поселений, населенных пунктов, в рамках отдельной отрасли, предприятия, организации, учреждения». | Администрации МО «Балезинский район» и сельских поселений; | в течении года |  |  |  | 0.8
ОВД «Балезинский»;
Уголовно-исполнительная инспекция № 12 УФСИН РФ по УР
06 | 2 | 02 | 1 | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Администрация МО «Балезинский район»; | в течении года | Создание условий для эффективной работы участкового уполномоченного | предоставлено 7 помещений, необходимо всего 9. В 2022 году помещений дополнитьельно не предоставлялось. Заявки на предоставление не получались. |  | 1
Администрации сельских поселений
06 | 2 | 02 | 3 | Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности | Администрация МО «Балезинский район»; | в течении года | Создание условий для эффективной работы участкового уполномоченного | Предоставлено 1 жилое помещение. Других заявок не поступало. |  | 1
Администрации сельских поселений
06 | 2 | 02 | 4 | Планирование размещения участковых пунктов полиции при строительстве объектов в населенных пунктах | Администрация МО «Балезинский район»; | в течении года | Создание условий для эффективной работы участкового уполномоченного | нет | отсутствие финансирования | 0
Администрации сельских поселений
06 | 2 | 02 | 5 | Выявление фактов продажи спиртосодержащей продукции в неустановленных местах (частные домовладения, квартиры). | ОВД «Балезинский»; | в течении года | Укрепление общественного порядка | о выявленных фактах продажи алкоголя в неустановленных местах начальники ТО сигнализируют в полицию. |  | 1
Администрации сельских поселений
06 | 2 | 02 | 6 | Организация оплачиваемых общественных работ для временного трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы, граждан, длительное время не работающих | Центр занятости; | в течении года | Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и длительное время не работающих | оплачиваемые общественные работы организованиы ЦЗН. |  | 1
Администрации сельских поселений
06 | 2 | 02 | 7 | Принятие своевременных мер по ограничению торговли спиртными напитками в районе проведения массовых мероприятий | Администрация район, Администрации сельских поселенй, Организаторы проведения мероприятий | в течении года | Укрепление общественного порядка | При проведении массовых мероприятий вводяться ограничения торговли спиртными напитками |  | 1
06 | 2 | 02 | 8 | Проведение комплексных проверок объектов розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией | Администрациия района; | в течении года | Укрепление общественного порядка | проверки проводились совместно с контролирующими органами дни запрета на торговлю алколем и при введении запрета на торговлю алкоголем при проведении массовых мероприятий |  | 1
ОВД «Балезинский»;
Роспотребнадзор;
06 | 2 | 03 |  | Основное мероприятие: "Создание условий для деятельности межведомственных координационных органов в сфере профилактики правонарушений. Совершенствование их деятельности" | Администрация МО |  |  |  |  | 1
06 | 2 | 03 | 1 | Обеспечение работы межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений МО "Балезинский район" | Администрация МО "Балезинский район, | в течении года | Снижение количества совершаемых правонарушений, повышение качества взаимодействия с правоохранительными органами и другими субъектами профилактики | согласно плана основных мероприятий МВКПП на 2022 год, проведено 3 заседания комиссии |  | 1
06 | 2 | 03 | 2 | Обеспечение работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация МО «Балезинский район» | в течении года | Снижение количества праонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них |  |  | 1
06 | 2 | 03 | 3 | Организация деятельности административной комиссии | Администрация МО «Балезинский район» | в течении года | Профилактика правонарушений | В 2022 г. проведено 13 заседаний административной комисси |  | 1
06 | 2 | 04 |  | Основное мероприятие: «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка». | Администрации сельских поселений; | в течении года |  |  |  | 1
ОВД «Балезинский»;
06 | 2 | 04 | 1 | Поддержка граждан и их общественных объединений, участвующим в охране общественного порядка, в соответствии с действующим законодательством | Администрации МО «Балезинский район» и сельских поселений; ОВД | в течении года | Привлечение граждан к охране общественного порядка | бесплатное страхование, предоставление инвентаря для тренировок, денежное поощрение по итогам работы, бесплатное посещение лужной базы и тренажерного зала МСК |  | 1
06 | 2 | 02 | 2 | Размещение на официальном сайте и в СМИ информации о лицах, пропавших без вести, в соответствии с действующим законодательством | Администрации МО «Балезинский район» и сельских поселений | в течении года | Привлечение граждан к поиску лиц, пропавших без вести | информация о пропавших без вести размещается в группе Вконтакте, в районной газете "Вперед" |  | 1
06 | 2 | 05 |  | Основное мероприятие: «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи». | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; | в течении года |  |  |  | 1
06 | 2 | 05 | 1 | Организация тематического показа фильмов по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | в течении года | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | в течение года на базе ДК "Дружба" и на базн БМУ МЦ "Юность" организован показ фильмов для обучающихся образовательных учреждений района
1
06 | 2 | 05 | 2 | Проведение Дней подростка в школах района | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | в течении года | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | проведены Дни подростка в МБОУ «Балезинская СОШ №1», «Балезинская СОШ №2», «Андрейшурская СОШ», МКУ «Балезинский детский дом»,«Киршонская СОШ», «Верх-Люкинская СОШ», «Исаковская СОШ», «Неделя профилактики ПДД» в 13 образовательных учреждениях районах.
1
06 | 2 | 05 | 3 | Проведение межведомственных операций «Подросток», «Беспризорник» | ОВД, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | в течении года | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | Доля несовершеннолетних, охваченных всеми организованными формами отдыха и оздоровления, досуга и занятости, от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно)составляет 90% |  | 1
06 | 2 | 05 | 4 | Проведение практических занятий и семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение акций, лекций для воспитанников образовательных учреждений всех типов и видов, клубов по месту жительства, по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | в течении года | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | семинар «О роли семьи, школы, представителей религиозных конфессий в защите детей от влияния террористической идеологии», совещание в БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ» «Межведомственное взаимодействие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с фельдшерами по вопросам профилактики преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних». |  | 1
06 | 2 | 05 | 5 | Организация Дней психологической помощи семье и детям | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | в течении года | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | специалист -психолог работает в ИМЦ "Юность" |  | 1
06 | 2 | 05 | 6 | Организация консультирования для подростков, состоящих на профилактическом учете, и условно осужденных, психологом центра «Психолог+!» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | в течении года | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | специалист -психолог работает в ИМЦ "Юность" |  | 1
06 | 2 | 05 | 7 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН и КДН и ЗП | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центр занятости населения | в течении года | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | в каникулярное время на занятость подростков обращается особое внимание, применяется комплексный подход со стороны отдела по делам семьи, отдела по делам молодежи, ГКУ УР "Центр занятости населения" |  | 1
06 | 2 | 05 | 8 | Осуществление комплексных проверок молодежных ночных клубов и дискотек по исполнению закона №59 «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР», с целью выявления правонарушений и устранения причин, способствующих совершению в них правонарушений | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; | в течении года | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | Проводились рейдовые мероприятия совместно с ОВД и надзорными органами |  | 1
ОВД
06 | 2 | 05 | 9 | Проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на всех видах ведомственного учета (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное время. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | в течении года | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | подростки, состоящие на учете привлекаются для участия во всех мероприятиях, проводимых в районе |  | 1
06 | 2 | 06 |  | Основное мероприятие: «Информационное и научно-методическое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений». |  | . | . |  |  | 0.7
06 | 2 | 06 | 1 | Приобретение методической литературы, сборников, буклетов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, антинаркотической направленности (в том числе на СD-дисках) в библиотеки | Администрация МО «Балезинский район» | в течении года | Профилактика правонарушений и распространение правовых знаний | не приобреталось | отсутствие денежных средств | 0
06 | 2 | 06 | 2 | Проведение ежегодных конкурсов телепередач, газетных статей по трем номинациям: | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; | в течении года | Профилактика правонарушений и распространение правовых знаний | рубрики по проблемам преступности, пьянства, наркомании, токсикомании среди подростков и молодежи готовятся проведены 4 конкурсы рисунков с соответсвующей тематикой |  | 1
|  |  |  | а) по проблемам преступности, пьянства, наркомании, токсикомании среди подростков и молодежи; | ОВД «Балезинский»;
|  |  |  | б) дорожно-транспортного травматизма; | Редакции СМИ
в) по пропаганде патриотизма, здорового образа жизни.
06 | 2 | 06 | 3 | Продолжение издания тематической полосы «Человек и закон» в газете «Вперед» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; | в течении года | Профилактика правонарушений и распространение правовых знаний | тематическая полоса «Человек и закон» в газете «Вперед» ведется на постоянной основе |  | 1
ОВД «Балезинский»;
Редакции СМИ
06 | 3 |  |  | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма | [5 empty] | 1
06 | 3 | 01 |  | Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей | Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2025 | Сохранение и развитие традиционных нравственных ценностей, воспитание и приобщение населения к родным языкам, культуре посредством проведения мероприятий в данном направлении, Развитие культурно-просветительского туризма, знакомство с культурными ценностями народов, проживающих в Балезинском районе | В 2022 г. мероприятия проходили в рамках Года культурного наследия народов России. В целом проведено 718 мероприятий, охвачено 35956 человек, Культурно-познавательный туристический маршрут по центрам нацианальных культур посетили 59 групп 1394 человека | Низкий уровень заинтересованности подрастающего поколения, молодежи в развитии родного языка | 1
06 | 3 | 02 |  | Поддержка деятельности центров национальных культур | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2025 | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов; консультирование; практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов; информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур | проведен межрайонный туристический слет бесермянской культуры в с.Юнда "Легить тур" на базе центра бесермянской культуры с.Юнда. В 2022 году он состоялса благодоря выиграной субсидии СОНКО на реализацию проектов и отдельных мероприятий в сфере государственной национальной политики | Слабая материально-техническая база центров национальных культур. Нет спикеров для проведения семинаров, практикумов, мастер классов | 1
06 | 3 | 03 |  | Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | Управление культуры, отдел молодежи | 2021-2025 | Укрепление единства многонационального народа, содействие в укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношени, формирование позитивного имиджа Балезинского района, как территории , комфортной для проживания представителей различных национальностей | Проведено 166 мероприятий, количество посетителей-24076 человек |  | 1
06 | 3 | 04 |  | Участие в реализации республиканской комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации, в том числе: создание и трансляция специализированных рубрик и тематических передач в местных СМИ, посвященных этнокультурным проблемам | АУ УР «Редакция газеты «Вперед», информационный отдел МБУК "Центр развития культуры" | 2015-2020 годы | ежемесячно писать статьи и снимать передачи, которые будут интересны не только жителям, но и всем подписчикам группы "Твое Балезино" Материалы должны быть основаны на местном материале с представителями различных религий, национальностей,проживающих на территории Балезинского района. Посредством интервью, авторитетных и высокопоставленых лиц-вожможно решение вопросов либо проблем. Обязательно обращать внимание и реагировать на комментарии под постами и сюжетами. | в 2022 г. на данную тематику опубликовано более 100 постов и видеосюжетов, чему способствовало увеличениеколичества материалов в день, а также запуск программы телеграмм-канала "Твое Балезино" | проблема в отсутствии собственного съемочного павильена (оснащение видео и светооборудованием). Отсутствие собственного автотранспорта также влияет на оперативность и мобильность команды. | 1

## 3
Приложение 3 к программе "Безопасность"
Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 31.12.2022г.
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры
|  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ожидаемый непосредственный результат
МП | Пп
06 |  | Безопасность
06 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожпрной безопасности
06 | 2 | Профилактика правонарушений
06 | 3 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма
06 | 4 | Меры противодействия потребления наркотиков, психотропных веществ
Номиатиные акты, предусматривающие льготы и другие меры муниципального регулирования отсутствуют.

## 4
Приложение 4 к программе "Безопасность"
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги(работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
МП | Пп | ОМ | М
06 |  |  |  |  | Безопасность
06 | 1 |  |  |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности
06 | 2 |  |  |  | Профилактика правонарушений
06 | 3 |  |  |  | гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма
06 | 4 |  |  |  | Меры противодействия потребления наркотиков, психотропных веществ
В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

## 5
Отчет об использовании бюджетных ассигновавний бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022 г.
Муниципальная программа "Безопасность"
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 год план | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год
06 |  |  |  | Безопасность | Всего | [5 empty] | 4368.8 | 4315.56 | 98.7814
[5 empty] | Управление финансов Администрации МО "Балезинский район" | 044 | [6 empty] | #DIV/0!
06 | 1 |  |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | [6 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 062 | [6 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | [6 empty] | #DIV/0!
06 | 1 |  |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Всего | [5 empty] | 3934.6 | 3863.1 | 98.1828
[5 empty] | Управление финансов Администрации МО "Балезинский район" | 044 | [6 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | [6 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | [6 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 062 | [6 empty] | #DIV/0!
06 | 1 | 01 |  |  | Управление финансов Администрации МО "Балезинский район" | 071 | 03 | 10 |  | 521 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 072 | 03 | 09 |  | 121 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 073 | 03 | 09 |  | 122 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 074 | 03 | 09 |  | 129 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 075 | 03 | 09 |  | 242 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 076 | 03 | 09 |  | 244 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 077 | 03 | 09 |  | 244 |  |  | #DIV/0!
06 | 1 | 2 |  |  | Администрация МО "Балезинский район" | 078 | 03 | 09 |  | 242 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 079 | 03 | 09 |  | 244 |  |  | #DIV/0!
06 | 1 | 01 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера, а так же на водных объектах и террористического характера, подготовкой к ведению и ведения гражданской обороныс использованием развитой и технически оснащенной единой дежурно-диспетчерской службы района, реализация мер пожарной безопасности. | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 03 | 10 | 0610162900 | 244 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 03 | 10 | 0610161900 | 244 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Управление финансов Администрации МО "Балезинский район" | 044 | 03 | 10 | 0610161910 | 244 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 03 | 14 | 0610161970 | 244 |  |  | #DIV/0!
06 | 1 | 01 | 2 | Содержание и развитие Единой диспетчерской службы района. | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 062 | 03 | 10 | 0610161960 | 611 |  |  | #DIV/0!
06 | 2 | 01 |  | Профилактика правонарушений | Всего | [5 empty] | 433.1 | 451.3 | 104.2023
[5 empty] | Администрация МО "Балезинский район" | 081 | 03 | 14 |  | 244 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 082 | 03 | 14 |  | 244 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 083 | 03 | 14 |  | 244 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 084 | 03 | 14 |  | 244 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 085 | 03 | 14 |  | 244 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 086 | 01 | 13 |  | 244 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | [6 empty] | #DIV/0!
06 | 2 | 03 | 3 | Организация деятельности административной комиссии | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 01 | 13 | 0620304510 | 244 |  |  | #DIV/0!
06 | 2 | 04 |  | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | Администрация МО "Балезинский район" | 045 | 03 | 14 | 0620461930 | 350 |  |  | #DIV/0!
06 | 3 |  |  | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма | Всего | [5 empty] | 1.1 | 1.085 | 98.6364
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | [6 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 062 | [6 empty] | #DIV/0!
06 | 3 | 01 |  | Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей | Управление образования Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 066 | 01 | 13 | 0630105330 | 612 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 066 | 01 | 13 | 06301S5330 | 612 |  |  | #DIV/0!
06 | 3 | 02 |  | Поддержка деятельности центров национальных культур | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район"
06 | 3 | 03 |  | Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | Управление культуры Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 62 | 1 | 13 | 630360110 | 612 |  |  | #DIV/0!
06 | 3 | 04 |  |  | АМУ "РМТРВ Балезинского района", АУ УР «Редакция газеты «Вперед»

## 6
Отчет о Прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Муниципальная программа "Безопасность"
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | фактические расходы на конец отчетного периода, тыс. руб. | отношение фактических расходов на конец отчетного периода, к оценке расходов на отченый год, %
|  | Показатель применения меры |  | 2022
МП | Пп
06 |  | Безопасность | Всего | 4368.8 | 4315.6 | 98.7823
|  |  | бюджет Балезинского района |  |  | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Балезинского района |  |  | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
бюджеты поселений, входящих в состав Балезинского района
иные источники
06 | 1 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Всего | 3934.6 | 3863.1 | 98.1828
|  |  | бюджет Балезинского района |  |  | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Балезинского района |  |  | #DIV/0!
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
бюджеты поселений, входящих в состав Балезинского района
иные источники
06 | 2 | Профилактика правонарушений | Всего | 433.1 | 451.3 | 104.2023
|  |  | бюджет Балезинского района |  |  | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Балезинского района |  |  | #DIV/0!
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
бюджеты поселений, входящих в состав Балезинского района
иные источники
06 | 3 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма | Всего | 1.1 | 1.085 | 98.6364
|  |  | бюджет Балезинского района |  |  | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Балезинского района |  |  | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджетов поселений
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
бюджеты поселений, входящих в состав Балезинского района
иные источники

## 7
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Муниципальная программа "Безопасность"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2020-12-10 | 1357 | утверждена программа
2 | Постановление Администрации муниципального образования "Балезинский район" | 2021-06-08 | 677 | внесены изменения в сязи с изменениями в бюджете МО "Балезинский район"
3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» | 2022-03-11 | 231 | внесены изменения в связи с преобразованием в муниципальный окург
4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» | 2022-10-31 | 1402 | внесены изменения в сязи с изменениями в бюджете Балезинского района
5 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» | 2023-03-09 | 274 | внесены изменения в сязи с изменениями в бюджете Балезинского района

## 8
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2022 год
Наименование муниципальной программы
Безопасность
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района
МП | Пп
6 |  | Безопасность | Заместитель Главы Администрации МО «Балезинский район» - руководитель аппарата |  | 0.79315 | 0.90667 | 0.87778 | 1.0034 | 0.8748
6 | 1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Заместитель Главы Администрации МО «Балезинский район» - руководитель аппарата | Первый заместитель главы Администрации, заместитель главы Администрации по социальным вопросам, начальник отдела молодежи, начальник Управления культуры, начальник Управления образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений | 0.73333 | 0.9 | 0.8 | 0.98183 | 0.81481
6 | 2 | Профилактика правонарушений |  |  | 0.71975 | 0.9 | 0.83333 | 1.042 | 0.79973
6 | 3 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма | Заместитель Главы Администрации МО «Балезинский район» | Управление культуры | 0.93272 | 0.92 | 1 | 0.98636 | 1.0138